合同编号：[**********]

甘肃巨化新材料有限公司

高性能硅氟新材料一体化项目

标段六EPC工程总承包合同

发包人：甘肃巨化新材料有限公司

承包人A:

承包人B:

承包人C:

签 订 地 点 ：

2025年**月

- 目       录

第一部分 合同协议书	8

一、	工程概况	8

二、	合同主要工期	9

三、	质量标准	9

四、	签约合同价与合同价格形式	10

五、	工程总承包项目经理	10

六、	合同文件构成	10

七、	承诺	11

八、	订立时间	12

九、	订立地点	12

十、	合同生效	12

十一、	合同份数	12

第二部分 通用合同条件	15

第三部分 专用合同条件	16

第1条 一般约定	16

1.1	词语定义和解释	16

1.2	语言文字	22

1.3	法律	22

1.4	标准和规范	23

1.5	合同文件的优先顺序	23

1.6	文件的提供和照管	25

1.7	联络	26

1.8	严禁贿赂	27

1.9	化石、文物	27

1.10	知识产权	27

1.11	保密	29

1.12	基础资料中的错误	30

1.13	责任限制	30

1.14	建筑信息模型技术的应用	30

第2条 发包人	30

2.1	遵守法律	30

2.2	提供施工现场和工作条件	30

2.3	提供基础资料	31

2.4	办理许可和批准	32

2.5	支付合同价款	32

2.6	现场管理配合	32

2.7	其他义务	32

2.8	发包人的主要权利	33

第3条 发包人的管理	34

3.1	发包人代表	34

3.2	发包人人员	34

3.3	监理人	35

3.4	任命和授权	36

3.5	指示	36

3.6	商定或确定	36

3.7	会议	37

第4条 承包人	37

4.1	承包人的一般义务	37

4.2	履约担保	41

4.3	工程总承包项目经理	42

4.4	承包人人员	44

4.5	分包	47

4.6	联合体	48

4.7	承包人现场查勘	48

4.8	不可预见的困难	49

4.9	工程质量管理	49

第5条 设计	51

5.1	承包人的设计义务	51

5.2	承包人文件审查	53

5.3	培训	56

5.4	竣工文件	56

5.5	操作和维修手册	57

5.6	承包人文件错误	58

第6条 材料、工程设备	58

6.1	实施方法	58

6.2	材料和工程设备	59

6.3	样品	62

6.4	质量检查	63

6.5	由承包人试验和检验	64

6.6	缺陷和修补	65

第7条 施工	66

7.1	交通运输	66

7.2	施工设备和临时设施	67

7.3	现场合作	68

7.4	测量放线	68

7.5	现场劳动用工	69

7.6	安全文明施工	69

7.7	职业健康	72

7.8	环境保护	73

7.9	临时性公用设施	74

7.10	现场安保	74

7.11	工程照管	74

第8条 工期和进度	75

8.1	开始工作	75

8.2	中间交接日期	75

8.3	项目实施计划	75

8.4	项目进度计划	76

8.5	进度报告	76

8.6	提前预警	77

8.7	工期延误	77

8.8	工期提前	79

8.9	暂停工作	79

8.10	复工	81

第9条 系统清洗、吹扫和气密和单机试车	81

9.1	系统清洗、吹扫和气密	81

9.2	单机试车	82

9.3	延误的试验	83

9.4	重新试验	83

9.5	未能通过单机试车	83

第10条 中间交接和工程的接收	84

10.1	中间交接	84

10.2	单位/区段工程的验收	86

10.3	工程的接收	86

10.4	工程交工验收证书	87

10.5	退场	87

第11条 缺陷责任与保修	88

11.1	工程保修的原则	88

11.2	缺陷责任期	89

11.3	缺陷调查	89

11.4	缺陷修复后的进一步试验	91

11.5	承包人出入权	91

11.6	缺陷责任期终止证书	92

11.7	保修责任	92

第12条 联动试车、投料试车、性能考核和最终验收	92

12.1	联动试车	92

12.2	投料试车	93

12.3	性能考核	93

12.4	未能通过性能考核	93

第13条 变更与调整	94

13.1	发包人变更权	95

13.2	承包人的合理化建议	95

13.3	变更程序	95

13.4	暂估价	97

13.5	暂列金额	98

13.6	计日工	98

13.7	法律变化引起的调整	98

13.8	市场价格波动引起的调整	99

第14条 合同价格与支付	99

14.1	合同价格形式	99

14.2	预付款	99

14.3	工程进度款	100

14.4	联合体支付	101

14.5	付款计划表	101

14.6	工程结算	101

14.7	质量保证金	103

14.8	最终结清	104

14.9	税率变化	104

第15条 违约	104

15.1	发包人违约	104

15.2	承包人违约	105

15.3	第三人造成的违约	109

第16条 合同解除	109

16.1	由发包人解除合同	109

16.2	由承包人解除合同	112

16.3	合同解除后的事项	114

16.4	合同双方约定解除合同	114

第17条 不可抗力	115

17.1	不可抗力的定义	115

17.2	不可抗力的通知	115

17.3	将损失减至最小的义务	115

17.4	不可抗力后果的承担	115

17.5	不可抗力影响分包人	116

17.6	因不可抗力解除合同	116

第18条 保险	116

18.1	发包人购买的保险	116

18.2	承包人购买的保险	117

18.3	对各项保险的一般要求	117

第19条 索赔	119

19.1	索赔的提出	119

19.2	承包人索赔的处理程序	120

19.3	发包人索赔的处理程序	120

19.4	提出索赔的期限	120

第20条 争议解决	121

20.1	和解	121

20.2	调解	121

20.3	争议评审	121

20.4	仲裁或诉讼	121

20.5	争议解决条款效力	121

第21条 其他约定	121

21.1	记录和审计	121

21.2	完整协议	122

21.3	税务	122

21.4	合同终止后条款有效性	122

21.5	资金专款专用	123

第四部分 合同附件	124

第五部分 发包人项目管理程序文件	126

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：甘肃巨化新材料有限公司

承包人A（全称）：**********************

承包人B（全称）：**********************

承包人C（全称）：**********************

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高性能硅氟新材料一体化项目标段四的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

  - 工程名称：高性能硅氟新材料一体化项目标段四。

  - 工程地点：甘肃省玉门市经济开发区老市区化工园区。

  - 备案号：玉发改备发[2023]57号。

  - 资金来源：自筹。

  - 工程内容及规模：

- 工作内容：承包人根据批复的基础工程设计文件及合同约定、《石油化工装置详细工程设计内容规定》(SPMP-STD-EM2005-2016)、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、国家及行业现行的相关法律/法规/标准/规范、本项目设计统一规定等要求，完成本工程的工程详细设计、竣工图编制、采购、施工、系统清洗、吹扫、单机试车、中间交接，包括中间交接后联动试车、投料试车、直至性能考核结束的保运工作和技术服务及协助、交工技术文件归档、竣工验收、固定资产清册编制、数字化交付、保修责任期间的服务等工作并修补缺陷。承包人应在其工作范围内，按照本项目规定的技术、质量、职业健康、安全、环保和消防管理等要求执行实施工作。

- 数字化交付：本项目要求采用COMOS软件进行数字化交付，数字化交付应符合《石油化工工程数字化交付标准》（GB/T 51296-2018），承包人对工程范围内的数字化交付工作负全部责任，工程范围内的设计、采购、施工等交付信息均应及时的在交付工具中完成，且完全遵循本项目最新版数字化交付统一规定中的要求。详细要求见附件04《设计管理》。

- 其他分工与工作界面

- 发包人自行完成订货的设备、材料（见合同附件05《采购管理》），采购合同转交承包人执行，承包人负责的工作内容包括但不限于催交、监造、通关、卸车、检验、清点入库、随机文件收集保管等全部采购管理工作，对设备、材料供货商的费用支付由发包人负责。

- 装置区内绿化由发包人负责（如有）；

- 工程质量检测和安装工程无损检测由发包人另行委托。

- 无论上述界面如何划分，除全厂性工作外，承包人工作范围内全部的交工技术文件整理、归档、固定资产清册编制等工作由承包人统一完成。

- 上述由承包人负责的工作，除非另有说明，全部相关费用均已包含在本合同价款中。

  - 工程承包范围：设计、采购、施工和试运行保运及技术服务等，包括离子膜烧碱装置、片碱装置和无水氯化钙装置，具体范围、内容及要求详见合同附件01《工作范围与分工》。

  - 联合体双方的工作范围：详见合同附件21《联合体协议》。承包人在报价文件中提供的联合体协议表示承包人将采用联合体的方式执行本合同下的工程项目和初步的工作范围划分。在正式签订合同前，将根据项目管理的需要，在合同范围和内容以及计价方式总体不变的情况下调整联合体各方的工作范围、工作界面、责任和权利义务。

- 合同主要工期

计划开始工作日期     ：     年   月   日

计划开始现场施工日期 ：     年   月   日

计划中间交接日期     ：     年   月   日

- 质量标准

- 质量总目标

工程质量合格，重大及以上质量事故为零。

- 质量分解目标

设计质量零缺陷；采购产品出库合格率100%；单位工程质量验收合格率100%；焊接一次合格率98%及以上；变配电一次受电成功；锅炉一次点火成功；大机组一次试车成功；安装工程投料试车一次成功。

- 工程创优目标： / 。

- 签约合同价与合同价格形式

- 签约合同价

（含税）人民币： ***********（大写金额¥ *********元）

（不含税）人民币： *********（大写金额¥ *********元）

税金人民币： ***************（大写金额¥ *********元）。

在合同执行履行期间，若国家税率政策发生变更调整时，本合同的执行税率也随之进行相应的调整。

除非合同另有约定，承包人应承担其在履行合同工作时所产生的全部费用。承包人应视为其在签订合同前已取得可能会影响本工程的相关风险、意外事件和其他情况的全部必要数据和资料，并已考虑了所有可能影响成本和费用的因素；承包人确认其将对已经预见到的实施并成功建成工程发生的所有困难和费用承担全部责任；承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。为避免引起歧义，本合同附件02【合同价格及支付】中约定的合同价格已包含了所有上述成本和费用、承包人所有的义务、责任、风险以及合同中明确说明或根据合同的目的推断应当由承包人承担的全部费用。

作为有经验的承包人，此合同价格中应已充分考虑了本合同工作范围内的各项费用，承包人不得以某些工作在工作范围中未明示，或合同范围中的某些工作未出现在价格明细表中为由，向发包人索取额外费用。

- 合同价格形式：

合同价格形式详见合同附件2《合同价格与支付》。

- 工程总承包项目经理

工程总承包项目经理（也称“项目经理”）：********。

- 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 专用合同条件及合同附件，项目管理程序文件；

- 项目清单/价格清单；

- 中标通知书；

- 招标文件；

- 通用合同条件；

- 承包人建议书（投标文件）；

- 双方约定得其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其合同附件的补充和修改须经双方授权代表签字。

- 承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购、施工、协助联动试车及投料试车、性能考核、保运等工作/服务，并在工程设计、采购、施工全过程中贯彻质量保证及确保安全环保管理体系，确保工程安全和质量，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 承包人承诺遵照执行政府部门和地方政府有关农民工工资的相关规章制度及条例，确保及时并足额支付农民工工资。所有农民工工资事宜由承包人及时解决并承担由此产生的所有费用（包括但不限于发包人针对承包人此项违约所给予的违约金处理）。如果发生承包人拖欠农民工工资事件，发包人直接向农民工支付工资，所支付的工资费用将从支付给承包人的进度款和/或结算款中扣除。

- 承包人承诺其所承担的合同工作是完整的、准确的和没有缺陷的；并且符合设计文件、本合同的约定和进度计划的要求；符合良好的行业惯例。

- 承包人承诺所承担的合同工作应符合最新版法律法规、标准、规范的要求、以及本合同约定的有关性能保证和考核标准的所有要求（具体见合同附件 11《性能保证与考核》）。

- 承包人承诺应该遵守发包人关于PMS系统运用的管理要求，及时上传数据和申请，完全满足发包人在PMS系统中对设计、采购、施工等管理各方面数据的需求。

- 承包人承诺采用COMOS系统完成全方位、全专业的设计和数字化交付。

- 承包人承诺委派一名公司级领导担任本项目项目主任，项目主任每月到项目现场协调工作不少于1次。

- 订立时间

本合同于2025年     月     日订立。

- 订立地点

本合同在浙江省衢州市柯城区订立。

- 合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自承包人提交足额的履约担保后生效。

- 合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆份。

【本页以下无正文】

（本页无正文，为合同双方签字盖章页）

发包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

统一社会信用代码：		地  址：

法定代表人(或委托代理人)：                 

电  话：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

承包人A：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：        	地  址：		

法定代表人(或委托代理人)：

电  话：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

承包人B：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：		      地  址：		

法定代表人(或委托代理人)：

电  话：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

承包人C：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：		      地  址：		

法定代表人(或委托代理人)：

电  话：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

- 第二部分 通用合同条件

详见：建设项目工程总承包合同（示范文本）GF-2020-0216

- 第三部分 专用合同条件

- 第1条 一般约定

  - 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

    - 合同

    - 合同：是指 “合同协议书”里提到的全部文件。

    - 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

    - 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

    - 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

    - 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

    - 不适用

    - 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目设计费、数字化交付、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

    - 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

    - 承包人建议书（也称“承包人投标文件”）：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

    - 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。包括履行合同过程中双方授权代表签署的会议纪要、工程签证、补充协议、往来函件及变更等相关资料。

    - 合同当事人及其他相关方

    - 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

    - 发包人（也称“业主”、“甲方”或“建设单位”，以下同）：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“发包人”是指甘肃巨化新材料有限公司及取得该当事人资格的合法继承人。

    - 承包人（也称“总承包人”、“承包商”、“总承包商”或“总承包单位”，以下同）：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。合同中的承包人是指*******有限公司（联合体牵头人）及**************	有限公司（联合体成员）。

    - 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

    - 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

    - 监理人（也称“监理单位”，以下同）：受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织，按委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人按照监理合同和监理规范对承包人工程行为实施监理；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为总监理工程师，并授予其根据本合同代表监理人行事的权利。

    - 工程总承包项目经理（也称“项目经理”，以下同）：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

    - 设计负责人(也称“设计经理”)：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

    - 采购负责人（也称“采购经理”）：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

    - 施工负责人（也称“施工经理”）：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

    - 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

    - 造价咨询人：指受发包人委托负责本工程造价控制和管理并出具造价成果文件的组织，以及取得该组织的合法继承人。

    - 工程和设备

      - 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

      - 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

      - 永久工程：是指承包人根据合同约定，进行设计、采购、施工、单机试车、参加性能考核并移交给发包人进行生产操作或使用的工程。

      - 临时工程：是指为完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久工程实体的其它设施。

      - 单位/区段工程：是指指明特别范围的，能单独接收并使用的永久工程。

      - 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

      - 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

      - 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

      - 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

作为施工场所组成部分的其他场所包括：合同约定的用于承包人现场办公、工程设备材料存放、施工设备存放、在本项目界区附近的预制场等（不含承包人对外委托加工的工厂）和工程施工的任何地点。

      - 永久占地：是指指明为实施工程需永久占用的土地。

永久占地包括：本项目界区内外已取得土地所有权的土地。

      - 临时占地：是指指明为实施工程需临时占用的土地。

临时占地包括：本项目界区内外未取得土地所有权但被地方政府明示具有使用权或临时租用的土地。

    - 日期和期限

      - 开始工作通知：监理人按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

      - 开始工作日期：开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期。

      - 开始现场施工日期：计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期。

      - 计划中间交接日期：计划中间交接日期是指合同协议书约定的计划中间交接日期。

      - 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

      - 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

      - 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

      - 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

      - 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

      - 单机试车：在工程安装基本结束时，现场安装的驱动装置空负荷运转或单台机器、机组以水、空气等为介质进行的负荷试车，以检验其除受介质影响外的机械性能和制造、安装质量。

      - 三查四定：三查指查设计漏项、查未完工程、查工程质量；四定指定任务（目标）、定方案（措施）、定责任人、定完成时间。

      - 九完五交：“九完”指（1）工程按设计文件规定的内容施工完；（2）工程质量初评合格；（3）工艺管道、动力管道的耐压试验合格，系统清洗、吹扫、气密合格，保温基本完；（4）静设备强度试验、无损检测、清扫合格；（5）动设备单机试车合格（需实物料或特殊介质而未试车者除外）；（6）大型机组用空气、氮气或其它介质负荷试车合格，机组保护性联锁和报警等自控系统调试联校合格；（7）装置电气、仪表、计算机、防毒防火防爆等系统调试联校合格；（8）装置区施工临时设施已拆除，工完、料尽、场地清，竖向工程施工完；（9）对联动试车有影响的“三查四定”项目及设计变更处理完，其它未完尾项责任明确，完成时间明确。“五交”指（1）按设计内容对工程实物量的核实交接；（2）工程质量初评资料及有关调试记录的审核验证与交接；（3）安装专用工具、仪器和剩余随机备件、材料的交接；（4）工程尾项清理及完成时间的确认；（5）随机技术资料的交接。

      - 机械竣工：承包人按照设计文件、规范、标准和合同规定的内容全部完成，所有建筑和安装工程质量初评合格。系统准备就绪，装置可以进行联动试车。

      - 中间交接：工程所有单项工程已按合同约定实现机械竣工、完成了三查四定、达到了九完五交、已通过所有相关机构的检验。存在的缺陷或未完成工作不会实质性影响联动试车、投料试车、且发包人认为这些缺陷或未完成工作不会对合同装置的操作或安全生产产生负面的影响。缺陷或未完成的工作将在工程《工程交工验收证书》中列明。

      - 缺陷：指工程的质量没有达到国家相关标准，或设计、工程设备及工艺未达到合同约定的标准。

      - 工程交工验收证书：发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作除外，合同范围内的全部工程以及合同工作均已完成、合同工作中的全部缺陷已得到修补，并符合合同要求。经过中间交接，发包人确认工程符合中间交接相关标准、规范，发包人应向承包人签发工程交工验收证书。

      - 联动试车：对规定范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等，在各自达到试车标准后，以水、空气等为介质所进行的模拟试运行，以检验其除受介质影响外的全部性能和制造、安装质量是否符合设计与规范的要求。联动试车包括系统的干燥、置换、三剂装填、水运、气运、油运等。一般应先从单系统开始，然后扩大到几个系统或全装置的联运。

      - 投料试车：指对规定范围的全部生产装置按设计文件规定的介质打通生产流程，进行各装置之间首尾衔接的试运行，以检验其除经济指标外的全部性能，并生产出合格产品。

      - 性能考核：指投料试车产出合格产品后，对生产装置的生产能力、安全性能、工艺指标、环保指标、产品质量、设备性能、自控水平、消耗定额等是否达到设计要求进行全面考核，包括对配套的公用工程和辅助设施的能力进行全面鉴定。

      - 性能保证值：指本合同第四部分合同附件 11《性能保证与考核》中描述的由发包人针对合同装置所要求的并由承包人保证达到的性能水平。

      - 最低性能指标：指本合同第四部分合同附件 11《性能保证与考核》中描述的由发包人针对合同装置所要求的最基本的性能水平。

      - 良好的行业惯例：指在类似情况下从事同类工程的、熟练的、有经验的承包人按照国内最新相关法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等法律规范（以下简称“法律规范”）、标准、规范指导和使用公认的、具有专业水准的工程设计、采购、施工和技术，理应表现出来的技能、勤勉、谨慎和预见水平。

    - 合同价格和费用

      - 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

      - 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

      - 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

      - 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑安装工人的各项费用。

      - 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

      - 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

      - 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

      - 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

    - 其他

      - 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

      - 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

      - 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对施工图纸、设计要求、合同附件或工程所做的修改、完善、优化。

      - 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出经济补偿和/或工期顺延的要求。

      - 工程规定：指总体设计院颁布的项目总体统一规定、各专业统一规定以及发包人颁布的工程规定（如果有），本合同工程规定是指合同附件 04 《设计管理》约定的关于工程规定的内容。合同附件 04 《设计管理》仅列出了主要应遵循的工程规定。

      - 基础资料：指包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料，本合同又称“设计基础”，详见本合同第四部分合同附件 03 《设计基础》。

      - 标准、规范：指承包人完成合同项下工作，所遵循的、现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程、规定等。

      - 合同工作: 指应由承包人完成的满足合同要求和合同隐含要求的任何工作、以及合同虽未提及但为保证工程的顺利建成及合同装置稳定、安全和有效运行而进行的所有工作和服务，包括但不限于：工程设计（包括基础设计（如有）、详细设计、竣工图、设计联络会、提供现场设计支持和编制承包人文件等）；承包人文件交付；工程设备及材料采购及采购服务；工程设备及材料交付至项目现场；实施并建成工程；提供发包人人员培训；提供技术服务；在联动试车、投料试车及性能考核过程中完成保运工作以及提供指导、支持和配合；承担缺陷责任期内直至保修期结束的质量保修责任。

      - 违约责任；指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

  - 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人另有约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

  - 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

如果本合同的一个或多个条款因法律改变而被认定为无效，本合同其它条款不受影响，继续保持有效。在此情况下，承包人和发包人应采用其它条款替代该无效条款，而其它条款应在合理可行的范围内尽可能多地恢复承包人和发包人之间在商务上的平衡及双方的商业利益。如果在合理的时间内，双方没能对该替代条款达成一致，则应在双方之间做公平的调整，以便在合理可行的范围内尽可能地使双方的立场恢复到合同签署前的状态。

在履行合同工作过程中，承包人应始终遵守法律规范。承包人不得从事政府或司法机关禁止的活动。承包人应完全承担保护发包人免于受到由于承包人违反法律规范而受到任何处罚、指控、诉讼、经济上或其它方面索赔的责任，否则承包人应赔偿发包人因此遭受的所有损失并承担本合同约定的相应违约责任。

  - 标准和规范

    - 本合同遵循中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、条例、单行条例和地方政府规章。

    - 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。

    - 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在本条款下约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

没有成文规范、标准规定的约定： / 。

    - 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当予以明确。除本条款下另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

发包人对于工程的技术标准、功能要求：详见合同附件03《设计基础》。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书

- 专用合同条件及合同附件，项目管理程序文件

- 项目清单/价格清单

- 中标通知书

- 招标文件

- 通用合同条件

- 承包人建议书（投标文件）

- 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方授权代表最新签署的为准。

构成本合同的文件应该作为一个整体来考虑，以便对合同予以完整理解，合同文件互为解释、补充。如果合同某个部分规定的工作、服务或者承包人义务、责任，而在其他部分没有规定的，此情况下应视为合同整体要求，承包人应当按照合同要求执行该工作、服务或义务。

如果合同中字、词、句的位置有错误、多余、遗漏以及词性的误用等都不应影响从合同整体来理解这部分的意图。

如果构成本合同的文件之间（包括但不限于本合同第一部分[合同协议书]以及合同附件之间、工程规定之间和标准、规范之间）出现歧义、冲突和不一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，原则上以更为严格的要求或解释为准，如果由此产生异议，由发包人代表以澄清的方式发出指示，澄清发包人的要求或解释。承包人应遵照发包人代表发出的指示执行，由此产生的全部成本和费用由承包人承担。如果意识到本合同组成文件之间存在歧义、冲突和不一致时，承包人应立即通知发包人并要求发包人依照本条约定对该问题做出指示，最终按照发包人的指示执行。为避免引起歧义，国家强制性标准必须执行。

按照良好的行业惯例，如果某项工作和服务是承包人圆满完成合同工作所必需的，但该项工作和服务未在合同中做出明确约定，那么，此项工作和服务应视为已经包含在合同中并成为合同工作一部分。承包人按照本条完成的工作和服务不应被视为合同项下的变更，因此所发生的全部费用由承包人承担。

在解释本合同时，作出不利于合同起草一方的解释规则不适用。

  - 文件的提供和照管

    - 发包人文件的提供

发包人应根据承包人工作需要的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

    - 承包人文件的提供

承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：

  - 合同中规定图纸、交工资料等相关文件；

  - 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

  - 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人给予发包人无期限的、可转让的、非排他的、免费的使用承包人文件的许可，包括双方对它们做出的修改和使用修改后的文件许可。这项许可应：

  - 允许发包人或第三方为建设、运行、维修、改进、调整、修复、报批和拆除本工程之目的，复制和使用承包人文件。

  - 承包人文件是计算机程序或其它软件，允许发包人或第三方在合同设定的承包人文件使用范围内的计算机上运行。

    - 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

    - 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同，合同中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和监理人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

关于现场文件准备的约定：满足工程实施实际需要。

每份承包人文件都应由承包人自行妥善保存和照管，直到发包人接收为止，且承包人应按照发包人要求的时间及时提供相应文件。

承包人自行存档的文件，应按照相关标准、规范自行保管，满足发包人追溯要求。承包人应将本合同(不含商业信息)及其合同中列出的所有文件（包括但不限于承包人文件、施工过程技术文件、分包合同、变更以及其它根据合同收发的往来文书）在现场存档，发包人人员有权在任何合理时间查阅和使用上述所有文件。

  - 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

    - 发包人和承包人应约定各自的送达方式和收件地址。

| 序号 | 分类 | 发包人 | 承包人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收人 |  |  |
| 2 | 接收地址 |  |  |
| 3 | 电子邮件 |  |  |
| 4 | 联系方式 |  |  |

发包人和承包人约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3日以书面形式通知对方，自另一方收到一方书面通知的次日起变更方为有效，否则视为未变更，因此造成的文件送达不能或延误等责任与后果均由变更方承担。

    - 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

    - 对于监理人向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由监理人或其代表签认后送交承包人实施。对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送监理人。对于由监理人审查后报发包人批准的事项，应由监理人向承包人出具经发包人签认的批准文件。

  - 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

  - 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 知识产权

    - 由发包人（或以发包人名义）编制的文件，其著作权和其他知识产权归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

承包人只能为本工程目的使用发包人依据合同约定提交给承包人的所有数据和资料及其它文件，并保持其为发包人所有的财产，在被要求时，承包人应将前述数据和资料及其任何复印件一起归还发包人。未经发包人代表事先同意，承包人不得使用、复制或告知任何第三方前述发包人提供的数据和资料以及其它文件，除非为本合同之目的所必须。

在合同项下生成的或因合同而产生的所有文件（包括但不限于承包人文件、图纸、规范、计算书、其他文件、计算机磁带、磁盘及其他关键记录物、材料和作品）的所有权、版权、拥有权及自由使用权，一经制备、产生或生成，即归属发包人。

关于发包人提供的上述文件对承包人使用限制的特别要求：永久性限制。

承包人不得（且不得允许任何人）未经发包人事先同意使用发包人拥有的任何商标，用于任何非与本项目直接相关的用途；或使用任何文件或属于发包人的或由承包人或其他人代表发包人制作的知识产权，用于任何非与开发直接相关的用途。

未经发包人事先书面批准，承包人不得单独或与任何他人联合发布与本合同或发包人业务相关的任何信息、报道、照片、插图或任何其它资料。

    - 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人应发包人要求设计的所有知识产权项目及承包人在本合同项下提交的全部设计成果的文件均为发包人财产，承包人向发包人提交的本合同项下全部设计成果以及发包人利用该设计成果完成的新的工作成果的知识产权均归发包人所有。承包人不得为任何其他项目或任何其他目的利用任何该等知识产权或文件。

    - 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

承包人应在合同执行期间以及合同终止后，保障并保持发包人免受由于依据本合同使用承包人（包括分包人和供应商）完成的部分或全部工作有关的设计、商业秘密、商标、版权或其他工业产权的侵权或宣称侵权而引起的索赔、损失赔偿。同时，发包人应在合同执行期间以及合同终止后，保障并保持承包人免受由于依据本合同（且仅限于在本合同范围内）使用发包人提供的部分或全部资料文件有关的专利、设计、专有技术、商业秘密、商标、版权或其他工业产权的侵权或宣称侵权而引起的索赔、损失赔偿。

如果上述条款的任何内容构成了侵权或侵权指控，承包人应自费为发包人购买有关知识产权以保证工程建设和工程使用不受影响，且不给发包人增加任何额外费用，或者将侵权项更换或纠正为非侵权项。这种纠正或更换不得偏离本合同的约定且不被视为合同变更。

合同执行期间以及合同终止后，发包人收到上述引起的索赔和/或诉讼，一经发包人要求，承包人应当自费协商解决此类索赔和/或诉讼以保证工程建设和工程使用不受影响。并且，如果依据法院、仲裁机构或其他有裁决权的机构认定上述侵权存在，并要求发包人支付/赔偿一定金额和/或执行禁令，那么，承包人应当补偿发包人为此支付的金额和补救发包人执行禁令带来的影响。

因上述所述的侵权或侵权指控导致的合同工作误期，合同关键日期不予顺延，前述侵权或侵权指控导致的合同工作延误，应视为承包人实质性违约。

    - 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件技术秘密的使用费已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

    - 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。具体详见合同附件18《保密协议》。

双方均同意，为履行本合同，知识产权的权利人同意本合同的另一方在本合同范围内免费使用其享有合法知识产权的资料或技术成果。

  - 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，具体详见合同附件18《保密协议》。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议。

承包人必须严格遵守发包人相关的保密规定，未经许可，不得进入发包人涉密区域。因需要进入涉密区域施工，必须经发包人相关部门审批后方可进入，不得随意扩大施工区域，不得在涉密区域拍照、录像。

承包人应促使每一分包合同包含类似于第1.11条[保密]的保密义务，并且在发包人要求的情况下，保证其分包商和他们各自的服务人员和代理人与发包人直接签订保密协议。

  - 基础资料中的错误

承包人有对发包人提交的项目基础资料的正确性和完整性负有审验、建议义务，对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15日内向发包人提出进一步的要求，发包人负责补正，发包人承担因此引起的工期延误，因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，工期不予顺延。

  - 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价	。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

  - 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。

建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：承包人自行承担；（除发包人指明外）承包人在施工过程中建筑模型技术的开发、使用、存储、传输、交付的费用均已包含在本合同价款内，发包人不再另行支付。

承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

- 第2条 发包人

  - 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

  - 提供施工现场和工作条件

    - 提供施工现场

发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

    - 提供工作条件

发包人负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

    - 施工所需的水、电接至双方本合同约定的接入点。从接入点至施工现场所需的设备、管线及搭接费由承包人自行承担并包括在签约合同价中；在施工过程中由于用水用电高峰或停水停电导致现场施工用水、用电不足，需从其他途径解决或采用应急措施解决所产生的费用由承包人自行承担并包括在签约合同价中；施工用水、用电费用由承包人单独计量后向发包人缴纳；

    - 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

    - 发包人招标时提供资料的地下设施，承包人在施工前应对地下设施提出保护方案，发包人审核后，费用由承包人承担；发包人招标时未提供资料的地下设施（如果有），承包人需向发包人及时报告施工现场内新发现且须保护的地下设施，并提出保护方案，发包人审核后，费用由承包人承担；邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，由承包人提出保护方案，发包人审核后，费用双方协商解决。因承包人施工不当造成的损失，其费用由承包人承担；

    - 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。

    - 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此延误的工期。

  - 提供基础资料

发包人应按合同约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。

特别强调：提供的地质勘察资料包括岩土工程勘察报告（初步勘察）以及强夯地基检测报告。岩土工程详细勘察正在进行中，报告将另行提供。但承包人作为一个有丰富经验的承包人，不得以发包人提供的岩土工程勘察报告（初步勘察）和强夯地基检测报告中数据缺少为由在合同执行期间提出额外的费用申请。

详见合同附件03《设计基础》。

  - 办理许可和批准

    - 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

    - 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此延误的工期。

  - 支付合同价款

    - 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

    - 不适用。

    - 不适用。

  - 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人：

    - 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

    - 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。

  - 其他义务

发包人应履行的其他义务：

    - 履行合同中约定的合同价格调整、付款、工程结算义务，按照合同相关文件中要求完成发包人范围内的工作。

    - 及时办理工程质量监督手续、开工报告及其它应由发包人负责办理所需证件、批件和临时用地、接水、接电、中断道路交通等的申请批准手续。

    - 负责合同范围内施工场地平整。

    - 负责组织地方安全、环保、消防、防雷、水土保持、职业卫生等的报检、审批和验收工作，承包人负责上述工作的具体实施，并承担自身相关费用。

    - 协助承包人获取承包人不能以自己名义获取的，或未被授权以发包人名义获取的建设和运行合同装置所需要的所有政府部门审批。

  - 发包人的主要权利

- 发包人负责项目的组织、管理、监督和协调工作。有权按照合同约定和适用法律就安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工等工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

- 有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害提出索赔。

- 发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。在暂停期间承包人应保护、保管已实施的工程和已采购的设备和材料，并保证这些暂停工程和采购的设备、材料不发生任何损坏、变质和失效。

- 发包人有权向承包人发出根据合同履行义务所需要的指令或通知，每项指令或通知均应该是书面，并说明其有关的义务和责任，以及规定这些义务和责任的条款。

- 发包人有权参与监督承包人采购活动：具体管理内容和方法详见合同附件05《采购管理》。

- 在合同履行过程中，发包人有权自行转让部分或者全部合同或其于合同下的权益，而无需征得承包人的同意，但发包人应提前通知承包人上述转让事项。发包人的任何转让不应影响承包人在本合同项下的义务和责任，但发包人与承包人另有约定的除外。未经发包人事先书面同意，承包人不得将部分或者全部合同或其于合同下的任何权益或义务转让给第三人。

- 第3条 发包人的管理

  - 发包人代表

发包人应任命发包人代表，在本条款中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

发包人代表的姓名：*****。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

负责本合同的履行与监督，负责本工程质量、进度、投资、安全文明施工等项目管理内容的协调管理工作，协调解决有关设计和技术签证问题。

发包人代表应：

  - 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

  - 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

  - 作为熟练的专业人员行事。

在授权范围内发包人代表的职责：

  - 协调各承包人和发包人采购的设备材料供应商之间的责任界限划分；

  - 及时做出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令，履行各种批准手续、做出认可、答复指示，完成各种检查和验收手续等；

  - 按照合同工作范围及分工提供施工条件，如及时提供应由发包人提供的设计资料、图纸、施工场地、道路等；

  - 按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。

  - 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、监理人及其他由发包人派驻施工现场的人员。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地监理人或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

发包人代表或发包人人员或发包人代表指派或委托的助手均无权代表发包人签署任何修订本合同条款的协议；和/或变更合同约定的价格、结算/付款条款、工期、工作范围、工程质量等实质性内容的协议；和/或确认工程价款结算的协议。若确有必要修订、变更、确认的，应事先取得发包人的书面特别授权。书面协议须经法定代表人或授权代表签署后生效。

  - 监理人

    - 发包人授权第三方对合同范围内工程进行工程监理。

监理人监督管理范围、内容：对工程项目的质量控制、进度控制、投资控制、安全文明、施工管理等进行监理。具体内容详见发包人与监理人签订的《建设工程监理合同》；

监理人权限：根据发包人与监理人签订的《建设工程监理合同》约定及法律规定，对工程质量、进度控制、投资控制、安全文明、施工管理等进行监理，并签发相关指令，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。按监理规范及监理合同的规定行使职权。工程变更的决定、工期顺延的决定和工程计算、工程款支付的决定均应上报发包人同意才可执行。

    - 监理人按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为监理人行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行监理人的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认监理人相关指示的，承包人应遵照执行。

    - 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，监理人应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但监理人或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

    - 合同条款中约定由监理人行使的职权如不在发包人对监理人的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为监理人的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

  - 任命和授权

    - 发包人应在发出中标通知书将监理人的任命通知承包人。更换监理人的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。监理代表超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

    - 监理人可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。监理人应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到监理人的同意，与监理人发出的指示具有同等效力。监理人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

  - 指示

    - 监理人应按照发包人的授权发出指示。监理人的指示应采用书面形式，盖有监理人授权的项目管理机构章，并由监理人的授权人员签字。在紧急情况下，监理人的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理人应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

    - 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。

    - 不适用。

  - 商定或确定

    - 合同约定监理人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，监理人应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。监理人应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

    - 商定的期限应为监理人收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或监理人提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由监理人按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或监理人提出并经双方同意的其他期限。监理人应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

    - 任何一方对监理人的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送监理人。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，监理人未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，监理人的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力。

    - 在该争议解决前，双方应暂按监理人的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对监理人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

  - 会议

    - 任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

关于召开会议的具体约定：承包人应参加合同附件 16《项目会议管理》约定的相关进度会议和例会，与发包人一起协商解决会议中产生的问题，并指定专人落实措施，以加强承包人执行合同工作的力度，令发包人满意。

进度会议应定时定地点召开。时间和地点由发包人确定。发包人代表及承包人工程总承包项目经理应参加进度会议，发包人认为合适的其他人员（包括分包人代表）也应参加会议。

    - 会议组织人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

其他具体要求详见合同附件16《项目会议管理》。

- 第4条 承包人

  - 承包人的一般义务

联合体牵头人和联合体成员对本合同承担连带责任。联合体的某一方违反合同，发包人都有权要求其中的任何一方承担全部责任。联合体的任何一方均不得以其内部联合体协议的约定来对抗发包人。

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

- 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

- 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

- 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、采购、施工、试运行保运的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、采购、施工作业和施工方法、试运行保运工作，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

- 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险、安全生产责任险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

- 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括农民工）工资，并及时向分包人支付合同价款；

- 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

- 在履行合同工作过程中应遵守合同约定、法律规范、以及相关工程规定、标准、规范的规定，包括在合同生效日后颁布的、适用于本工程并有可能影响到合同工作的所有法律规范、以及相关工程规定、标准、规范的规定，不得违反国家强制性标准；

- 应按适用法律全额缴纳税费（应缴纳的税费已包括在本合同价格内，发包人不再另行支付）；

- 遵照政府有关部门及甘肃巨化材料有限公司对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理相关手续，费用由承包人负责，发包人给予配合。如承包人未及时办理有关手续而造成发包人被当地政府部门处罚，所有处罚费用均由承包人承担；

- 承包人结合《甘肃省住房城乡建设系统建筑施工安全专项治理行动实施方案》等省市相关规定和发包人安全文明施工管理规定，制定相应文明施工措施方案，保证施工现场清洁卫生。如承包人未按文明施工方案实施的，发包人有权责令承包人立即整改，对承包人拒不整改或未按规定期限完成整改的，发包人有权对承包人处以违约金、暂停施工等处理。本工程承包人搭设的所有临时设施、施工便道等（包括借地范围内），在本工程交工验收合格后，必须在规定的期限内自行拆除清运完毕，达到监理人和发包人认为合格的使用状态，否则将不予结算；

- 应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表；

- 承包人提交的竣工资料形式要求：工程交工资料必须满足《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SH3503-2017）、《建筑工程资料管理规程》（JG/J185-2009）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）（2019版）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《工业安装工程施工质量验收统一标准》（GB50252-2018）要求；

- 承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及中间交接报告等，并有义务配合发包人将这些资料存档备案；

- 承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和中间交接日期，完成采购、施工、直至中间交接工作以及试运行保运工作，并协助发包人完成投料试车、性能考核等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定；

- 承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因在工程设计、设备材料采购、工程施工中造成的缺陷，以及在单机试车、联动试车、投料试车、性能考核、质量保证期内发现的缺陷；

- 承包人应协助发包人获得所有与建设和运行合同装置相关的审批手续、监督手续、许可以及其他发包人认为需要办理的手续，并及时准确地提供相关技术文件；

- 承包人应积极配合发包人接受上级和政府行政主管部门的检查活动；

- 承包人应保证具有履行本合同所需要的经验和能力，并保证组织专业和称职的专业人员和其他人员履行本合同；

- 承包人应对本合同项下的所有现场作业、施工方法和全部工程的合规性承担责任。

在项目执行过程中，承包人遵守执行发包人的项目管理程序文件。承包人在工程承包合同生效后应立即组建项目部。项目部主要管理人员有工程总承包项目经理、设计经理、采购经理、施工经理、控制经理、HSE经理、质量经理等。未经发包人许可，承包人不得更换以上主要管理人员，特殊情况应至少提前14天以书面形式通知监理人和发包人，并征得监理人和发包人同意。承包人组织机构详见合同附件12《承包人组织机构和人员》；

- 承包人应避免在工程实施中所造成的各种扰民、干扰公共道路通行、破坏当地习俗，以及影响其它承包人正常工作、生活的情况发生。承包人应负责由于其干扰所发生的任何费用，并保证发包人免受因任何此类干扰造成的任何损害赔偿、损失（包括地方行政部门因此对发包人的处罚）；

- 承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包人人员或其内部发生任何非法的、骚乱的或无序行为，以保护现场及邻近人员和财产的安全；

- 承包人应制定应急预案，在火灾、疾病流行等其它灾害发生时，保证承包人人员及邻近人员和财产的损失降低到最小；

- 承包人应在现场设立工人实名制通道，并按当地政府要求在政府指定的工人实名制管理平台上登记注册；

- 承包人负责特种设备和压力管道的安装报检、报验和办证工作，配合办理使用手续；

- 承包人有责任和义务配合发包人开展合同项目建设过程中各项审核（包括但不限于安全、环保、消防、职业卫生等各专业在不同阶段所需开展的审核工作，以及发包人认为有必要额外开展的审核工作），并依照发包人要求开展相应的资料准备、申请提交、会议组织、问题整改等工作，上述环节所有费用由承包人承担；

- 承包人负责将采购数据录入发包人指定的数据库，但涉及承包人商业秘密的数据不在录入范围内；

- 承包人负责工程施工期间施工现场的安全保卫工作，如工程承包人未履行现场安全保卫工作义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任和所发生的费用；

- 承包人负责做好施工场地地下设施和邻近建筑物、构筑物的保护工作，如有损坏，承包人负责修复或更换，并赔偿损失；

- 承包人负责工程交工技术资料的整理归档，保证工程施工技术资料和工程施工进度同步；

- 承包人应做好施工车辆管理，严格遵守发包人生产区域车辆管理的有关规定；

- 应协助发包人获得所有本合同虽未提及，但与建设和运行合同装置相关的审批、许可和备案，并及时准确地提供相关文件；

- 承包人应保证按照发包人的项目管理程序文件和项目管理平台（PMS系统）的要求全面开展项目管理工作，相关文件详见合同第五部分[发包人项目管理文件]。

- 承包人配合发包人专用设备投资抵免企业所得税。

  - 履约担保

履约担保的方式、金额及期限：承包人自合同签订后15天内向发包人提交履约保函或履约保证金，担保金额为签约合同价的10%，发包人可以接受中国银行、工商银行、建设银行、农业银行等四大银行开具的、见索即付的、不可撤销的保函，履约担保格式详见合同附件19《履约担保（格式）》。

  - 承包人提交履约保函的：履约保函应按发包人依其完全裁决权同意的格式开立与签署；履约保函从出具之日起到承包人完成其在本合同项下所有工作（发包人签发《工程交工验收证书》）后的30天内一直充分有效；如果承包人未能在履约保函期满时履行其合同职责，其应在此期满日之前安排以发包人代表认为必要的期限延长履约保函的效力，以满足本合同的要求。

  - 承包人提交履约保证金的：保证金有效期限从提交之日起到承包人完成其在本合同项下所有工作（发包人签发《工程交工验收证书》）后的30天内一直充分有效。

发包人签发《工程交工验收证书》合格后30天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用均由承包人承担。

  - 工程总承包项目经理

    - 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在本条款中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为其缴纳社会保险的有效证明。

工程总承包项目经理姓名：                           ；

执业资格或职称类型：                               ；

执业资格证或职称证号码：                           ；

联系电话：                                         ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                         。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：工程总承包项目经理无权履行职责，责令承包人限期签订劳动合同并补缴社会保险，否则有权要求承包人变更工程总承包项目经理，同时变更工程总承包项目经理等同于承包人未经发包人同意更换工程总承包项目经理的违约责任，违约责任由承包人承担。违约责任见第15.2.3项[承包人违约的责任](2)目的约定。

    - 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。

    - 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以本条款中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及监理人按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和监理人取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向监理人送交书面报告。

承包人对工程总承包项目经理的授权范围:

- 授予工程总承包项目经理全面负责本合同工程的质量、安全、工期及成本控制，按合同约定组织工程实施；

- 授予工程总承包项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制：

- 只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下工程总承包项目经理才能行使该项权力；

- 工程总承包项目经理只有在同时无法联系到发包人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力；

- 工程总承包项目经理行使该项权力所采取的措施必要且合理得当，而不能随意采取不必要的措施，如遭遇大风天气影响室外作业安全的，项目负责人可以采取必要的安全防护措施或暂停室外作业，但不能以此为由暂停室内工作；

- 工程总承包项目经理在采取措施后48小时内向监理人和发包人代表报告全部情况。

如果工程总承包项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因工程总承包项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。

工程总承包项目经理的任何作为、疏忽或不作为应视为承包人的作为、疏忽或不作为，承包人应对此承担全部责任。

    - 承包人在特殊情况下需要更换工程总承包项目经理的，须提供经承包人法定代表人签署的申请，选派不低于原工程总承包项目经理资格条件的人员作为继任工程总承包项目经理，应提前14天书面通知发包人并抄送监理人，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。

    - 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后14天内更换工程总承包项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的14天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。

    - 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送监理人，征得发包人书面同意。

  - 承包人人员

    - 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。承包人应自发包人发出中标通知书起7天内，向发包人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在合同附件 12《承包人组织机构和人员》中另行约定。

联合体成员中施工承包人的项目经理如果持有机电工程的一级建造师资格证书，项目副经理则必须持有建筑工程的一级建造师资格证书。

承包人派遣到本合同工作的人员都应是在他们各自行业或职业内，具有相应资质、技能和经验的人员。

承包人应向发包人提交说明施工场地各类承包人人员的人数和承包人各类设备数量的详细资料。该等资料应按发包人批准的格式，每月填报，直到承包人完成工程中间交接为止。

除合同中另有说明外，承包人或其分包人（如果有）无论从当地还是其它地方雇用的所有员工（其中包括农民工），由承包人或分包人负责他们工作安排、提供必要的工作条件、组织安全培训，以及提供报酬、住宿、膳食和交通等。

承包人应依法使用劳动力，须依法签订分包协议，协议的内容必须包括劳务合作协议、农民工工资代付协议、安全生产协议、文明施工协议等。没有与承包人签订劳动合同、没有与劳务公司签订劳动合同的承包人人员不得进入施工现场。

承包人应建立健全分包人管理台账，应包括分包协议台账、分包人清册、农民工名册、考勤记录、农民工工资代付台账、工资表等。

承包人应向发包人提交说明施工场地各类承包人人员的人数和承包人各类设备数量的详细资料。这些资料应按发包人批准的格式，每月填报，直到承包人完成了工程中间交接为止。

承包人不应从发包人的人员中招收或试图招收员工。

承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包人人员或其内部，发生任何非法的、骚扰的、无序的行为，以保持安定，保护现场及临近人员和财产的安全。承包人未能履行上述各项义务，造成发包人工程关键日期延误或发包人和第三方损失的，承包人应赔偿发包人和第三方的全部损失。

    - 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给监理人，并由监理人报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。

发包人对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。

发包人有权要求承包人撤换（或促使撤换）由承包人雇用的在现场工作的、有下列行为（包括但不限于）的任何人员，也包括承包人工程总承包项目经理：

  - 经常行为不当，或工作漫不经心；

  - 无能力履行义务或玩忽职守；

  - 不遵守合同的任何约定；

  - 坚持有损HSE的行为。

如果发生上述行为，承包人随后应自费派遣（或促使派遣）合适的替代人员，在接到更换通知14日内向发包人提供继任人员候选人的姓名、简历并以书面形式通知发包人。

除非事先得到发包人的书面同意，承包人应确保合同中列明的关键人员（主要人员）必须是承包人所在单位注册职工，并且在合同工作各个阶段保持不变。

承包人擅自更换关键人员或无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：详见第15.2.3[承包人违约的责任]。

    - 现场管理关键人员在岗要求

承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送监理人，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：应经总监理工程师或发包人代表批准同意。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：按照第15.2.3[承包人违约的责任]承包人擅自更换关键人员的违约责任的约定承担违约责任。

  - 分包

    - 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或本条款中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作。

    - 分包的确定

承包人应按照合同附件13《分承包人管理》中的约定对工作事项进行分包，确定分包人。分包费用包含在本项目投标报价中，发包人不再予以支付任何费用。

    - 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

    - 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定及发包人的管理规定。承包人应向监理人提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

    - 分包合同价款支付

- 分包合同价款由承包人与分包人结算；承包人应当按分包合同约定，按时向分包人（供应商、专业承包商和劳务分包商等）支付合同价款。	因承包人未能及时支付分包合同价款导致对工程影响的（包括但不限于关键日期或进度延误），应视为是承包人的实质性违约。

- 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，或发包人为消除上述承包人延迟付款给工程造成的不良影响的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

- 承包人应确保及时并足额支付农民工工资。所有农民工工资事宜由承包人及时解决并承担由此产生的所有费用。如果发生承包人拖欠农民工工资事件，并且对发包人或工程造成不良影响的，应视为是承包人的实质性违约。若出现因拖欠农民工工资导致工人罢工或群体上访事件，发包人有权终止合同并立即启动法律程序。

    - 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

承包人保证对工程的质量、安全、工期和造价等承担全部责任，工程分包并不减轻或免除其对工程所承担的任何风险、义务或责任，并且承包人应对分包人或其任何人员在实施工程和/或履行合同时的行为、过失或疏忽承担全部责任，就如同这些行为、过失或疏忽是承包人或其任何人员自己的行为、过失或疏忽。

承包人应保障和保护发包人免受因承包人违反前述条款约定、或因其原因产生的针对发包人的所有索赔、损害赔偿、损失和开支（包括法律费用和开支）带来的损害。

  - 联合体

    - 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。联合体的某一方违反合同，发包人都有权要求其中的任何一方承担全部责任。联合体的任何一方均不得以其内部联合体协议的约定来对抗发包人。

    - 承包人应在签订的《联合体协议书》中明确联合体各成员的分工、费用收取等事项，详见合同附件21《联合体协议书》。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

    - 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

  - 承包人现场查勘

承包人应对发包人提交的现场查勘基础资料应当进行分析和推断，如有异议在7个日历天内向发包人提出；承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

    - 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

  - 不可预见的困难

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件等情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知监理人并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。监理人应当及时发出指示。

  - 工程质量管理

    - 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、单机试车等各项工作的质量，并以此作为检验和试验的依据，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书（具体格式见合同附件 10 《质量保修责任书》（格式））的形式约定保修范围、质量缺陷责任险、保修期限和保修责任。

    - 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

    - 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

    - 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

    - 承包人必须接受政府或其授权部门、机构的工程质量监督管理。

    - 发包人有权在项目执行的各个阶段检查承包人的工作质量，检查地点可以是工作的执行地或者是任何工程设备的制造、运输或储存地。在储存或运输前所进行的覆盖、掩蔽、包装等工作，承包人应提前十四（14）天书面通知发包人进行检查、检验、测量或试验。如果承包人没有发出此类通知，而当发包人要求时，承包人应除去物件上的覆盖，在发包人检查并认可后恢复完好，所需费用由承包人负担。

    - 承包人应当按照本合同约定承担工程质量保证义务，如果承包人未能履行其质量保证义务，发包人有权委派第三方履行此类义务，承包人承担由此产生的全部费用。

    - 承包人应按合同约定的质量标准、规范，确保设计、采购、施工、工程竣工工作的质量。并遵照国家有关质量保修责任和本合同中的最高标准对工程进行保修。

    - 承包人保证本合同中项目采用的设备、材料、部件是专为本项目购置和全新的，符合国家相关标准和规范，其性能和材质符合生产工艺和安全操作的要求，并能满足生产需要。

    - 承包人保证交付的技术资料清晰、完整、准确，能满足发包人生产和设备维修工作需要。

    - 承包人及其分包人随时接受发包人及其职能部门、监理人、政府有关部门或发包人委派的第三方质量检查单位所进行的各种监督和检查。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人为此类质量检查活动给予配合并提供便利。

    - 承包人应遵守施工质量管理的有关规定及发包人发布的项目规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

    - 承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，对永久性工程的工程设备（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用，并有义务自费修复和/或更换不合格的工程设备、因此造成中间交接日期延误的，全部由承包人负责。但发包人提供的工程设备经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和/或更换。

    - 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、或返工、或更换、或重置等。因此造成的损失和/或中间交接日期延误的，全部由承包人负责。

    - 合同当事人对工程质量有争议的，可首先协商解决，经协商未达成一致的，由双方协商确定的具有相应资格的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失(包括关键日期延误)，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第3.6款[确定或确定]执行。

    - 经质量检查合格的工程部位（含工程隐蔽部位），发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查、检验、检测和试验。其结果合格时，因此发生的与重新进行的质量检查、检验、检测和试验相关费用由发包人承担；其结果不合格时，因此发生的所有与重新进行的质量检查、检验、检测和试验相关的所有费用由承包人承担。质量缺陷是因承包人原因引起的，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令，承包人应立即自费执行发包人下达的指令，中间交接日期不予延长。

- 第5条 设计

  - 承包人的设计义务

    - 设计义务的一般要求

            - 承包人应当按照现行的法律规定，现行国家、行业和地方的规范和标准，合同附件03《设计基础》和合同附件04《设计管理》以及本合同其它约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和监理人说明设计文件的意图，解释设计文件。

            - 承包人确认，在本合同签订前已仔细审查了合同中规定的技术要求（包括设计标准和计算，如有）以及发包人的其他要求。承包人理解合同要求为最低要求，并对合同要求的正确性、一致性、准确性和完整性负责。

            - 承包人应全面负责工程的设计（包括承包人文件的编制），并对工程的设计（包括承包人文件的编制）存在的任何差错、遗漏、不准确、不充分或其他不足之处承担全部责任。并且前述工程的设计（包括承包人文件的编制）存在的任何差错、遗漏、不准确、不充分或其他不符之处均不能减轻或免除承包人在本合同、法律等项下的或者因本合同、法律等产生的任何义务或责任。承包人在设计（包括承包人文件的编制）时可以发包人提供的数据和资料为依据，但承包人应在收到发包人或以发包人的名义提供的资料后立即仔细研究、检查和复核。除非发包人另以书面形式明确，承包人应对该等资料的正确性、一致性、准确性和完整性单独负责。

            - 在不损害上述第（3）目的前提下，承包人应被视为了解、接受并负责本合同生效日之前由发包人或他人代其进行的任何设计并且相信由发包人或他人代其提供任何文件或资料的合法性、不侵权性、准确性、完整性。承包人在此将前述设计、文件或资料视为承包人自己的设计、文件或资料，并应对其承担全部责任。

            - 发包人不对本合同或者在任何时候由发包人或由他人代其提交的任何设计、文件或资料中存在的任何种类的差错、遗漏、不准确、不符或其他不足之处承担责任，包括由于发包人或上述其他人的疏忽所造成的差错、遗漏、不准确、不符或其他不足。承包人从发包人或任何其他人处收到的任何设计、文件或资料均不免除承包人在本合同、法律等项下的或者因本合同、法律等产生的任何风险、义务或责任。

            - 承包人应深化前述的设计及进行可能需要的其他设计以完成工程完整的详细设计，使工程整体上以及工程的每个部分都能达到预期目的，并符合工程规定的要求。

            - 承包人应使发包人和发包人代表清楚了解其工作和服务中任何涉及或可能在今后存在的风险或潜在的风险，或通常会产生的后果。

            - 工程的设计及其后续服务应能使合同装置达到合同附件 11《性能保证与考核》中约定的性能保证值和性能标准。

            - 合同装置的设计应能使其依照本合同约定的要求实现安全、稳定、长周期、满负荷、优质和高效的运行。

            - 在施工开工前向承包人施工人员和监理人、发包人说明设计文件的意图，解释设计文件，并在施工期间及时解决施工过程中出现的有关问题。

    - 对设计人员的要求

承包人应保证其设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或监理人组织的工作会议。

设计文件应满足国家和当地的相关HSE法律规范、标准、规范以及工程规定要求，承包人应对其工作范围内的设计工作承担法律责任。

    - 法律和标准的变化

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

在合同实施过程中国家颁布了新的标准、规范，无论发包人是否提议，承包人均应在设计中检查是否适用这些新标准、规范。承包人应向发包人提交有关新标准、规范的建议书。因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期；对于非强制性的标准，发包人有权决定采用或不采用。如果发包人书面确认使用该等新标准、规范，承包人应当采用该等新标准、规范。如果采用该等新标准、规范导致实体工程费用发生变化，增减的直接费用应按照本合同第13条[变更与调整]的约定处理。

  - 承包人文件审查

    - 根据本合同和合同附件14《交付主要技术文件清单》中的约定报发包人审查同意承包人文件，承包人应当按照本合同和合同附件14《交付主要技术文件清单》中相关文件约定的范围和内容及时报送审查。

承包人文件应包括合同附件14《交付主要技术文件清单》中规定的技术文件、为满足所有法律规范要求报批的文件、以及本合同第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]中所述的文件。

自收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知发包人，并向发包人提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

  - 发包人的意见是非承包人的原因而且不属于第4.1[承包人的一般义务]以及第5.1款[承包人的设计义务]范围之内的义务而构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

  - 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，承包人需发信函督促发包人提出审查意见，督促后发包人仍没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

    - 承包人文件不需要政府有关部门或第5.2.3项中约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，发包人收到书面资料后7个工作日内负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。审查会议的相关费用由承包人承担。

本工程按阶段的设计审查会议的组织和时间安排由发包人单方决定，承包人对此承诺无任何异议并积极参与。

承包人应按发包人和/或发包人专家组（如有）提出的相关审查意见和要求、合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

因承包人原因，未能按本合同第15.2.1项约定的时间，向发包人提交设计审查会议所需的完整设计文件、施工图和资料，致使审计审查会议无法进行或无法按期进行，造成的关键日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。

发包人有权在任何时候对承包人文件（包括但不限于设计文件）提出建议，进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的所有合同责任和义务。

发包人有权在给予对方合理通知后随时在承包人或其分包人的场所对承包人或其分包人为本合同准备的或正在准备的任何承包人文件进行检查。

为了检查承包人文件编制的进展情况和加快承包人文件的审查，发包人计划向承包人编制承包人文件的办公场所派驻其项目管理成员。按照发包人事先通知，承包人应为发包人及其项目管理成员提供便利以便接近/进入承包人和其分包人为履行本合同的人员、场所、工作区域和／或储存相关电子工作信息和/或资料和/或文件的服务器的机会，以便发包人及其项目管理成员能得到所有与本合同有关的信息、资料和/或文件，以检查承包人和其分包人工作进展情况和检查本合同项下约定的承包人的其它义务和责任。承包人提供的所有上述便利的费用应被视为已经包含在合同价格中了。

上述约定同样适用于由分包人准备的所有承包人文件。承包人在收到任何分包人提供的承包人文件后应尽快完成审查。

发包人及其项目管理成员对承包人和其分包人工作和服务的检查和审查、或缺乏审查或未答复，不应构成承包人主张增加合同价格的理由，也不能减轻或免除本合同项下约定的承包人和其分包人的任何责任、义务和保证责任。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

审查会议的审查形式和时间安排双方另行商定，审查会议的相关费用由承包人承担。

    - 承包人文件需政府有关部门或本条款下约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改本合同第四部分合同附件相关要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改本合同第四部分合同附件的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位因承包人的原因引起批准时间延长和费用增加，均由承包人承担。

关于第三方审查单位的约定：根据国家和当地政府的规定执行。

  - 培训

承包人应按照本合同中相关文件的要求，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[中间交接]约定的中间交接前或试运行结束前完成培训。

承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

培训的时长为根据实际需要确定，应不少于30天，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为：有经验的专业技术人员、设备、设施等其他必要的条件。

承包人应确保培训的发包人人员能够正确、熟练地操作和维护合同装置。

  - 竣工文件

    - 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与本合同中相关文件的要求执行。竣工记录应保存在施工现场，并在工程中间交接验收后三个月内，按照如下约定的份数提交给发包人。

竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：竣工文件应当是书面的竣工资料和反应工程实际实施的竣工资料及内容一致的电子光盘，提供份数为纸质文件和电子光盘各贰份，U盘壹份；技术标准应当符合法律、法规行业技术规范的规定和要求，并满足当地城建档案馆要求。

    - 在颁发工程交工验收证书之前，承包人应按照合同附件 14《交付主要技术文件清单》中要求的份数和形式向发包人提交相应竣工图纸，并取得发包人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。发包人应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。

    - 除执行本条款下规定竣工文件的其他约定外，在发包人收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[中间交接]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

关于竣工文件的其他约定：

承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本款的目的。

承包人按照本合同第4.1款[承包人的一般义务]约定完成交工文件（其中包括竣工图）的编制工作，表明整个工程实施完毕时的实际情况，发包人根据本合同第5.2款《承包人文件审查》的约定进行审核。

在工程《工程交工验收证书》后三个月内，承包人应按照发包人规定的份数和复制、装订要求和形式，向发包人提交上述相关的交工文件。

  - 操作和维修手册

    - 在联动试车开始前，承包人应向发包人提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现本合同第四部分合同附件相关文件中的要求。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

    - 发包人收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，联动试车过程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

    - 除满足本条款下对最终操作和维修手册的约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在本合同第四部分合同附件相关文件中明确的相关操作和维修手册。在发包人收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[中间交接]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

对最终操作和维修手册的约定：合同装置中间交接前，承包人应向发包人提交终版合同装置操作维修手册，并对操作维修手册内容的真实性、准确性、齐全性和及时性负责。承包人应按照发包人规定的份数、复制、装订要求、形式和提交的具体时间向发包人无偿提交操作维修手册。

  - 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送监理人审查，审查日期从监理人收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。

- 第6条 材料、工程设备

  - 实施方法

承包人应按照合同附件01《工作范围与分工》、合同附件05《采购管理》的规定采购合同装置所需的全部设备、材料。承包人确保其负责采购的设备材料能够满足合同要求：

    - 为保证装置的统一性和生产维修便利等原因，承包人应执行发包人签署的框架协议，框架协议清单详见合同附件 05《采购管理》；

    - 发包人检验人员的参与和确认不能解除承包人对产品质量的任何责任。当发包人发现问题没有被解决的情况下，发包人有权在供货过程中向承包人下达停工令；

    - 备品备件和专用工具应严格按照合同附件05《采购管理》的约定执行；

    - 承包人应当按照本合同第四部分合同附件相关文件的约定，在实施工程设备采购前，向发包人提交相关文件供发包人审查或审批，并且发包人参加承包人主持的技术交流、开评标和合同谈判以及参加承包人组织的设备的巡检、停检点检查、出厂验收和开箱检验等工作；

    - 按照法律规定的方法；

    - 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审、先进的方法；

    - 应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料；

    - 其他要求详见合同附件5《采购管理》。

  - 材料和工程设备

    - 发包人提供的材料和工程设备

本合同签订后，由发包人直接与供货商签订的设备、材料采购合同将由承包人负责执行，发包人负责向有关供货商发出正式的通知，除付款由发包人按照合同规定支付外，承包人行使发包人在其签订的采购合同项下的其他全部权利，并承担合同项下的全部义务；具体分工详见合同附件05《采购管理》，承包人的有关费用已经包括在承包人的签约合同价中。

    - 承包人提供的材料和工程设备

承包人在实施工程服务、设备和材料采购前，按合同附件05《采购管理》和合同附件13《分承包人管理》的要求向发包人提交相关文件供发包人审核或审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。

承包人采购的材料、工程设备如属于发包人提供的供应商名单中供应的范围，承包人应选择发包人供应商名单中的供应商，如采用同档次及以上的供应商，需得到发包人的确认，否则由此引起的退货、重新采购等一切损失均由承包人承担。具体要求详见合同附件5《采购管理》。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

承包人确认其负责采购的工程设备，包括发包人签订的长周期设备（如果有）及关键设备（如果有）和按照框架协议（如果有）采购的设备，能够满足合同要求。

承包人保证本合同项下所提供的工程设备和材料符合本合同约定的标准、规范以及符合本合同未提及的、但却是强制执行的最新版本的行业标准。若本合同没有约定类似的标准、规范，则应满足工程设备预期的用途和合同装置的生产要求、没有缺陷、在发货时是全新的未被使用过的、且拥有正确的和现行的设计和先进的生产工艺。

承包人应遵循与HSE有关的法律规范和标准、规范的管理规定以及本合同的约定，规范采购供应行为，保证采购的工程设备和材料符合HSE要求，并对供货、检验、运输、存储等环节的HSE要求做出明确的规定；落实工程设备运输安全，防止工程设备变质、损坏和丢失；按照相关标准、规范对所采购的工程设备进行检验，并按合同约定处理不符合要求的产品；工程设备存放符合HSE规定，无HSE隐患，充分考虑防雨、防潮、防腐蚀、防机械损坏等措施，承包人应向发包人提供相关的化学品安全说明书（MSDS）。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长双方按照第3.6款[商定或确定]的约定确定。

    - 材料和工程设备的保管

- 发包人采购材料与工程设备的保管与使用

发包人采购的材料和工程设备，承包人开箱检验并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，不再另行计取。因承包人保管期间发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，如需进行必要的品质检验，检验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

- 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

- 保管、维护方案

承包人应按照双方另行约定的时间内提交保管、维护方案。

    - 材料和工程设备的所有权

承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

所有由承包人提供（制造或购买）的工程设备和材料的所有权，在下述时间起归属发包人，以发生时间最早者为准：

  - 发包人支付了工程设备和材料的任何款项（包括任何进度款项的金额）；或者

  - 工程设备在制造厂或制造厂的仓库或其他任何地方的装运；或者

  - 工程设备已运往现场；或者

  - 工程设备已运抵现场。

合同当事人确认，上述所有权的转移不影响本合同下承包人的义务、责任和风险以及发包人的权利。如果该工程设备经进一步确认与合同的要求不符，发包人将有权退还或拒绝接受，发包人的权利不会因为这种所有权转移而受到任何影响。

承包人应保证上述条款对其任何层次的分包人均具有约束力，否则由此产生损失、损害的风险责任将由承包人自行承担。

即使这种所有权发生了转移，承包人仍应按本合同第6.2.3项[材料和工程设备的保管]约定承担所有材料和工程设备的照管、维护和保养责任。工程中间交接前，承包人应承担所有材料和工程设备的全部损失、损害的风险责任；工程中间交接后，承包人仍应承担由其或其分包人原因引起的损失、损害的风险责任。

如果承包人未能按照合同的约定保证发包人对材料和工程设备的所有权，发包人有权拒绝向承包人付款。

承包人应按发包人项目管理平台要求，将开箱检验、入库、出库、随机资料和质量文件等录入项目管理平台。

  - 样品

    - 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求约定如下：

本合同要求承包人采集、准备并提供所有工程材料、设备的样品以及其他物件，承包人无条件提供。

承包人采集、准备并提供所有样品以及其他物件，费用与支出由承包人自理。

样品的报送程序如下：

  - 承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

  - 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人审批意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

  - 经监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

  - 监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

    - 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

  - 质量检查

    - 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

工程质量的特殊标准或要求：详见合同附件03《设计基础》。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

    - 质量检查

发包人有权通过监理人或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或双方在合同执行过程中约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人或发包人指示进行的其他工作。监理人或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

    - 隐蔽工程检查

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人和发包人检查。通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

监理人不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

  - 由承包人试验和检验

    - 试验设备与试验人员

  - 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

  - 承包人应按本条款下约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

试验的内容、时间和地点：承包人的试验内容详见合同附件1《工作范围与分工》，试验的时间和地点项目实施过程中确定。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：由承包人按国家、行业、地方相关检测规范进行取样和送检。

试验和检验费用的计价原则：除了发包人委托的第三方检试验机构的费用由发包人支付之外，其它费用包含在承包人的费用中，不再另行计费。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检定/校准单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要报监理人审核。

（3）承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

    - 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

    - 材料、工程设备和工程的试验和检验

（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，承包人提前48小时书面通知监理人见证试验。

（3） 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

    - 强度和严密性试验

承包人应按合同约定进行现场强度和严密性试验。对强度和严密性试验，承包人应编制强度和严密性试验方案，报送发包人审核。

  - 缺陷和修补

    - 发包人可在颁发工程交工验收证书前随时指示承包人：

  - 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

  - 对不符合合同要求的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；

  - 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

    - 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

  - 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失；

  - 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

    - 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

- 第7条 施工

  - 交通运输

    - 出入现场的权利

发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用。

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据批准的由承包人提交的临时占地、施工用水、施工用电规划方案，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人将提供施工场地，使承包人获得占用施工场地的权利。

    - 场外交通

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

    - 场内交通

承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

关于场内交通的特别约定：除发包人提供的场内道路和交通设施外，承包人负责其合同工程施工所需的临时道路和交通设施的修建、维修、养护和管理。

    - 超大件和超重件的运输

合同工作范围内的超大件或超重件由承包人负责运输，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人可给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

    - 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

    - 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

  - 施工设备和临时设施

    - 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。承包人进入施工现场的施工设备需经发包人核查后才能投入使用。承包人更换上述施工设备的，应报发包人批准。

承包人应自行承担修建临时设施的费用。承包人应向发包人提交临时占地方案，因承包人未能按时提交方案，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）中间交接日期延误，由承包人负责。

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由发包人协调承包人办理相关手续，临时设施和非发包人提供的临时占地费用由承包人承担。

承包人应在进场前30天或约定的其他时间，向发包人提交以下临时占地资料：

  - 根据本合同第6.2.3项[材料和工程设备的保管]中的要求，材料和工程设备所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明；

  - 施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明；

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日书面通知发包人办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。

因承包人未能在10日前书面通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和中间交接日期延误的，由承包人负责。

    - 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：见合同附件26《临时设施》。

    - 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求和（或）HSE要求时，发包人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

  - 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

关于现场合作费用的特别约定：已包含在合同价格中。

  - 测量放线

    - 承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在施工开工前七个工作日内，将施工控制网资料报送监理人。

    - 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

    - 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

    - 承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

  - 现场劳动用工

    - 承包人及其分包人招用建筑安装工人的，应当依法与所招用的建筑安装工人订立劳动合同，实行建筑安装工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑安装工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑安装工人工资。

    - 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑安装工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑安装工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑安装工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑安装工人工资。

合同当事人对建筑安装工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人必须优先支付建筑安装工人工资，不得发生建筑安装工人集体讨薪、上访事件，若发生，发包人有权终止合同并立即启动法律程序。

    - 承包人应当按照相关国家法律法规以及甘肃省玉门市当地政府规定的要求，进行劳动用工管理和建筑安装工人工资支付。

    - 承包人在本合同签订的同时按照合同附件20的合同文本内容签订《农民工工资专用账户资金管理三方协议》，并按照协议的约定及时发放农民工工资。

  - 安全文明施工

    - 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

发包人对安全施工的要求：

- 承包人且承包人保证其分包人明确了解、同意并积极的执行本项目的HSE政策，具体详见合同附件 08 《HSE管理协议》及发包人发布的程序文件；

- 承包人应遵守与HSE有关的法律规范、以及相关工程规定、标准、规范的规定，并保证其分包人（如有）遵守与HSE有关的上述规定；

- 承包人应对履行合同工作所需要的所有作业和方法的适当性、稳定性和安全性承担全部责任。如果承包人不能履行本合同有关HSE的相关约定，或在任何实质性方面不符合发包人关于HSE的合理要求，应被视为实质性违约。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。

    - 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。发包人的检查、建议与监督并不减轻或免除承包人的合同责任。

承包人应按照法律规定进行施工，施工开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天之内以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

    - 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。本项目具体要求详见合同附件08《HSE管理协议》及发包人发布的程序文件。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

发包人对文明施工的要求：

- 承包人严格执行国家、甘肃省、酒泉市、玉门市等有关部门的安全文明施工规定，服从行业管理部门、发包人及监理单位的监督管理；

- 承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场清洁、整齐、道路畅通、保护环境，做到文明施工。每天有专职人员随时对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点；承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。若达不到上述要求，而又未在发包人约定的时间内整改完毕，发包人有权雇佣他人进行清理，因此产生的所有费用应由承包人支付，发包人有权从承包人进度款和/或结算款中扣除。

    - 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修，上述抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

  - 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

  - 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

承包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- 由于承包人原因对发包人、承包人自身、监理人造成的人身伤害和财产损失；

- 承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

  - 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

  - 承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳；

  - 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

  - 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

  - 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和监理人人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

  - 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

  - 环境保护

    - 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

    - 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

    - 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

  - 临时性公用设施

    - 提供临时用水、用电等和节点铺设

发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，中间交接日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，中间交接日期相应顺延。

    - 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据合同中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

关于临时性公用设施的特别约定：详见合同附件06《施工管理》，承包人按照《施工管理》中的约定服从管理，并及时支付费用。

  - 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

承包人现场安保义务的特别约定：执行合同附件中的相关规定。

  - 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当工程中间交接之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于中间交接前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行中间交接时尚有部分未完工程的，承包人应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

- 第8条 工期和进度

  - 开始工作

    - 开始工作准备

中标通知书收到后14日内，承包人向发包人提交90天工作计划。合同生效后30日内，承包人向发包人提交三级进度计划。

    - 开始工作通知

中标通知书签发的日期就是开始工作日期。

  - 中间交接日期

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。工程的中间交接日期按第10.1条[中间交接]的约定在工程交工验收证书中注明。

承包人确认，因任何正式或非正式罢工、工厂关闭、及所有其他工业骚乱对合同工作的实施造成的影响或可能造成的影响是承包人的单独风险。承包人应无权就上述事件要求本合同第8.3款[项目实施计划]下的关键日期延长或要求发包人追加额外付款。

  - 项目实施计划

    - 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、三级进度计划以及合同当事人协商约定的其他内容。

    - 三级进度计划的提交和修改

承包人应在合同订立后30天内，向监理人提交三级进度计划，监理人应在收到三级进度计划后7天内确认或提出修改意见。对监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改三级进度计划的，承包人应向监理人提交修改后的三级进度计划。

  - 项目进度计划

    - 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向发包人提交项目进度计划，经发包人批准后实施。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由监理人批准。监理人有权按照进度计划检查工程进度情况。

    - 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等应满足合同附件07《进度管理》。

    - 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向发包人提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。发包人也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报发包人批准。承包人如不接受，应当在7天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

发包人应在收到修订的项目进度计划后7天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。发包人对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。

  - 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据监理人的要求编制月进度报告，并提交给监理人。进度报告应包含以下主要内容：

  - 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

  - 工程施工方法的一般说明；

  - 当月参与工程实施的项目人员和机具的情况报告；

  - 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；

  - 承包人对于解决工期延误所提出的建议；

  - 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求详见合同附件07《进度管理》。

  - 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

  - 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

  - 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

  - 该情形可能导致合同价款增加；

  - 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

  - 工期延误

    - 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用：

  - 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

  - 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

  - 发包人、发包人代表、监理人或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

  - 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

  - 因发包人原因导致的暂停施工；

  - 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

    - 因承包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由承包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用：

- 因承包人原因导致部分工程或工程的暂停施工，所发生的损失、损害及工期延误；

- 因承包人的原因导致采购延误，造成的窝工损失或工期延误；

- 承包人未尽到工程照管、保护的责任，造成损失、丢失等费用增加或工期延误；

- 承包人未能按时提供办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工费用增加或工期延误；

- 承包人应按照设计文件、规范标准和合同约定，负责对工程物资进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。因对不合格的工程物资进行修复和（或）更换造成费用增加或工期延误；

- 对不符合质量标准的施工部位，承包人负责修复、返工、更换等造成的费用增加或工期延误；

- 工程质量检测机构对施工质量结果有争议进行检测，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或工期延误；

- 承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁的损坏，承包人负责修复造成的费用增加和可能引起的赔偿或工期延误；

- 承包人未尽到通知发包人的义务情况下造成现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等的损害、损失、赔偿等费用增加或工期延误；

- 承包人未采取措施控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加或工期延误；

- 承包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期中间交接的，承包人应支付逾期中间交接违约金。逾期中间交接违约金的计算方法和最高限额详见第15.2条[承包人违约]。承包人支付逾期中间交接违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、工程结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期中间交接违约金的金额。

    - 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照本条款下约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，中间交接日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

行政审批报送的职责分工：除规定必须由发包人完成的报批项目以外，承包人应基于其项目管理经验，列出从设计、采购和施工过程的全部报批报建项目，相关费用含在签约合同价中。

    - 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：24小时连续降雨量达100mm以上的暴雨（以气象台发布的公告为准）。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，监理人应当及时发出指示。

  - 工期提前

    - 发包人指示承包人提前中间交接且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前中间交接的指示，工期按照合同约定执行。

    - 承包人提出提前中间交接的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行。

  - 暂停工作

    - 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

在暂停期间，承包人应照管、保养、维护、并保证暂停工程不致产生任何损失或损害。

在符合本合同约定前提条件下，如承包人在遵循发包人发出的暂停指令妥善照管、保养、维护及保证安全暂停工程及受暂时停工影响的部分或全部工程（以下简称“受影响工程”），及在依照第8.10款[复工]约定复工时修复受影响工程在暂停期间实际发生的变质、损失或损害（承包人缺陷除外）而实际发生了额外的合理费用（如额外增加的合理人员成本及类似增加的合理费用，承包人应向发包人提供充分的支持材料），且上述暂时停工与承包人的违约或其它不履约约定的情形无关，则上述实际已发生的额外合理费用经发包人确认后，可由发包人向承包人进行合同价格之外的合理补偿。

    - 由承包人暂停工作

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期中间交接的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期违约责任。

    - 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

    - 暂停工作期间的工程照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）中间交接日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

    - 拖长的暂停

根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

  - 复工

    - 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

    - 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，必要时可请第三方参与，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

    - 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

    - 暂时停工后，发包人应与承包人协商，采取有效措施积极消除暂时停工的影响并确保工程质量及安全，防止因暂时停工扩大损失，当暂停工程具备复工条件时，发包人应立即向承包人发出复工通知。

    - 承包人收到复工通知后，应在发包人代表指定的期限内无条件复工。承包人拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

- 第9条 系统清洗、吹扫和气密和单机试车

  - 系统清洗、吹扫和气密

    - 系统按设计图纸安装施工完毕，验收合格，方能进行清洗、吹扫、气密试验。

    - 清洗、吹扫、气密试验方案由承包人负责编制、负责实施，试验合格后应及时在试验记录上签字确认。

    - 系统清洗、吹扫、气密所使用的介质、流量、流速、压力等参数及检验方法，必须符合设计和规范的要求，引进装置应达到供应商提供的标准。

    - 系统进行吹扫时，严禁不合格的介质进入机泵、换热器、冷箱、塔、反应器等设备。管道上的孔板、流量计、调节阀、测温元件、过滤器、单向阀等在化学清洗或吹扫时应予拆除，焊接的阀门原则上吹扫后安装。

    - 对于氧气管道、蒸汽管道以及其他有特殊要求的管道、设备的在线脱脂、吹扫清洁等应按有关规范进行特殊处理。吹扫、清洗结束后，还应充氮气或其他介质保护。

    - 安装前和安装过程中的化学清洗（含施工规范要求的化学清洗）由承包人负责，包括但不限于清洗、吹扫、气密试验所需的拆卸及恢复、增加的临时措施以及拆卸和恢复以及化学清洗后的首次产品保护等工作，费用包含在签约合同价中。

    - 系统清洗、吹扫、气密所需的水、电、气（汽）等如采用施工临时水、电、气（汽）系统，则由承包人自费负责提供； 如采用永久性的水、电、气（汽）系统，水、电、气（汽）由发包人提供。承包人负责系统清洗、吹扫、气密，包括清洗、吹扫临时系统施工及清洗、吹扫结束后系统的复位。

  - 单机试车

    - 单机试车是指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器、机械以水、空气等为介质进行的负荷试车，以检验其除受介质影响外的机械性能和制造、安装质量。

    - 单机试车应当满足国家相应规范标准要求，承包人已经完成单机试车范围内的工作，向发包人提交了相关资料和文件及相应的试车方案和试车组织机构，并经发包人批准。

    - 单机试车由承包人负责。承包人应组织建立试车小组，由承包人负责编制试车方案并实施，承包人应通知发包人和第三方（包括但不限于监理人、发包人购买装置工艺技术的技术许可供应商）参加，承包人还应提供条件让技术许可供应商对工程进行检查。

    - 单机试车所需要的电力、蒸汽、工业水、循环水、脱盐水、仪表空气、工厂空气、氮气、燃料气、润滑油脂（不含随机专用油脂）、物料等由发包人提供。

    - 单机试车过程要及时填写试车记录，单机试车合格后，承包人、发包人和发包人委托的监理人确认、签字。

    - 发包人和（或）监理人不能按时参加单机试车和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求。发包人和（或）监理人没有正当理由未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为发包人和（或）监理人认可。

    - 无论发包人和（或）监理人是否参加单机试车和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成单机试车进度延误时，工期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和（或）工期的延长，按照本合同第13条[变更与调整]的约定作为变更处理。

    - 发包人及/或监理人在单机试车合格后48小时，没有正当理由不在试车记录和验收表格上签字确认，视为发包人及/或监理人已经认可上述单机试车合格，承包人有权继续进行后续项目作业。

  - 延误的试验

    - 如果承包人已根据第9.2款[单机试车]就可以开始进行各项试验的日期通知监理人，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此引起的工期延误。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行试验。

    - 承包人无正当理由延误进行单机试车的，监理人可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知监理人。

    - 如果承包人未在该期限内进行单机试车，则发包人有权自行组织该项单机试车，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

  - 重新试验

如果工程或区段工程未能通过单机试车，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的单机试车。该等重新进行的试验仍应适用本条对于单机试车的规定。因重新试验导致的工期延误和费用增加由承包人承担。

  - 未能通过单机试车

    - 因发包人原因导致单机试车未能通过的，中间交接日期相应顺延。

    - 如果工程或区段工程未能通过根据第9.4款[重新试验]重新进行的单机试车的，则：

  - 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.4款[重新试验]再次进行单机试车；

  - 未能通过单机试车，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的实际损失；

  - 未能通过单机试车，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的实际损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

- 第10条 中间交接和工程的接收

  - 中间交接

    - 中间交接条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请中间交接验收：

  - 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验均已完成，达到了“九完五交”条件、且已通过所有相关机构的检验，并符合合同要求；

  - 完成了三查四定，已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

  - 向发包人提交了交工资料清单、操作和维修手册、供应商文件以及签订《工程交工验收证书》前承包人应提供的其他任何文件、资料、图纸；

  - 承包人已完成对发包人人员的培训和合同约定在中间交接前应完成的其他工作。

    - 中间交接程序

  - 当合同装置满足上述10.1.1款[中间交接条件]时，承包人应当以书面形式向发包人提出中间交接申请。同时，如必要也可以附带一个说明，说明承包人认为除了一些未完成事项（非关键性工作）外，工程已具备交接条件，并说明该等未完成事项并不会实质性影响联动试车、投料试车，且该等未完成工作不会对合同装置的操作或安全产生负面的影响。未完成事项清单亦应随同该申请一起提交。未完成事项清单上的每一项工作应列有承包人预计的完工时间。经发包人审查验收符合中间交接条件的，按照本合同中相关文件的约定办理中间交接手续。

  - 承包人按约定提交单项工程的中间交接申请、但不符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和（或）工程。承包人应当按照合同规定继续完成工作，直到满足装置中间交接条件，并按照第10.1.2项[中间交接程序]第（1）目的规定，重新向发包人申请装置中间交接。承包人对没有达到中间交接的不合格工程进行的返工、修复或采取其它补救措施而产生的增加的费用和/或延误的工期由承包人承担。

  - 如果发包人审查认为工程达到中间交接条件的或没有达到中间交接条件，但其缺陷或未完成工作不会实质性影响联动试车、投料试车、且发包人认为该等缺陷或未完成工作不会对合同装置的操作或安全产生负面的影响，则可以进入中间交接，缺陷或未完成的工作将在工程《工程交工验收证书》中列明。承包人应自费按照发包人要求的时间继续完成该等未完成工作或修复该等缺陷的工作直至满足合同要求。

  - 发包人应在接到申请后的28日内组织验收，并在验收后14日内给予批准或提出修改意见。中间交接验收合格的，以中间交接验收合格之日为实际中间交接日期，并在工程交工验收证书中载明；完成中间交接验收但发包人未按照第10.4款[工程交工验收证书]签发工程交工验收证书的，视为中间交接验收合格，以完成中间交接验收之日为实际竣工日期。

  - 因发包人原因，未在监理人收到承包人中间交接申请报告之日起58天内完成中间交接的，以承包人提交中间交接申请报告之日作为工程实际中间交接日期。

  - 工程的中间交接，只是表明工程的照管、维护和保养责任的移交，发包人签发的工程《工程交工验收证书》不解除承包人对工程质量、未完工作及合同约定的其他工作应负的义务和责任。

  - 接收工程的责任

    - 保安责任：单项工程自工程中间交接完成之日起，发包人承担其保安责任。

    - 照管责任：单项工程自工程中间交接完成之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和（或）工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。

    - 使用责任：单项工程自工程中间交接完成之日起，发包人承担其使用责任。

  - 部分完成工程的使用

发包人确认承包人某单项工程或分部工程已经完工且可以使用，发包人有权在发出书面通知后，占用或使用这一部分工程。

  - 未完及已完工程照管和所有权

无论工程已完或未完，工程的所有权均归属于发包人。发包人按照上述第(8)目[部分完成工程的使用]的约定，对全部或部分已完工程的占用或使用，并不构成中间交接，承包人仍应对该已完工程的照管、维护和保养承担责任，这种责任应包括人为和自然因素（不包括人力不可抗拒的因素）可能对工程造成的损害；同时发包人对该已完工程的占用或使用也并不免除承包人在本合同项下所应承担的任何义务和责任。

发包人要求提前占用或使用的，承包人应予以积极配合。

  - 单位/区段工程的验收

    - 发包人根据项目进度计划安排，对于全部工程中间交接前需要使用的单位/区段工程，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[中间交接]的约定进行。验收合格后，由发包人向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程交工验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程中间交接申请报告的附件。

    - 发包人在全部工程中间交接前，使用部分单位/区段工程的，承包人应全力配合，并不得以此为由提出工期延误和增加费用。

  - 工程的接收

    - 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求由合同当事人另行约定。

    - 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交中间交接资料清单，其中包括中间交接资料的类别、内容、份数和提交时间。

    - 发包人无正当理由在承包人提交中间交接申请后56天内不接收工程的，发包人自57天起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

    - 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并承担因承包人不移交工程而对发包人造成的实际损失。

  - 工程交工验收证书

    - 承包人应在中间交接合格后向发包人提交合同附件2《合同价款与支付》中约定的质量保证金，发包人应在中间交接合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程交工验收证书但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程交工验收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发工程交工验收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

    - 发包人向承包人颁发的工程交工验收证书应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际中间交接日期，并列明不在接收范围内的、在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

    - 中间交接合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程交工验收证书的，自验收合格后第30天起视为已颁发工程交工验收证书。

    - 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后714天内向承包人颁发工程交工验收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程交工验收证书的，自转移占有后第30天起视为已颁发工程交工验收证书。

    - 存在扫尾工作的，工程交工验收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程交工验收证书附件。

  - 退场

    - 工程接收后退场

颁发工程交工验收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至监理人检验合格为止：

  - 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

  - 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

  - 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

  - 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

  - 施工现场其他竣工退场工作已全部完成；

  - 其他发包人要求的退场条件。

施工现场的退场费用由承包人承担。承包人应在发包人要求的期限内完成退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

    - 地表还原

承包人应按合同约定和发包人的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

    - 缺陷责任期满退场

除了经发包人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按发包人的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

- 第11条 缺陷责任与保修

  - 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

    - 在项目进入缺陷责任期前，工程的全部或任何部分工程以及用于工程的任何设备和材料出现任何瑕疵、缺陷或者不满足合同要求的，无论是否经过发包人检查、测试、验收、认可或同意等，承包人均应自费修补或补救这些瑕疵、缺陷或不满足合同要求的部分，直至满足合同要求。

    - 在缺陷责任期内，工程的全部或者部分因为承包人（包括其分包人、供应商等）的原因而出现的缺陷或损坏，承包人在收到发包人的书面通知后，应当立即自费返工或修补此类缺陷或损坏，包括采取其他任何必要措施，如更换、重新安装等。

    - 若由于发包人原因对工程或设备及材料造成的损坏，应发包人要求承包人应及时进行修补或补救。由此而发生的直接费用由发包人承担。

    - 在履行上述条款下的义务时，承包人应与发包人制定进度计划，并应将拟采取的修补或补救措施及其结果全部通知发包人。

    - 若承包人未能或延迟采取上述条款下要求的措施，或者因未能及时采取上述条款下的措施而可能使发包人遭受损害，发包人有权自行或委托他人采取措施，修补所有缺陷。承包人将承担一切由此产生的费用。该费用将从支付承包人的应付款项或质量保证金中扣除，或由承包人直接支付发包人。

    - 若任何缺陷或质量原因导致的损坏的修复可能影响到工程运行时，发包人有权要求承包人在修复后对该缺陷进行进一步检验。

  - 缺陷责任期

    - 缺陷责任期的期限：工程缺陷责任期自中间交接且发包人签发工程交工验收证书后二十四（24）个月，或装置完成性能考核并且发包人签发性能考核合格证书后十二（12）个月期满，以先发生的日期为准。

    - 单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交中间交接报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行中间交接的，在承包人提交中间交接报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经中间交接擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

    - 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复，而且再次检查、检验和修复后的日期距离第11.2.1项约定的缺陷责任期日期不足12个月时，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，延长的缺陷责任期为再次检查、检验和修复后的12个月。同时承包人需要根据该项工程或工程设备再次提供质量保证金，该质量保证金直到该项工程或工程设备重新约定的缺陷责任期到期后按照本合同相关条款的约定才退还给承包人。

  - 缺陷调查

    - 承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

    - 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

为了使合同工作或其任何部分在相应缺陷责任期内尽快达到合同要求（合理的损耗除外）,承包人应：

    - 在发包人指示的合理时间内，完成《工程交工验收证书》列明的尚未完成的任何工作；

    - 在缺陷责任期内，按照发包人可能通知的要求，完成修补缺陷或损害所需要的所有工作。

    - 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用。

    - 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应按本条款下约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

  - 发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，属于保修范围、内容项目，承包人应当在接到发包人书面保修通知之日起 7天到达工程现场并修复缺陷或损坏；

  - 情况紧急，需要承包人立即修复缺陷或损坏的，承包人应在接到发包人口头通知后，立即到达工程现场并修复缺陷或损坏。

    - 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

在现场外修复的费用由承包人承担，如造成关键日期延误的，按本合同的相关约定执行。

    - 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。

发包人有权（自行选择）：承包人向发包人支付由发包人或他人进行修补缺陷或损害所发生的一切费用和/或支出；或者发包人按照本合同第13.3.3项[变更估价]的约定确定合同价格的合理的减少量，但承包人对此项工作将不再负责任。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上丧失了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人实际损失。

  - 缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[系统清洗、吹扫和气密和单机试车]或第12条[联动试车、投料试车、性能考核和最终验收]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担重新试验的风险和费用。

  - 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

  - 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按合同附件02《合同价款与支付》返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[工程缺陷期满退场]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备、废料、垃圾和临时工程撤离施工现场。如果所有该等物品在发包人签发《缺陷责任期期终止证书》或解除合同通知28天内尚未运走，发包人有权出售或另行处理该等物品。

  - 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：根据《建设工程质量管理条例》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律规范、标准、规范的规定，在工程中间交接前，承包人应按法律规范的保修内容、范围、期限和责任，向发包人提交《质量保修责任书》，具体格式详见合同附件10《质量保修责任书》，需要特别注意的是提交《质量保修书》是中间交接的条件之一。

- 第12条 联动试车、投料试车、性能考核和最终验收

  - 联动试车

    - 联动试车是指合同工程按图纸和规范完成了系统的安装，并完成装置中间交接验收后，为检验单个或几个系统的设备、管道、阀门、电气、仪表、DCS等的性能和质量是否符合设计要求及规范要求进行的试运转。联动试车一般包括系统的气密、干燥、置换，三剂（催化剂、添加剂和溶剂）填装，水运、气运、油运、工业炉烘炉等。

    - 联动试车由发包人负责编制联动试车方案，并组织实施。承包人应派遣有经验的承包人人员参加发包人组织的装置联动试车方案评审和联动试车，并且协助发包人及时解决试车过程中出现和发生的问题。

    - 联动试车后，发包人组织编制联动试车报告。如果通过联动试车发现装置任何缺陷、不足，承包人应当按照发包人要求补救、修订这些缺陷和不足直到满足合同要求。

  - 投料试车

    - 投料试车是指在成功完成联动试车之后，按照正式生产条件对装置系统或装置进行试车，以检验装置各个系统、装置是否达到设计要求，产出合格产品。

    - 装置投料试车方案由发包人负责编制，承包人应派遣人员，协助发包人及时解决投料试车中出现和发生的问题。

  - 性能考核

    - 性能考核是指合同装置投料试车产出合格的产品并且装置连续稳定运行。性能考核的主要任务是：对生产装置的生产能力、安全性能、工艺指标、环保指标、产品质量、设备性能、自控水平、消耗定额及装置的可操作性等是否达到设计要求进行全面考核，包括对配套的公用工程和辅助设施的能力进行全面鉴定。

    - 装置性能保证内容和生产考核程序按照合同附件11《性能保证与考核》执行。

    - 装置性能考核由发包人组织，承包人应当派遣人员参加装置性能考核。

    - 装置性能考核结束后，发包人编制性能考核分析报告。如果性能考核的结果达到合同附件01《工作范围与分工》、合同附件11《性能保证与考核》约定的性能保证值及其它合同附件的要求即认为性能考核合格。双方代表应在性能考核通过后的十四（14）天内共同签署性能考核合格证书。

  - 未能通过性能考核

    - 如果合同装置按合同约定进行的性能考核结果未能达到性能保证值，承包人应与发包人共同对合同装置进行检查，找出未能达到性能保证值的原因。双方应就可以采取的任何措施达成一致意见以保证再次实施性能考核时能够达到性能保证值。如果措施中涉及对于合同装置的整改，包括整改本身以及因整改而产生的修补和/或替换工作（包括工程设备、设计和施工），承包人应无拖延地安排并实施该整改工作。

    - 由于承包人的原因致使性能考核未能达到其性能保证值， 承包人可要求尽快地进行最终性能考核，但该要求必须在第一次性能考核完成后的十（10）天内提出要求。如果由于承包人的原因使得再次进行的性能考核仍未能达到其性能保证值、或在前述的十（10）日期限内没有提出再次性能考核要求、或在第一次性能考核完成后的三（3）个月内仍无法进行最终性能考核，那么发包人有权执行第12.4.3项和第12.4.4项的约定。

    - 因承包人原因使合同装置未能通过最终性能考核，但达到最低性能指标时，按照本合同第15.2.3款[承包人违约]第（6）目的相关约定，接受承包人依据本合同附件01《工作范围及要求》及其它合同附件有关性能考核不达标违约金的相关约定支付全部赔偿金额，发包人接受了承包人的违约金后，视为承包人通过了性能考核。

    - 因承包人原因使合同装置未能最终通过性能考核，并且未达到最低性能指标时，发包人应有权：

- 再次进行性能考核，但是：承包人必须提出合同装置整改方案并被发包人接受；双方商定相应的整改和性能考核期限；而执行该整改以及最终性能考核的时间须由双方相互协商确定。该整改和因该整改而产生的所有费用以及重新进行性能考核和因重新进行性能考核而造成发包人损失的所有费用，全部由承包人承担；或

- 拒收合同装置，在此情况下, 发包人应与承包人立即解除本合同。在不损害根据合同（包括但不限于本合同第16.1款[由发包人解除合同]）和/或其他规定所约定的发包人的权利及承包人的义务的情况下，发包人还应有权，收回支付给承包人的全部合同价款；除此之外，承包人还应偿还发包人融资费用和拆除工程、清理现场、以及将工程设备退还给承包人等产生的全部费用;或

- 双方代表签署性能考核合格证书。但承包人应继续履行合同约定的所有其他义务并且合同价格应予降低，减少的金额应足以弥补此项考核未通过的后果给发包人带来的价值损失。具体要求详见合同附件11《性能保证与考核》。

- 第13条 变更与调整

  - 发包人变更权

发包人拥有提出和批准变更的权限。自合同生效后至性能考核前的任何时间内，发包人有权依据自身需求或监理人、承包人的建议下达变更指令。

  - 承包人的合理化建议

    - 承包人提出合理化建议的，应向发包人提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

承包人有权向发包人提交书面变更建议，提出其认为采纳该建议后将得到下列成果的说明：

  - 缩短工期；或

  - 降低合同价格；或

  - 提高工程经济效益。

发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。

承包人出于对项目进行合理优化的目的对发包人提出的书面变更建议，经发包人批准后实施。

    - 发包人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3.1项[变更估价原则]执行。发包人不同意变更的，应书面通知承包人。

    - 合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，双方可以进行利益分享，约定为对于降低的费用在发包人和承包人之间按照8：2的比例进行分成。合理化建议经发包人批准以变更指示发出。承包人由此获得的利益累计金额不得超过签约合同价的2%。

    - 承包人作为合格的、有着丰富项目经验的承包商，具有对招标人提供的基础设计文件及其他招标文件识别、分析、判断的能力，合同履行中任何因满足生产工艺需要或符合安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定而对发包人提供的基础设计文件的完善、补充、修改均不构成设计变更。

  - 变更程序

    - 发包人提出变更

发包人提出变更的，应向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

  - 发包人的变更应事先以变更联络单的形式通知承包人，变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。

  - 承包人接到发包人的变更通知后，应在14日内向发包人提交变更通知单，变更通知单中应包括：支持此项变更的理由、变更执行方案及实施计划、执行变更对进度计划影响、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。此项变更引起工期延长时，应说明理由，并提交与此项变更相关的进度调整计划；若承包人未在变更通知单中列出实际消耗的估算、和（或）延长工期等内容，视为该项变更不涉及合同价格调整和工期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任；发包人对此变更通知单进行审批，在未获得批准之前，承包人不应当执行任何变更。

    - 变更执行

承包人不接受发包人变更通知中的变更时，应出具书面报告，其内容应包括不支持此项变更的理由，理由只限于：

    - 此变更不符合法律、法规等有关规定；

    - 承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

    - 承包人难以取得变更所需的工艺、技术；

    - 变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

    - 对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

    - 变更估价

      - 变更估价原则

详见合同附件02《合同价格与支付》。

      - 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向发包人提交变更估价申请。发包人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。

    - 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

    - 无变更费用和工期变化的情形

发包人提出的设计变更、承包人提出的合理化建议以及法律法规调整引起的变更才会可能导致变更费用变化和工期调整。由以下但不限于下列情形引起的任何合同工作的增加或其他修改没有费用变化和工期调整；

（1）	因承包人自身原因导致的任何改变、修改或修正；或

（2）	由于承包人自身原因，承包人对其不符合本合同约定的工作或缺陷工作的纠正和/或造成工作的暂停；或

（3）	由于承包人自身原因，承包人通过替换的方式对其工作和/或服务所做的优化；或

（4）	为未能满足有关法律规范和/或政府部门的要求而导致工作或服务的任何改变和/或费用增加和/或关键日期延误的；或

（5）	按照第1.12	款[基础资料中的错误]的约定承包人对发包人提交的项目基础资料负有审验、建议义务以及第4.7款[承包人现场查勘]的约定承包人对现场查勘基础资料应当进行分析和推断，由于承包人没有尽到这些义务而导致工作或服务的任何改变和/或费用增加和/或关键日期延误的；或

承包人理解并接受，合同关于合同工作的要求为最低要求，承包人为达到合同装置性能要求、合同目的以及合同装置操作安全和便利要求而进行的设计深化以及任何工程设备及其相应的安装施工标准提高，或者增加某项工作，或者增加设备、材料等，只要是经验丰富的合格承包人在投标时或签订合同时能够或者应当能够知道或发现或预见到的，都将不视为变更。

  - 暂估价

    - 依法必须招标的暂估价项目

依法必须招标的暂估价项目，招标文件等由承包人组织编制，由承包人按法律规定组织招标，发包人参与招标工作，并最终审定招标结果，具体要求详见合同附件 05《采购管理》。与承包人与招标工作有关的费用已经包括在承包人的签约合同价中。

招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同主要条款、技术要求、投标商承诺（包括无关联单位共同投标及其他不良行为）等主要内容。

    - 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目，由承包人组织采购，采购管理要求详见合同附件 05《采购管理》。

  - 暂列金额

详见招标文件中的报价要求。

  - 计日工

    - 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合同附件2《合同价款与支付》中的要求进行计算。

    - 采用计日工计价的任何一项工作，在实际发生的72小时内由承包人提交以下报表和有关凭证报送发包人审批方可生效：

  - 工作名称、内容和数量；

  - 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

  - 投入该工作的材料类别和数量；

  - 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

  - 其他有关资料和凭证。

  - 法律变化引起的调整

    - 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

    - 因法律变化引起的合同价格和工期调整，双方无法达成一致时，按第20.4款[仲裁或诉讼]的约定处理。

    - 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

  - 市场价格波动引起的调整

详见合同附件02《合同价格与支付》。

- 第14条 合同价格与支付

详见合同附件02《合同价款及支付》。

  - 进度付款审核和支付

工程实施期间，承包人必须确保本工程项目进度款专款专用，发包人随时有权到承包人处核查工程进度款使用情况，承包人须全力配合不得以任何理由拒绝。

安全生产、文明施工相关费用在工程实施过程中必须足额投入，承包人在进度结算时提交安全文明施工措施费用的支付明细及支持性文件，若承包人未全额投入安全文明施工措施费用导致现场安全及文明施工管理措施缺失、管理不符合发包人要求的，发包人有权扣除未发生的费用。

发包人对承包人的进度付款申请资料有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请资料。

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

  - 进度付款的修正

在对已完成审核的进度款发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

  - 联合体支付

承包人A在收到发包人的预付款和工程款时，必须在七个工作日内向承包人联合体成员B和C完成相应支付，每延期支付一日发包人要求承包人A支付应付款项0.5%的违约金。

  - 付款计划表

不适用。

  - 工程结算

详见合同附件02《合同价款与支付》。

  - 质量保证金

经合同当事人协商一致，承包人按照附件2《合同价款与支付》中的约定提供质量保证金。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

    - 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1） 提交工程质量保证担保；

（2） 预留相应比例的工程款；

（3） 双方约定的其他方式。

质量保证金采用上述第（1）或（2）种方式，且承包人应在工程中间交接验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。

    - 质量保证金的预留

按照第14.6.1项的约定工程竣工结算时一次性提供足额担保金额的工程质量保证金。质量保证金为签约合同价的5%。

    - 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

  - 最终结清

详见合同附件02《合同价格与支付》。

  - 税率变化

合同执行期间国家税收政策变化时，未开具发票部分按最新税率执行，不含税金额保持不变，合同价格随之进行调整。

- 第15条 违约

  - 发包人违约

    - 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

    - 因发包人原因导致开始工作日期延误的；

    - 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

    - 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

    - 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

    - 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

    - 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

    - 通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(5)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后56天内仍不纠正违约行为的，第57天起承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知发包人。

    - 发包人违约的责任

发包人违约造成工程关键路径延误的，工期相应顺延。

  - 承包人违约

    - 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

- 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

- 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

- 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

- 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

- 承包人未经发包人批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

- 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

- 由于承包人原因未能通过中间交接或性能考核的；

- 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

- 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

- 承包人在未经发包人事先同意的情况下，撤换工程总承包项目经理、工程总承包项目副经理、设计经理、采购经理、施工经理、项目控制经理、质量经理及安全经理等关键人员；或本合同约定的工程总承包项目经理兼职或同时在其他项目任职；

- 承包人无正当理由拒绝更换发包人要求的上述关键人员；

- 工程总承包经理擅自离开施工现场；

- 发生承包人或其分包人员工（其中包括农民工）群体性讨薪、上访事件；

- 承包人未按照第4.1 款[承包人的一般义务]约定提供交工文件的；

- 承包人采取行贿等非法手段贿赂监理人或发包人人员或造价咨询人人员或任何第三方质量检测及质量监督人员，详见合同附件 17《廉洁从业协议》；

- 违反本合同有关HSE的约定；

- 在合同履行期间、缺陷责任期内、质量保修期内及工程合理使用期间发生重大质量事故或重大安全事故的；或重大质量或安全事故隐患，在发包人书面要求进行改正合理期限内不改正或者不能改正的；

- 承包人未能履行第6.5 款[由承包人试验和检验]对其提供的永久性工程设备进行检验的约定以及未能履行第4.9款[工程质量管理]对施工质量进行检验的约定，未能修复缺陷；

- 承包人违反合同约定采购和使用不合格的工程设备；

- 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

    - 通知改正

承包人发生除第15.2.1项[承包人违约的情形]第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况以及其它实质性违约时，发包人有权向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内自费改正。

    - 承包人违约的责任

发生合同第15.2.1项[承包人违约的情形]违约情况时, 承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的全部损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。承包人所承担违约责任包括但不限于以下具体责任：

- 因承包人的原因，未按合同约定完成关键节点或实现合同装置按时中间交接，应按照下面的条款向发包人支付逾期违约金：

- 因承包人的原因，不能按照合同约定的关键节点日期或者发包人同意顺延的关键节点日期完成的，每一关键节点日期每逾期一日，向发包人支付2万元/天逾期违约金，并且发包人有权从向承包人支付的进度款中直接扣除。当后续有逻辑关系的关键节点日期按时完成时（换言之，前次关键节点日期逾期所耽搁的时间被其后的赶工得到实质性地弥补），返还前次进度逾期违约金；

- 因承包人的原因，不能按照合同约定的工程中间交接日期或者发包人同意顺延的日期竣工的，承包人应当向发包人支付逾期违约金，该违约金为：承包人延误在30天（含30天）之内，承包人每延误一天应向发包人支付合同总0.01%的违约金；自31天起，承包人每延误一天应向发包人支付合同总0.02%的违约金。

- 进度逾期违约金的最高限额为合同总价的5％。如果该违约金不能弥补发包人的全部损失，还应当补足发包人的全部实际损失（包括发包人因合同而取得合理利润）；

- 进度逾期违约金的支付，不视为构成承包人可以修改进度、计划、或免除承包人改进其进度的义务的理由。

- 承包人未经发包人同意更换工程总承包项目经理（含工程总承包项目经理在其他项目上兼职）和关键岗位人员，按照以下标准，向发包人支付违约金。

| 序号 | 职务 | 违约金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总承包项目经理 | 200 |  |
| 2 | 设计经理 | 50 |  |
| 3 | 采购经理 | 50 |  |
| 4 | 施工经理 | 50 |  |
| 5 | HSE经理 | 50 |  |

承包人擅自更换工程总承包项目经理或工程总承包项目经理兼职或同时在其他项目任职的，应视为实质性违约。

- 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理，发包人有权指示承包人暂停施工，承包人须支付违约金15万元，并承担由此增加的费用和延误的工期。在暂停施工后714天内仍未更换工程总承包项目经理的，发包人有权解除合同。

- 工程总承包项目经理、设计经理、采购经理、施工经理、控制经理、HSE经理、质量经理等未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照本条款下的约定承担违约责任。

现场考勤到位率低于90%，每人次每月承包人支付违约金10000～20000元；低于80%的，每人次每月承包人支付违约金20000～30000元；低于70%的或累计两个月考勤到位率低于80%，发包人有权更换相应的关键人员或解除合同。工程总承包项目经理因某些特殊原因（如就医、会议、培训等）短期离开工地，应委派具备管理能力的专人代行其职，并以书面形式（需提供特殊原因的原始凭证）征得总监理工程师和发包人代表的同意。

工程总承包项目经理现场考勤到位率由合同履行管理部门按月从PMS系统中调取数据，并抄送监理人，每月支付工程款时统计，须经监理人并签字确认（未做到考核承包人，联带考核监理人）。

- 承包人未能履行合同附件08《HSE管理协议》、其他合同附件和项目管理程序文件的相关约定，发包人有权进行考核或责令停工。

- 由于承包人的原因致使性能考核没有达到本合同约定的性能保证值，而发包人选择执行12.4.3项的相关约定，承包人应向发包人支付全部违约金，但是此项违约金累计应不超过本合同附件02【合同价格及支付】合同价格约定的签约合同价的10%。

- 若出现因拖欠农民工工资导致工人罢工或群体上访事件，发包人有权对承包人进行考核，根据事件严重程度，考核金额为10万元～30万元。

- 承包人未按照第4.1 款[承包人的一般义务]约定提供交工文件，每逾期一天，承包人应按照人民币2000元向发包人支付违约金，且发包人有权拒付工程款。

- 设计、自校、复核、审核、审定的质量要到位，尽量避免设计变更的发生，如果出现材料用错、设计路径错误、设计选型错误、专业间条件提交错误、设计漏项、数据表要求不明确等产生的变更，承包人必须更正，因此产生的设计、采购及施工等一切费用，由承包人承担，并承担违约金：10,000元/项。

    - 由承包人按本合同约定向发包人支付的任何违约金和/或款项，承包人应在收到发包人通知后30日内按照发包人的规定程序支付给发包人。如果承包人未能按期向发包人支付违约金和/或款项，发包人有权从本合同项下发包人向承包商的付款中扣除，所发生的全部银行费用由承包人承担。发包人还有权启用履约保函或者实施其他担保措施。

  - 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 第16条 合同解除

  - 由发包人解除合同

    - 因承包人违约解除合同

发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知并立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

  - 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

  - 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；

  - 承包人实际进度明显（八周及以上）落后于进度计划，并且未按发包人的指令修正进度计划并采取措施追上进度，拒不采取补救措施或纠偏效果不明显的，发包人有权终止合同；

  - 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

  - 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

  - 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

  - 未能通过的性能考核试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

  - 因承包人的原因暂停工作超过28天。

  - 承包人未能遵守第8.2款[中间交接日期]规定，延误超过56天；

  - 发包人根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

    - 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

  - 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

  - 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

  - 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

  - 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件完整地移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

  - 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

  - 向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，其中包括：承包人提供的工程设备（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

  - 在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其工程设备、施工设备、设施、周转材料撤离现场和/或拆除，除非得到发包人的同意。

    - 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后56天内完成估价、付款和清算，包括但不限于：

  - 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

  - 合同解除后，承包人应支付的违约金；

  - 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

  - 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

  - 发包人已经支付给承包人的合同价款；

  - 合同解除时仍有未被扣减完的预付款（如有）；

  - 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

    - 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

    - 因承包人违约解除合同发包人的权利

    - 按合同约定，发包人作出解除合同的选择，不应损害合同解除之前其已经获得的各项权利与补救措施以及根据合同或其他规定所享有的其他任何权利。

    - 合同解除后，有权要求承包人承担合同解除前，依据合同其应承担的违约金。

    - 合同解除后，依据19.1款[索赔的提出]约定，有权要求承包人承担合同解除前其应承担的索赔费用以及因为前述合同解除原因，发包人蒙受的任何损失和损害赔偿费用。

    - 合同解除后，有权依据16.1.3款[因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算]的约定，暂停付款。

    - 发包人发出通知，将在施工场地或其附近把承包人施工设备和临时工程返还给承包人。承包人应迅速自行承担风险和费用，安排将他们运走。但如果此时承包人还有应付发包人的款项没有付清，发包人可以出售这些物品，以收回欠款。收益的任何余款应付给承包人。

    - 因发包人原因解除合同后发包人的权利

- 发包人保留任何时候出于便利解除合同的权利，同时提前14天发出书面通知给承包人。在这种情况下，承包人应停止工程，并全面执行发包人关于解除合同的指令。除非通知另有指示，承包人应以所有合理方式确保以合理条件取消所有现存承诺、及采用所有合理步骤以使按照本条款由于该合同解除而应付的款项减至最低。

- 承包人应立刻按照通知指示妥善做好已完工程和与工程有关的已购工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员按发包人的要求撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

- 发包人应按合同约定向承包人支付合同解除之日前按照合同完成的工程及按发包人指令所产生的其它直接相关费用。

- 任何时候承包人均无权要求因这种合同解除而引起的预期利润损失或损害。

  - 由承包人解除合同

    - 因发包人违约解除合同

承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知并立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(2)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

- 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

- 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

- 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

- 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人采取了补救措施，要求继续履行其合同义务，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，中间交接日期顺延。

    - 因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

  - 除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；

  - 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

  - 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场；

  - 发包人有权获得已经下了订单的所有工程设备的清单及其所有权（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程设备的保管、维护和保养；

  - 应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，按约定的时间提交给发包人；

  - 向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，其中包括：承包人提供的工程设备（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

  - 发包人可以继续完成工程，和/或安排其他实体完成，承包人有义务提供配合和支持，为避免疑虑，相关的费用和支出由发包人承担，（但承包人应承担的违约赔偿责任除外）；

  - 应发包人的要求，承包人将分包合同相关权利和义务转让至发包人和/或发包人指定方的名下，包括永久性工程及其工程设备，以及相关工作；

  - 将发包人提供的所有信息移交给发包人。在承包人自留文件资料中，承包人应销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。

    - 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在承包人完成其义务和解除合同后30天内支付下列款项，并退还履约担保：

  - 合同解除前所完成工作的价款；

  - 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

  - 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

  - 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

  - 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项。

当发包人支付上述款项并退还履约保函后，发包人无须就其违约向承包人承担任何进一步的法律或其他责任（包括但不限于不需支付任何违约金）。

  - 合同解除后的事项

    - 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

    - 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

  - 合同双方约定解除合同

本合同订立后，因为客观条件发生变化使得合同履行变得不必要或者不可能时，经合同双方协商可以解除合同。双方约定解除合同时，各方的权利和义务应参照第16.1.2项[因承包人违约解除合同后承包人的义务]、第16.1.5项[因承包人违约解除合同后发包人的权利]以及第16.2.2项[因发包人违约解除合同后承包人的义务]等条款约定执行。双方还应就已完工程的计量、验收、估价以及结算与付款等善后事宜达成补充协议。

- 第17条 不可抗力

  - 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前采取措施防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、洪水、暴风雪、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

  - 不可抗力的通知

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔7天向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况。

在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人（如为工程现场的照管方）须向发包人通报受害和损失情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

  - 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

  - 不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

  - 永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；

  - 承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

  - 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

  - 不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由延迟履行义务的一方承担相应责任及其损失。

  - 发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由双方共同承担。恢复建设部分的工程中间交接日期相应顺延。

  - 合同一方当事人延迟履行合同，在延迟履行合同期间发生不可抗力的，不因不可抗力减轻或免除其任何合同责任。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

  - 不可抗力影响分包人

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

  - 因不可抗力解除合同

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，除本条款中另有约定外，该款项包括：

- 合同解除前承包人已完成工作的价款；

- 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

- 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

- 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

- 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

- 双方商定或确定的其他款项。

合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项和承包人完成其义务后30天内完成上述款项的支付。

- 第18条 保险

  - 发包人购买的保险

发包人根据国家有关的法律法规和项目实际建设需要自行投保。

  - 承包人购买的保险

    - 设计和工程保险

承包人自行考虑。

    - 工伤和安全生产责任险

- 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

- 承包人为其施工现场的全部人员办理安全生产责任险并支付保险费，包括其员工、分包人人员及为履行合同聘请的第三方的人员，赔偿限额应不低于150万元人民币/人，医疗费用不低于10万元人民币/人。

    - 货物保险

承包人自行考虑。

    - 其他保险

承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规（包括在合同执行过程中新颁布适用的法律法规）中的约定投保相应的保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中。

  - 对各项保险的一般要求

    - 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

    - 保险凭证

合同生效起10天内，承包人及所有分包人应向发包人提交符合发包人约定的保险凭证，或提供合理的符合发包人约定的保险证明。保险单必须与本条款中约定的条件保持一致。

保险单的条件：

- 根据第18条[保险]约定应持有的所有保险单均有效；

- 确认签发保单的保险人名称；

- 确认保险人的保险责任金额和保单期满日期；

- 确定已支付到期应予支付的保费；

- 确认保险人知晓保险单中包含有放弃追偿权条款；

- 由财务状况良好、偿付能力充足率不得低于100％、信誉高、有实力并为发包人所接受的保险公司承保；

- 为维护发包人及其代表和代理、发包人指定的其他人员的利益，承包人购买的所有保险单，应在责任险项下附加交叉责任条款，以免除所有被保险人之间的索赔。

承包人未提交保险的凭证和保险单复印件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。

在第18条[保险]约定的保险险种的自付额（免赔额）的责任由承包人承担。因承包人违反保险单的条件和/或保证而产生的在保险责任范围以外的赔偿责任应由承包人承担。

承包人（包括其分包人和/或供应商）应在其保险合同中将下列各方列为附加被保险人、并应确保保险公司无条件地完全放弃所有明示或暗示的代位求偿权：发包人及其代表、发包人人员及其指定的其他人员，以及它们的子公司、分支机构、雇员、受让人、被保险人。

如果承包人未按第18条[保险]约定的投保应由其投保的险种并保持有效、或未能在本条款约定的期限内向发包人提交保险单，则承包人应承担由此引起的一切损害赔偿和补偿以及与此有关的一切索赔、诉讼和赔偿费用及其他开支。

    - 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

如果在任何时候承包人疏忽或拒绝承担本合同要求的保险或续保、或未经发包人的同意取消或改变这些保险、或未能提供这些保险持续有效的证明，发包人可以（选择并在不影响任何其他权利或补偿的情况下）办理该保险范围的保险，并支付应交的保险费。在这种情况下，除发包人根据本合同享有的其他任何补偿外，由发包人支付的任何涉及保险的相关款项应立即成为承包人欠付发包人并应向发包人支付的款项。发包人有权从任何到期或将到期应付给承包人的款项中扣除这些款项。

    - 通知义务

任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

- 第19条 索赔

  - 索赔的提出

任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

  - 索赔意向通知书

发包人应在索赔事件确认后，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

  - 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

  - 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

  - 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。承包人未在前述28天内正式递交索赔报告的，丧失要求追加付款的权利；

  - 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向监理人提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由监理人向承包人提出。

  - 承包人索赔的处理程序

  - 监理人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，必要时发包人可要求承包人提交全部原始记录副本。

  - 监理人应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内（或在发包人建议并经承包人认可的其它期限内），发包人与承包人协商解决，或将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据（以下简称“响应”）。监理人在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，则视为该项索赔已被发包人认可。

  - 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后调整合同价格。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

  - 发包人索赔的处理程序

  - 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

  - 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

  - 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

  - 提出索赔的期限

  - 承包人按第14.5款[工程结算]约定接收中间交接付款后，应被认为已无权再提出在工程交工验收证书颁发前所发生的任何索赔。

  - 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程交工验收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清工程费用终止。

- 第20条 争议解决

  - 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 调解

不适用。

  - 争议评审

不适用。

  - 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，按下列第 2 种方式解决：

  - 向衢州仲裁委员会申请仲裁；

  - 向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

  - 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

- 第21条 其他约定

  - 记录和审计

    - 发包人的任何付款都不得解释为发包人放弃对任何已付款结算资料和/或付款文件进行否定的权利。

    - 承包人应在整个合同期内和《缺陷责任期终止证书》签发后二（2）年内，按照普遍公认的会计惯例妥善保存准确详细的结算资料和付款文件。

    - 除法律另有规定外，发包人或其授权代表有权在上述期间，在给予承包人预先通知的情况下，审计和复印任何上述结算资料和/或付款文件，以验证按照合同应付的任何款项。如果根据审计的结果确定按照合同提交的发票有错误，应立即纠正该错误。

    - 承包人应全力配合发包人或其授权代表开展审计工作。发包人在开展审计工作时，应尽量减少对承包人造成不便。

  - 完整协议

    - 未包括在本合同内的任何类型的说明、陈述、允诺、表示或承诺对合同各方均无约束力。本合同的内容并不限制或排除对欺诈所应承担的责任。

    - 合同当事人在此确认，本合同为双方真实意思表示，不存在显失公平等类似情形。承包人在此确认，发包人没有、也没有人代表发包人向承包人作出过使承包人因此依赖或受到影响、引诱或劝说的陈述而与发包人签订了本合同，其任何时候承诺不会以此为由主张合同效力存在瑕疵、无效或主张撤销、解除本合同；如承包人违反此约定导致合同无效的，则承包人应向发包人支付合同价格10%的赔偿金。

  - 税务

    - 承包人应支付所有因履行本合同、或与本合同下合同工作有关、或因其原因产生的，应由承包人按法律规范应缴纳的所有税费（包括因此而发生的利息、罚款等）。承包人应保障并保护发包人免受以下责任引起的所有索赔、损害赔偿费、损失和开支（包括法律费用和开支）带来的损害：

- 所有与政府部门（机构）针对承包人征收的企业所得税以及其他税费有关的责任；

- 所有与政府部门（机构）针对承包人征收的因发包人向承包人支付合同价格或承包人所得产生的税费（增值税及其城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等）有关的责任；

- 所有与政府部门（机构）针对承包人征收的因承包人支付其服务人员的工资、薪金或其他津贴产生的税费（个人所得税等）有关的责任；

- 所有与政府部门（机构）针对承包人征收的任何工程设备（如有）的税费，包括但不限于增值税、关税以及其他相关税费（如有）有关的责任。

    - 如果根据法律规范，承包人应缴纳税费，而承包人未能及时缴纳的，在事先通知承包人情况下，发包人有权代替承包人缴纳该等税费，据此，承包人应当补偿发包人因此代缴的全部税费（包括相应的利息、罚款），或者发包人有权从承包人的任何应付款中直接扣减。发包人将向承包人提供代扣代缴税费（包括相应的利息、罚款）的凭证。

  - 合同终止后条款有效性

无论是因何原因导致合同提前解除、合同期限届满或终止，以下条款仍继续有效，包括但不限于：本合同第1.3款[法律]、第1.7款[联络]、第1.10款[知识产权]、第1.11款[保密]、第11.7款[保修责任]、第18条[保险]、第20条[争议解决]、第21.1款[记录和审计]、第21.3款[税务]及其他根据其特性在本合同终止后仍有效的条款和/或本合同中约定为实现双方意向而需要在本合同终止后保持有效的一切权利和义务（以下简称“后合同义务”）。合同终止后该等权利和义务得到完全满足或履行之前，应持续有效。

  - 资金专款专用

发包人、承包人和银行三方在发包人支付承包人预付款之前签订《工程资金监管协议》，详见合同附件25，承包人在监管银行开设基本结算账户。发包人委托监管银行对协议中的账户资金使用进行监督，确保工程资金专款专用，承包人不发生挪用、转移资金的现象。承包人保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算账户的资金。

  - 奖励/处罚措施：

安装工程固定综合单价部分，结算价格与合同中对应部分的价格相比，如有结余，按照结余部分价款的20%对承包人进行奖励；如有超出，按照超出部分价款的20%对承包人进行处罚。

- 第四部分 合同附件

附件01：工作范围与分工

附件02：合同价款与支付

附件03：设计基础

附件04：设计管理

附件05：采购管理

附件06：施工管理

附件07：进度管理

附件08：HSE管理协议

附件09：质量管理

附件10：质量保修责任书（格式）

附件11：性能保证与考核

附件12：承包人组织机构和人员

附件13：分承包人管理

附件14：交付主要技术文件清单

附件15：工程资产交付管理

附件16：项目会议管理

附件17：廉洁从业协议

附件18：保密协议

附件19：保函（格式）

附件20：农民工工资专用账户资金管理三方协议

附件21：联合体协议书

附件22：项目管理系统

附件23：项目总平面布置图

附件24：项目总体计划

附件25：监管账户建立三方协议

附件26：临时设施

- 第五部分 发包人项目管理程序文件

| 第五部分 发包人项目管理程序文件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件类别 | 文件编号 | 文件名称 |
| 一 | 设计管理 |  |  |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0001 | 界面管理程序 |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0002 | 设计质量管理程序 |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0003 | 设计承包商管理程序 |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0004 | 设计开工会管理程序 |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0005 | 设计审查管理程序 |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0006 | 设计变更管理程序 |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0007 | 设计交底及图纸会审管理程序 |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0008 | 设备关键性等级评定程序 |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0009 | 3D模型审查程序 |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0010 | HAZOP审查程序 |
|  |  | GSJH01-EMD-DM-PRO-0011 | SIL评估程序 |
| 二 | 进度控制 |  |  |
|  |  | GSJH01-PCD-PL-PRO-0001 | 计划编制和进度控制管理程序 |
|  |  | GSJH01-PCD-PL-PRO-0002 | 项目工作分解结构程序 |
|  |  | GSJH01-PCD-PL-PRO-0003 | 工程进度测量程序 - 设计 |
|  |  | GSJH01-PCD-PL-PRO-0004 | 工程进度测量程序 - 采购 |
|  |  | GSJH01-PCD-PL-PRO-0005 | 工程进度测量程序 - 施工 |
|  |  | GSJH01-PCD-PL-PRO-0006 | 计划变更管理程序 |
|  |  | GSJH01-PCD-PL-PRO-0007 | 项目进度报告程序 |
| 三 | 商务采购管理 |  |  |
|  |  | GSJH01-CPD-CP-REG-0003 | 设备材料监造检验管理规定 |
|  |  | GSJH01-CPD-CP-REG-0004 | 设备材料开箱检验管理规定 |
|  |  | GSJH01-CPD-CP-REG-0005 | 设备材料催交管理规定 |
|  |  | GSJH01-CPD-CP-REG-0006 | 包装、标记和运输规定 |
|  |  | GSJH01-CPD-CP-REG-0007 | 仓储管理规定 |
|  |  | GSJH01-CPD-CP-REG-0008 | 放射源和危险品仓储管理规定 |
| 7 |  | GSJH01-CPD-CP-REG-0009 | 设备材料监造等级划分管理规定 |
| 四 | HSE |  |  |
|  |  | GSJH01-HSE-SH-PLN-0001 | HSE管理计划 |
|  |  | GSJH01-HSE-SH-PRO-0002 | 危险、危害和环境因素辨识与评价管理程序 |
|  |  | GSJH01-HSE-SH-PRO-0005 | 应急准备与响应管理程序 |
|  |  | GSJH01-HSE-SH-PRO-0006 | 事故报告及处理程序 |
|  |  | GSJH01-HSE-SH-PRO-0007 | 作业许可管理程序 |
|  |  | GSJH01-HSE-SH-REG-0002 | HSE考核与奖惩管理规定 |
|  |  | GSJH01-HSE-SH-REG-0004 | 安全检查与隐患整改管理规定 |
|  |  | GSJH01-HSE-SH-REG-0005 | 安全培训管理规定 |
|  |  | GSJH01-HSE-SH-REG-0013 | 施工设备机具安全管理规定 |
|  |  | GSJH01-HSE-SH-REG-0028 | 文明施工管理规定 |
| 八 | 质量管理 |  |  |
|  |  | GSJH01-CMD-QA-PLN-0001 | 项目质量管理计划 |
|  |  | GSJH01-CMD-QA-PRO-0002 | 工程质量不合格及质量事故管理程序 |
|  |  | GSJH01-CMD-QA-REG-0003 | 质量考核及奖惩管理规定 |
|  |  | GSJH01-CMD-QA-REG-0011 | 焊工入场考试和过程考核管理规定 |
|  |  | GSJH01-CMD-QA-REG-0015 | 工程质量创优管理规定 |
|  |  | GSJH01-CMD-QA-REG-0016 | 焊接工程管理规定 |
| 九 | 施工管理 |  |  |
|  |  | GSJH01-CMD-CM-PRO-0001 | 施工组织设计、方案编制和审批管理程序 |
|  |  | GSJH01-CMD-CM-PRO-0002 | 临时设施及五通一平管理程序 |
|  |  | GSJH01-CMD-CM-REG-0003 | 施工建筑垃圾管理规定 |
|  |  | GSJH01-CMD-CM-REG-0004 | 零星工程管理办法 |
|  |  | GSJH01-CMD-CM-REG-0005 | 首件样板工程管理办法 |
|  |  | GSJH01-CMD-CM-REG-0007 | 工程监理、承包商关键人员准入管理办法 |