浙江巨化热电有限公司2025-2027年度

锅炉检修工程

招标文件

（招标编号：NFZB-20250625 ）

招   标   人：浙江巨化热电有限公司   （盖章）

招标代理机构：浙江南方工程咨询管理有限公司  （盖章）

日期：  2025年7月

目    录

电子交易须知

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知正文

第三章  评标办法

第四章  合同主要条款

第五章  工程量清单

第六章  投标文件格式

# 电子交易须知

本次招标采用电子投标方式，电子投标平台为“巨化数字化招采平台（juhua.ccccnet.com）”（下同），参考操作顺序如下：

1.注册：在“巨化数字化招采平台”完成注册。

2.CA申请：在“巨化集团公司专用数字证书用户自助申报系统” 完成CA申请。CA数字证书申请后须邮寄实体介质，因CA邮寄时间导致延误投标的责任由投标人自行承担。

3.报名：登录“巨化数字化招采平台”→“供应商门户”→“招标公告”→“查看”本项目招标公告→“公开报名”→“报名”，并与招标代理联系缴纳资料费。

4.编制投标文件：根据本招标文件第二章第二节第3.1款“投标文件的组成”的要求编制“技术资信标书”和“商务经济标书”电子版。

5.投标：使用WIN10系统的电脑登录“巨化数字化招采平台” →“寻源管理”→“我参与的”→本项目“投标控制台”→“投标”→在投标界面下载“e签宝”和“巨化电子标书制作客户端”→将“技术资信标书”和“商务经济标书”电子版在“巨化电子标书制作客户端”加密→将加密的“技术资信标书”和“商务经济标书” 上传至“投标文件上传”对应之处→编制并上传“供应商（服务商）承诺书”，填写投标界面内容→“提交”。

6.注册、投标等相关操作方法详见《电子投标供应商操作手册》，获取方式：巨化数字化招采平台首页-供应商操作手册（招标）。

7.投标人在参加电子交易过程中，有CA或平台问题的，请联系：

巨化招采平台供应商线上支持QQ群：256350034、319810100（首选）

联系电话：0570-3615336

- 不论中标与否均需邮寄或发送《退还投标保证金申请书》后方可退还投标保证金，建议尽早邮寄或发送，以免耽误投标保证金的退还。

- 招标公告

浙江南方工程咨询管理有限公司受浙江巨化热电有限公司的委托，就浙江巨化热电有限公司2025-2027年度锅炉检修工程进行公开招标。

- 招标编号：NFZB-20250625

- 项目概况与招标范围：本工程为浙江巨化热电有限公司2025-2027年度锅炉检修工程，招标范围包括锅炉省煤器、水冷壁管和主蒸汽管、过热器管、过热器弯头等更换以及平台、栏杆整改等锅炉系统范围内的工作。拟中标2家承包单位。

三、投标人资格要求

1.基本资格要求：

1.1投标人具备独立承担民事责任的能力，未被巨化集团禁止参加采购活动。

1.2投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

1.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，不得参加同一标项投标。

2. 特定资格要求：

2.1本次招标要求投标人须具有独立资格法人的石油化工工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（锅炉）》A级；项目专职安全员1名，具有安全生产考核合格证书（C证）。

2.2项目负责人：具备二级及以上机电工程专业建造师证书和“三类人员”B类证书。

2.3业绩要求：投标人近三年【2022年1月1日起】须完成过220t/h及以上燃煤锅炉维修业绩。上述业绩以投标人合同案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同完整金额所在页、签字盖章页及相关证明页，投标文件中提供彩色扫描件。

2.4入场作业人员需持证上岗。实际进场特种设备作业人员需持有市场监督管理系统核发的特种设备作业操作证，符合TSG Z6002要求的焊工不少于2人，起重机作业人员及起重指挥合计不少于2人。

3.本项目是否接受联合体响应：否。

四、获取招标文件：

1.时间：自本招标公告发布之日起至投标截止时间。

2.地点（网址）：巨化数字化招采平台https://juhua.ccccnet.com/

3.方式：详见“电子交易须知”。

4.招标文件价格：500元人民币，售后不退。

五、递交投标文件的截止时间、开标时间和地点

1.递交投标文件的截止时间和开标时间：2025年7月14日14 时00分（北京时间）

2.解密截止时间：2025年7月14日14时30分（北京时间）

3.投标地点：巨化数字化招采平台在线递交，无需到场开标。

六、投标保证金

保证金，金额：10000元整；

支付方式：银行汇款、银行转帐等形式；

收款单位（户名）：浙江南方工程咨询管理有限公司；

开户行：建行衢化支行；账  号：33001685200050002982

缴纳时间：投标人须在投标截止时间前递交投标保证金，确保在投标截止时间前入账。交纳时请注明：热电锅炉检修保证金。保证金交纳方名称必须和投标人名称一致，否则保证金视同未交纳。

七、投标方式

本项目采用电子招标投标方式，电子招标投标交易平台：巨化数字化招采平台。

八、其他补充事项：电子交易平台如有其他要求的，应遵循电子交易平台要求。

九、联系方法

招 标 人：浙江巨化热电有限公司

联 系 人：潘剑

联系电话：0570-3097424

招标代理机构：浙江南方工程咨询管理有限公司

地址：浙江省衢州市柯城区衢化街道文昌路99号九州大厦四楼

联系人：王靓

联系电话：13059721359

监督部门：巨化招标办公室

联系电话：0570-3091876

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：浙江巨化热电有限公司 联系人：潘剑 电话：0570-3097424 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：浙江南方工程咨询管理有限公司 地址：浙江省衢州市柯城区衢化街道文昌路99号九州大厦四楼 联系人：王靓 联系电话：13059721359 |
| 3 | 项目名称 | 浙江巨化热电有限公司2025-2027年度锅炉检修工程 |
| 4 | 建设地点 | 浙江巨化热电有限公司 |
| 5 | 招标范围 | 本工程为浙江巨化热电有限公司2025-2027年度锅炉检修工程，招标范围包括锅炉省煤器、水冷壁管和主蒸汽管、过热器管、过热器弯头等更换以及平台、栏杆整改等锅炉系统范围内的工作。 |
| 6 | 计划工期 | 一般小修期15-20天，大修期30-35天，具体开工时间以招标人通知为准；临时工作，以双方协商确定的工期为准。服务期限2年（2025年7月 日至2027年12月30日），协议双方无异议可续签一年。其中#8炉、#11炉低温省煤器施工期各18天。 |
| 7 | 质量要求 | 质量标准：按国家现行有关验收规范和标准，一次性验收合格。（锅炉受热面焊口、维修焊口100%射线检测） |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 根据需要自行踏勘 |
| 11 | 招标文件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日3天前以书面形式要求招标人作出书面澄清。 |
| 12 | 投标有效期 | 90 天 |
| 13 | 投标保证金退还 | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 投标人应当提供“退还投标保证金申请书”（格式见附件）。招标代理机构凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退还投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 “退还投标保证金申请书”原件可以和电子备份投标文件一同邮寄。 |
| 14 | 投标文件的签章 | 投标文件的签章采用经证实合法有效的投标单位的电子签章。 |
| 15 | *投标文件的组成 | 投标文件由技术资信文件（资格证明文件、技术文件）、商务经济文件两部分组成。 其中资格证明文件、技术文件合并上传至技术资信客户端；商务经济文件上传至商务经济客户端。 |
| 16 | 投标文件编制 | 投标文件应按照“投标文件格式”进行编写，并对招标文件有关资格证明、投标报价、付款条件、人员要求、投标有效期、投标保证金等实质性内容作出响应。 |
| 17 | 投标文件的包装、密封和递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“化工云商网（巨化数字化招采平台）”，否则投标无效。 2.“纸质投标文件”：投标时无需提供“纸质投标文件”，中标人须在中标候选人公示发出后5个工作日内提供2套纸质投标文件，纸质投标文件须打印有签章的电子加密投标文件，纸质投标文件可以将技术资信文件和商务经济文件两部分装订成册直接邮寄，邮寄或送达地址：浙江省衢州市柯城区衢化街道文昌路99号九州大厦四楼，收件人：王靓，13059721359。 |
| 18 | 开标时间及解密截止时间和地址 | 开标时间及解密截止时间：详见第一章“招标公告”。 投标地址：巨化数字化招采平台。 |
| 19 | 中标候选人数 | 中标候选人数：2 家。 |
| 21 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行汇票或支票(不计利息)汇入招标人指定账户 履约担保的金额：壹拾万元整。 |
| 22 | 社保证明 | 项目负责人须提供投标人为其缴纳的投标截止日前近三个月的社保证明，否则作否决处理。 |
| 23 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人和招标代理机构。 |
| 24 | 根据国家发改委2018年第16号令，本项目为非依法必须招标的项目，不适用依法必须招标的相关条款规定。 |  |
| 需要补充的其它内容 |  |  |
| 1、严格执行人身保险制度。承包商必须为项目部管理人员、作业人员办理工伤保险或意外伤害保险、雇主责任险，每人保额不得低于 100 万，保险未办理齐全的不得开工。 2、严格人员入场体检要求。承包商项目部管理人员、 作业人员进场施工前必须向项目单位提交有效的、6 个月内体检证明；因临时性工作，无法及时提交体检证明的，应填写健康承诺书，承诺自身不存在影响作业安全的疾病，方可进场施工。 其他具体事项详见附件“巨化股份〔2021〕98 号文《巨化股份公司关于进一步加强承包商安全管理的通知》” 3、项目经理及项目现场负责人，在施工作业时项目现场负责人需驻场。经授权委托后不得变更；项目专职安全员、入场特种作业人员、特种设备作业人员需与投标文件提供人员名册相符，不得随意变更；如确需变更须经招标人书面认可且变更人数不得超过投标文件的30%。若实际入场项目经理、现场负责人、安全员、特种作业人员、特种设备作业人员与投标文件不符的，招标人有权终止合同。 |  |  |
| 最高限价和风险控制价 |  |  |
| 本项目投标总价的最高限价为 194.9757 万元（含暂列金5万元）。 ★ 投标报价高于最高限价的的投标将被否决。 |  |  |

投标人须知正文部分

1.总  则

1.1适用范围

本招标文件适用于本次招标项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.招标单位：系指组织本次招标的招标人和招标代理机构。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标单位提交投标文件的单位。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。

4.甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、发包人相同。

5.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、承包人相同。

6.“工程”系指按招标文件规定由投标人承担的施工以及其他施工相关的义务。

7.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的工程。

1.3招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

1.4投标委托

如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

1.5投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

投标人自行联系踏勘。

1.10 分包

符合相关法律法规规定且需征得发包人同意后方可分包；本项目主体工程不允许分包或转包；分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或招标代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标（或招标代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括下列内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）工程量清单；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2投标人的风险

1. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

2.3 招标文件的澄清

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日3天前以书面形式要求招标人澄清。

2.招标人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本项目招标代理机构发布。

3 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1商务经济文件中必须包括：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单，包括；

1）委托编制清单报价咨询协议书（如果委托）

2）【表10.2.2-5】投标报价封面

3）【表10.2.2-6】投标报价扉页

4）【表10.2.2-11】编制说明

5）【表10.2.2-12】投标报价费用表

6）【表10.2.2-13】专业工程投标报价费用表

7）【表10.2.2-16】分部分项工程量清单与计价表

8）【表10.2.2-16】施工技术措施项目清单与计价表

9）【表10.2.2-20】施工组织(总价)措施项目清单与计价表

10）【表10.2.2-21】其他项目清单与计价汇总表

11）【表10.2.2-22】暂列金额明细表

12）【表10.2.2-29】主要工日一览表

13）【表10.2.2-31】主要材料和工程设备一览表

14）【表10.2.2-32】主要机械台班一览表

3.1.2、技术资信文件中必须包括：

1、符合性审查文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）资格审查表；

（3）保密承诺书；

（4）供应商（服务商）承诺书；

（3）业绩证明材料；

（4）其它投标人认为必要的材料。

2、技术文件

施工组织设计，投标人根据施工内容和现场实际并结合自身的实力回答以下问题（要求文字简洁）：

A、投标人拟派驻现场组织管理模式，根据进度安排和工作内容拟安排的劳动力投入计划，用于本工程施工的机具配备计划；

B、根据发包人提供的进度目标要求，合理编制工程施工进度计划，统筹安排各专业、工种之间的衔接；

C、质量保证措施；

D、针对本项目施工的特点和难点编制施工组织设计，编制专项方案，并提出需采取的有效措施和合理化建议。

E、保证安全、文明施工的具体措施，包括安全事故应急预案等；

F、进度、质量、工期、安全文明施工、项目负责人和安全员到位率的承诺及未达到承诺的要求所承担的违约责任。

3.2 投标报价

3.2.1 本工程采用固定综合单价报价方式，工程量按实结算。投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

如今后有设计变更等情况须调整时，则按以下原则计价：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似的综合单价，参照合同中类似的综合单价确定；

（3）合同中没有适用或类似的综合单价，则根据2018年版《浙江省通用安装工程预算定额》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《浙江省建设工程计价规则》以及《巨化集团有限公司检修工程预算定额》(2018版)计价。施工组织措施费（提前竣工增加费不计取）按规定的下限计取，其中安全文明施工费按非市区工程上限计取，专款专用不下浮，企业管理费、利润费率按下限计取，规费、税金按规定计取。人工价差按施工期间《衢州造价信息》人工市场平均信息价与定额人工的价差，价差只计税不取费。材料价格按施工期间《衢州造价信息》、《浙江造价信息》信息平均价计取，无信息价的材料其规格、型号、价格在使用前需经发包方书面确认后方可用于工程，并按确认的价格进入结算，未按程序确认的无价材料，以发包方自定价格进入结算。最后除无价材料外总价下浮，下浮比例=1-中标价（不含暂列金额及安全文明施工费用）/预算价（不含暂列金额及安全文明施工费用）。

（4）投标综合单价异常的处理

1）综合单价异常的判定，投标报价的综合单价与合同规定计价依据（即招标控制价编制的计价依据）计算出来的综合单价相比较偏差±30%以上；虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同规定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；其他异常情况。

2）在工程竣工结算阶段，如发现已标价综合单价异常，则工程量增、减在本项工程量15%以内的，均按原综合单价执行；综合单价异常的清单子目、工程量增加超过本项工程量15%以上部分工程量的综合单价按前款第（3）条的规定重新确定综合单价；工程量减少超过15%以上部分工程量，按前款第（3）条的规定重新确定综合单价，计算合价后，在该项合价中扣除。

3）如单价与总价不符时，以总价为准，并以此调整单价；大写与小写不符时，以大写为准。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.3.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按招标公告规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按招标公告要求提交投标保证金的，其投标文件招标人不予受理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 3.5.3“电子加密投标文件”：

- 在化工云商网（巨化数字化招采平台），并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。投标人应当在投标截止时间前，将投标文件生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4 投标

4.1 投标文件的签章

采用电子签章。

4.2 投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“化工云商网（巨化数字化招采平台）”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

4.3 投标文件的修改和撤回

1、投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

5 开标

5.1 开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“化工云商网（巨化数字化招采平台）”组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

5.2 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“化工云商网（巨化数字化招采平台）”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

5.3 开标流程

1.开标第一阶段

（1）投标人在投标截止时间开始“电子加密投标文件”解密。

（2）对投标人的技术资信标书进行资格审查。

（3）对通过资格审查的投标文件进行符合性审查。

（4）对通过符合性审查的投标文件进行技术资信评审评分。

2.开标第二阶段

（1）技术资信评审评分结束后，进入开标第二阶段。

（2）开启有效投标人的商务经济标书。

（3）对商务经济标书进行符合性审查。

（4）对通过符合性审查的投标文件进行商务经济评审评分。商务经济标书评审结束后，通过电子交易平台公布综合得分，通过电子交易平台公布中标候选人名单。

3.其他说明：

（1）如投标人未及时解密的，评标委员会将视情况发出通知，投标人应在评标委员会通知的时间内解密，否则不作为投标人。

（2）如因电子交易平台设置原因导致的程序或投标人界面显示与招标文件的规定不一致的，以电子交易平台的程序或投标人界面显示为准。

6 评标

6.1 组建评标委员会

6.1.1根据按相关规定依法组建，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标程序

1.在评标委员会中推选组长。

2. 评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审  依据、评审标准等。

3.评标委员会对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标将被否决，不再进入符合性审查。

4. 评标委员会对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5. 评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评标委员会的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8. 当否决投标后，剩余投标人少于3个时，作流标处理，重新组织招标。

6.3 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.4错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，非总价小数点或百分比有明显错位、金额单位明显错误的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；因投标人填报失误导致出现总价小数点或百分比有明显错位、金额单位明显错误的，按评委认为的合理价格修正总价。

## 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以电子交易平台生成的开标记录表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

6.5评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

2.本项目具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2  中标人在领取中标通知书时，向招标代理单位缴纳招标服务费。招标服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知价格【2002】1980号文件规定50%计费。不足肆仟按肆仟计。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的履约担保格式向招标人提交履约担保，到招标人指定的帐户。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9 招标结束

中标人与招标人签订工程施工承包合同，并缴纳履约保证金后，即为招标结束，招标人对招标结果不负责解释。

第三章  评标办法（综合评分法）

为规范本工程招标的评标工作，根据有关规定及此工程的实际，按照公平、公正、科学的原则，特制定本办法。

## 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

## 二、评标组织与监督

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。须统一作出评定结果时但评标委员会成员有争议且不能形成统一意见的，按少数服从多数的原则表决。

## 三、评标办法和程序

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。并推荐综合得分第一、二名为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则现场抽签确定。

技术资信得分=评标委员会所有成员总评分计算权重后的平均值。

商务经济得分=商务经济得分×商务经济得分权重。

## 四、 评审标准和程序

## 4.1资格审查

评标委员会对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

## 4.2符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行技术资信评审。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标候选人公示之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在技术资信标文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件要求盖章的；

（2）未按招标文件的规定提交招标文件资料费或投标保证金的；

（3）投标有效期不满足招标文件要求的；

（4）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）未响应招标文件标注“▲”实质性要求的或招标文件规定不允许偏离而偏离的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位IP地址或者个人编制的；

（10）电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的；

（11） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（13）不同投标人的投标文件相互混装的；

（14）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务经济文件评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、评审内容及标准

1、技术资信文件得分（占总分权重的30%）

| 评分标准 | 得分 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 投标人自2022年1月1日起完成过A级锅炉（220T/h，9.8MPa，535±5°以上）的维修业绩。【以中标通知书或合同为准，复印件加盖公章】一个25分，4个及以上100分。 | 0-100分 | 15% |
| 投标人上述业绩，参数达到亚临界（17MPa及以上）、超高温（560℃及以上）锅炉安装、修理或改造业绩的（或按机组规模达到300MW及以上的），每个得25分，4个及以上100分。 | 0-100分 | 10% |
| 投标人拟派驻现场组织管理模式，根据进度安排和工作内容拟安排的劳动力投入计划，用于本工程施工的机具配备计划。 | 0-100分 | 10% |
| 根据发包人提供的进度目标要求，按每个单项工程合理编制工程施工进度计划，统筹安排各专业、工种之间的衔接，合理安排每天的施工时间。 | 0-100分 | 10% |
| 质量保证措施，严格按设计要求施工。 | 0-100分 | 10% |
| 针对本项目施工的特点和难点编制施工组织设计，并提出需采取的有效措施和合理化建议。 | 0-100分 | 20% |
| 保证安全、文明施工的具体措施，包括安全事故应急预案等。 | 0-100分 | 15% |
| 进度、质量、工期、安全文明施工、项目负责人和安全员到位率的承诺及未达到承诺的要求所承担的违约责任。 | 0-100分 | 10% |

评标委员会成员对各投标文件的技术标书充分审核、评议，并完成定性评价后，由各专家按评分细则自行判定评分。

2、商务经济文件得分（占总分权重的70%）

最佳报价：

（1）当有效投标人≤5家时，所有有效投标人的平均报价与最低报价的二次平均价作为最佳报价；

（2）当5＜有效投标人≤9时，则去掉最高报价后的平均报价与最低报价的二次平均价作为最佳报价。

（3）当有效投标人＞9时，则去掉最高报价、次高报价、最低报价后的平均报价与所有有效投标人的次低报价的二次平均价作为最佳报价。

投标人的最终报价与最佳报价相比，每下降一个百分点扣0.5分，每上升一个百分点扣1分。

注：以上报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

★ 未按招标人提供的工程内容及要求进行报价的，有5处（不含5处）以上错误的或错误影响总价偏差达到±3%（不含±3%）以上的，评标委员会将否决其投标，5处（含5处）以下错误的每处扣2分，且招标人有权对错误的的工程量和价格进行修正。

★ 投标报价高于最高限价的，其投标文件作否决处理。

## 六、投标文件的澄清和补正

1、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

七、评标结果

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告，经招标人审核通过发布中标公示。

2、本项目合同签署价格为最佳报价。按第一中标单位合计60%左右，第二中标单位合计40%左右的工程量分配。

3、本次招标最后确定2家中标单位，如中标单位放弃中标资格、因不可抗力提出不能履行合同、在规定的期限内未能提交履约保证金的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，经招标人同意按投标时排名次序依次补齐中标单位。

第四章  合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

发包方（全称）：

承包方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标文件及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设有关事项协商达成一致，签订本合同。

第一条、工程概况：

1、项目名称：

2、本工程现场发包方代表：

3、负责工程施工阶段的监理：

4、承包方委派           为项目负责人，作为承包方现场代表。

第二条、工程承包范围和方式

- 承包范围：

本工程范围包括锅炉省煤器、水冷壁管和主蒸汽管、过热器管、过热器弯头等更换，以及平台、栏杆整改等锅炉系统范围内的工作。

2、承包方式：承包方就本工程的造价、质量、工期、文明施工、安全生产等实行承包。

3、承包方对本工程承包的内容未经发包方同意不得擅自分包，更不得转包或变相转包。

第三条、合同工期（合同生效计时）：

合同有效期从2025年 月 日至 2027年 月 日。

开始施工时间，以发包方通知为准，完工时间以双方协商为准。（一般小修施工期15-20天，大修施工期间30-35天。）“#8炉、#11炉低温省煤器施工期各     日历天

第四条、工程质量：

1、承包方必须严格按照现行国家有关的标准规范设计说明等要求精心组织施工，建立完善的质量保证体系，严格把好施工工序的质量检查，确保工程施工质量合格质量等级标准。

2、本工程施工质量的评定标准：执行现行国家规范、电力行业标准。

第五条：工程进度、双方义务

1、承包方应在合同签订后5天内，根据工程总进度计划，将施工组织设计和工程进度计划提交总监理工程师。

2、承包方必须按中标文件确认的工程进度计划组织施工，接受监理单位对工程进度的检查、监督，工程实际进度与合同进度计划不符时，承包方应提出改进措施，经总监理工程师审核确认后执行。

3、因以下原因造成的工期延误，影响到工程总体网络计划关键线路的，承包方应及提出书面报告给总监理工程师，72小时内由总监理工程师确认，经发包方审定同意后，工期相应顺延。

（1）重大的设计变更和工程量变化影响工程进度者。

（2）发包方不能按计划供应材料、设备或工程进度款或发包方按计划提供的材料、设备达不到质量要求，致使工程不能正常进行而确实影响施工进度者。

（3）非承包方原因引起的工作日停水、停电连续8小时以上，或1个月停水、停电而影响施工累计3次（每次影响3小时以上），工期顺延1天。

（4）不可抗力（需附有关权威部门出具的书面意见）。

4、项目经理月度到位考勤由发包方负责。

5、每月二十五日前按规定要求向发包方代表及监理提供月度工程进度计划及相应完成工作量统计报表。

6、承包方负责工程施工期间施工现场的安全保卫工作，如工程承包方未履行现场安全保卫工作义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包方承担责任和所发生的费用。

7、承包方负责做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，如有损坏，承包方负责修复或更换，并赔偿损失。

8、承包方负责工程交工技术资料的整理归档，保证工程施工技术资料和工程施工进度同步；技术资料按单位工程整理，单位工程完工后七天内，负责将交工技术资料提交监理单位审查，监理单位审查合格、总监理工程师签署验收意见加盖单位章后，报业主组织项目验收。

9、承包方现场代表一般情况不得变更，特殊情况发生变更应书面报发包方认可。

10、承包方应做好施工车辆管理，严格遵守施工所在区域车辆管理的有关规定。

11、发包方负责工程总体协调工作，组织施工质量、进度、安全的检查，对违规行为提出整改意见并进行处罚，负责完成由发包方办理的施工所需证件、批件。

12、工程竣工验收后七天内发包方无息退还履约保证金或银行保函。

13、图纸

（1）发包方向承包方提供图纸日期和套数：合同签订后第二天起分批提供施工图纸  套。承包方需要增加图纸套数的，发包方应代为复制，复制费用由承包方承担。

（2）承包方未经发包方同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包方。

（3）承包方应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

14、锅炉承压部件检修中，涉及的母材、焊缝的光谱、硬度、厚度、理化试验和焊缝的100%射线检验、超声或其他无损检测，由发包方委托专业单位执行，承包方配合。合金钢管焊口热处理工作由承包方负责。

15、承包方在检修结束30个自然日内提供锅炉检修报告及资料（书面、电子版各一份）。

16、承包方单位负责锅炉检修施工告知报检等工作。

第六条  工程验收

分项工程达到隐蔽验收条件，承包方自检验合格后，应在隐蔽验收前24小时书面通知发包方验收，验收合格办理验收签证手续后方可进入下一道工序，如发包方不能按时组织验收的，承包方可自行验收隐蔽，进入下一道工序，但必须在隐蔽后24小时内提交隐蔽工程自检记录，同时书面通知发包方代表。

第七条  设备材料的供应：

本工程主材甲供，施工现场保温拆装和脚手架由甲方负责；焊口全射线检测。理化试验、无损检测由甲方委托专业单位执行，施工单位配合。 投标人所供应的任何材料、设备、构配件等，必须具有质量合格证明文件及复试报告，并经发包方确认的供货商，发包方代表验收书面认可后方可进场用于工程施工。

第八条、工程价款支付和结算

1、本工程合同总价           万元；为固定综合单价合同。如今后有设计变更等情况须调整时，则按以下原则计价：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似的综合单价，参照合同中类似的综合单价确定；

（3）合同中没有适用或类似的综合单价，则由承包方根据2018年版《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《浙江省通用安装工程预算定额》、《浙江省市政工程预算定额》、《浙江省建设工程计价规则》以及《巨化集团有限公司检修工程预算定额》(2018版)计价。施工组织措施费（提前竣工增加费不计取）按规定的下限计取，其中安全文明施工费按非市区工程上限计取，专款专用不下浮，企业管理费、利润费率按下限计取，规费、税金按规定计取。人工价差按施工期间《衢州造价信息》人工市场平均单价计取与定额人工的价差，价差只计税不取费。材料价格按施工期间《衢州造价信息》、《浙江造价信息》信息平均价计取，无信息价的材料其规格、型号、价格在使用前需经发包方书面确认后方可用于工程，并按确认的价格进入结算，未按程序确认的无价材料，以发包方自定价格进入结算。最后除无价材料外总价下浮，下浮比例=1-中标价（不含暂列金额及安全文明施工费用）/预算价（不含暂列金额及安全文明施工费用）。

（4）投标综合单价异常的处理

1）综合单价异常的判定，投标报价的综合单价与合同规定计价依据（即招标控制价编制的计价依据）计算出来的综合单价相比较偏差±30%以上；虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同规定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；其他异常情况。

2）在工程竣工结算阶段，如发现已标价综合单价异常，则工程量增、减在本项工程量15%以内的，均按原综合单价执行；综合单价异常的清单子目、工程量增加超过本项工程量15%以上部分工程量的综合单价按前款第（3）条的规定重新确定综合单价；工程量减少超过15%以上部分工程量，按前款第（3）条的规定重新确定综合单价，计算合价后，在该项合价中扣除。

2、施工用水电费用按结算价的0.9%计取。

3、安装垃圾外运不论距离远近运出巨化区域，妥善处理。土方和建筑垃圾外运路线需向发包方备案确定路线运输，倾倒地点符合政府有关规定。如随意倾倒，引起政府有关部门问责追究，一切后果由承包方承担。

4、安全文明施工执行《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116—2015）和巨化集团有限公司文件要求。

5、人工费、材料费和机械费的调价范围和调价方式按衢住建办[2020]37号文件执行。

6、根据巨化集团有限公司关于安全文明施工标化工地的管理规定，安全文明专项费用按月度考核。

7、所有材料均应有产品合格证。对本工程使用的材料、设备必须符合设计和相关要求并经发包人签字同意后方可进场，需检测的材料检测后用于工程中。严禁使用不符合设计要求的建筑材料。若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人有权制止使用，甚至停工、返工。情节严重的，发包人将予以解除合同。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包方负责。

8、本工程如涉及专项方案论证，其费用由中标人承担，须在投标报价中综合考虑。

9、确保民工工资要求：承包方应确保民工工资按时兑现，绝不拖欠，否则视为违约，扣除全部履约保证金。

10、投标总价中费用必须足额缴纳：意外伤害险。

11、由于发包方生产需要，工程期间可能会发生计划性停工而产生误工的情况，承包方自行考虑相关费用，发包方不另行签证。

12、本工程价款支付方式：

（1）每台锅炉完工后，乙方提交工程量清单，经双方签证确认，完成验收并交齐全部资料、图纸，完成结算后付至结算价的97%；

（2）合同到期，乙方完成甲方指派任务，并验收合格上，无息退还履约保证金。

（3）本工程质量保修金为工程结算总价的3%，待工程竣工验收合格，缺陷责任期满后无质量问题一次性付清质量保修金（无息）；

（4）工程款支付采用承兑汇票：现金为8:2。

（5）要求开具9%增值税专用发票。

13、工程竣工交付使用后，工程承包方应在30天内向发包方提交本工程的工程结算（结算软件采用广达、品茗软件），经发包方审核同意，办理竣工结算；工程结算延迟提交一天，按300元/天扣除，扣除额度累计不超过合同价的3%。如发生经济签证，结算书中附有发包方代表签字的签证单。

14、发包方若委托具有相应资质的造价咨询公司审核本工程结算，审核费用按浙价服[2009]84号文件相关规定执行，其中追加费由承包人承担，且由承包方与造价咨询公司自行结算。

第九条  工程变更

1、因发包方原因需对工程设计或内容进行变更，应由发包方要求设计单位出具设计变更单或相应施工内容说明，因设计变更引起工程量变化部分的费用结算，按第八条第1款进行结算。

2、本工程如有计工日（零星点工）发生时，签证人工按规范计取。人工计取不参与下浮。

3、承包方在施工过程中如发现设计不合理需对工程设计进行变更，需报发包方工程师同意，发包方审批后，由设计单位出具设计变更单。

4、工程施工过程有关工程量经济签证，承包方在实际发生的72小时内由承包方送发包方工程师签字认可后，并报发包方审批方可生效，逾期补办一律不予认可，费用按照工程变更结算方式计算。

第十条  工程保修

工程竣工交付使用后，承包方仍应按《建设工程质量管理条例》规定对工程质量实行保修，保修期1年。

第十一条  安全文明施工

1、承包人应严格执行《建筑施工安全检查标准》，充分考虑执行国家和地方以及巨化集团有限公司有关安全生产政策、法规、条例、制度等标准文件要求，并要求现场作业人员统一着装，按照巨化集团有限公司项目建设标化工地的要求，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及一切事故，其责任全部由承包人负责。

2、安全文明施工措施费用按上限计取并单列，施工中必须保证全额投入，落实安全管理责任制，未达到《安全文明施工目标责任书》要求的作相应处罚，罚款从履约保证金中扣罚。是履约保函形式的，需另以现汇支付罚款。

未按规定要求全额投入安全防护、文明施工措施费用及标化工地费的，发包方检查督促落实整改达到规定要求，并对拒不落实整改的承包方作相应的经济处罚。

3、本项目要求施工过程中施工用电电缆、电线、气管、水管等须架空布设，不得散落在楼地面上；每日施工结束，应将工器具、设备材料等摆放整齐，将施工垃圾、边角料等清理干净，做到工完场清。

4、承包方须无条件配合发包方指定的第三方机构的探伤工作。

第十二条  违约责任

1、分项分部工程质量验收达不到一次性验收合格的，视为违约，承包方负责返工修补合格并承担费用责任，如在规定的时间内返工仍不能达到合格要求的，扣除结算价款5％的工程款，由此产生的所有损失均由承包方负责，且发包方有权终止合同，扣除合同履约保证金，另行组织施工单位进场施工，承包方将无条件配合并做好移交、退场工作。

2、由于承包方原因工程实际交付时间比投标承诺时间推迟，每延迟一天支付违约金2000元，违约金总额按延误天数累计计算。如因承包方原因延误工期达15天，发包方有权终止合同，对未支付的工程款不予支付，并扣除合同履约保证金，承包方承担由此而造成的经济损失。对于发包方另行组织的施工单位进场施工，承包方将无条件配合并做好移交、退场工作。

3、本工程做到文明施工、安全生产，按巨化集团有限公司和有关安全文明施工管理及规定进行施工，如发生安全事故或3次以上违反巨化集团有限公司（或浙江巨化热电有限公司 ）有关安全文明施工管理及规定的，且发包方有权终止合同，扣除合同履约保证金和安全风险抵押金，另行组织施工单位进场施工，承包方将无条件配合并做好移交、退场工作。

4、合同签订后，承包方按照招标投标人须知要求交纳壹拾万元作为合同履约保证金。因发包方原因致使承包方无法履行合同的，发包方应承担违约责任，退还承包方的履约保证金并赔偿因其违约给承包方造成的直接损失，但属执行国家政策的原因不在此列，因承包方原因致使合同无法履行的，承包方的履约保证金不予退还，并赔偿发包方因此造成的经济损失。

5、承包方擅自将本合同承包内容分包或转包，发包方有权单方终止合同，其履约保证金不予返还，承包方还应赔偿因其违约给发包方造成的损失，发包方有权另行组织施工单位进场施工，承包方无条件配合并做好移交、退场工作。

6、承包方必须按照投标时上报的项目管理班子进驻现场，如发现擅自变动项目管理班子成员，发包方有权终止承包合同。

项目负责人、施工员和安全员施工现场到位率不小于日历天的90％，项目负责人或施工员或安全员因特殊原因（如参加会议、培训、就医等）短期离开工地，应委派项目部其他人员代行其职，并以书面形式（需提供特殊原因的原始依据）征得发包人的同意，未经同意不得更换。如项目班子人员施工现场到位率不满足上述规定，愿意接受处罚，其中项目负责人一次扣1000元；若项目负责人月到位率低于80％，一次扣2000元，如项目负责人或施工员或安全员施工现场月到位率不足50％的，发包方有权终止合同，扣除合同履约保证金，另行组织施工单位进场施工，承包方将无条件配合并做好移交、退场工作。

7、承包方未能认真履行合同规定的权利和义务，给发包方造成经济损失，承包方应向发包方赔偿由此造成的经济损失。发包方有权终止合同，并扣除合同履约保证金，发包方有权另行组织施工单位进场施工，承包方无条件配合并做好移交、退场工作。承包方未及时提供锅炉维修相关资料造成发包方锅炉检验不合格的，每次扣承包方5000元。

8、施工过程中，承包方如有拖欠民工工资现象，引起民工上访的，须接受发包方和有关部门的处罚，由此引起的损失由承包方负责，发包方有权单方终止合同，扣除合同履约保证金。

9、施工单位未按原定施工方案进行施工，发包方有权终止合同，履约金不予返还。

第十三条、合同解除

有下列情形之一的，可以解除合同的：

1、因不可抗力或非发包、承包方原因，造成工程停建或缓建，致使合同无法履行。

2、因一方违约致使合同无法继续履行的。

3、经发包、承包双方协商解除合同的。

第十四条、争议

本合同发生争议，由发包、承包双方协商解决，协商不成的，双方约定向衢州仲裁委员会仲裁。

第十五条、合同附件

1、招标、投标文件，补充文件及询标记录。

2、会审纪要、设计变更联系单、签证单及其他有关技术资料和本工程指挥部有关文件。

3、有关本工程的各类会议纪要。

4、工程结算资料。

第十六条、其他

本合同自双方代表人签字盖章后生效。

本合同订立地点：衢州柯城

本合同订立时间：

本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同正本一式二份，双方各执一份，副本四份，发包方执二份，承包方执二份。

安全文明施工协议书

工程项目名称：

甲方：

乙方：XXXXXXXXX公司

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，进一步加强建设工程的安全文明施工管理, 明确双方的安全责任，落实建设安全生产责任制，防止安全事故的发生，确保乙方在甲方检维修及施工中的人身、生产和设备安全，，实现安全生产总体目标，根据有关法律法规和规范，结合项目具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本协议书，作为                    项目合同的附件。

施工内容及地点：

施工时间：自施工人员进场之日起至该项目结束人员撤出为止

—、施工区域划分

在甲方公司地界范围内，各具体的施工地点根据甲方向乙方出据的联系单或现场交底确定，联系单或现场交底应当明确具体的施工内容、施工地点、施工期限。在安装施工期间，施工现场安全文明施工及管理由乙方负责，乙方负责人为           。

二、安全文明施工目标

不发生违章指挥和违章作业现象，不发生人身伤亡事故和其他安全事故，对施工现场的安全文明施工进行标准化管理。

三、双方安全责任

甲方:

1、甲方有权对乙方相关资质、作业人员资格等进行审查。

2、负责对乙方进场施工人员进行必要的安全教育，办理人员出入厂区的手续。

3、负责对施工现场及周边情况进行安全技术交底。

4、负责对乙方制定的施工安全措施，应急预案等进行审核

5、审核安全文明施工专项技术方案和作业人员持证情况，为乙方办理相关作业票证。

6、负责告知乙方作业区域的危险和有害因素，并告知正确的处置方法。

7、负责提供符合施工条件的作业场所，协调解决施工用水用电等施工条件。

8、按照合同规定，及时、足额支付安全文明施工费用，检查乙方安全文明施工费用专款专用情况。

9、监督检查乙方办理有关保险并登记备案.

10、定期组织和参加安全文明施工检查，有权检查、督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

11、发生以下情况之一者须停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

（1）发生重伤以上事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

(5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

乙方:

乙方作为项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方提供的相关资质（营业执照、资质证书等）和证明材料等必须真实、合法、有效。

2、认真执行国家和地方以及浙江巨化股份有限公司有关安全生产法律、法规、标准、规范和制度，严格遵守国家现行规定，确保施工现场的安全文明施工。在项目施工阶段，因乙方原因发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，均由乙方上报并承担全部责任。

3、建立安全管理机构，对施工现场进行安全监督管理和监护。乙方应配备专职安全员（30人以下设兼职安全员），随时检查施工现场内的安全情况，及时排除发现的不安全因素，同时应经常与甲方安保部进行联系和进行信息交流，随时处理甲方发现的安全隐患及违章行为。

4、在施工中必须坚持安全第一、预防为主的安全生产方针，建立健全安全生产管理制度、消防安全制度、安全操作规程、安全生产责任制、防火责任制、保卫制度和群防群治制度。

5、项目负责人对本工程的安全文明施工负全面责任，按照规范要求设置安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员，建立健全各类规章制度和操作规程，对从业人员进行安全培训教育，特种作业人员必须持证上岗；安全文明施工费用必须足额投入。

6、必须在施工组织中编制安全技术措施，对于高风险作业必须编制专项安全施工方案和应急预案，并报甲方（或所在施工区域所属单位）审查批准后才能施工。建设项目安全文明施工必须实行标准化管理。

7、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全劳务用工方面的法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理人身意外伤害保险，保险凭据交甲方登记备案；配备合格的劳动防护用品、安全用具。建立健全安全文明施工台账。

8、加强对施工现场和防护措施的检查和管理，及时纠正违章指挥和违章作业、消除火灾隐患，对隐患严重的现场或机械、电气设备等，及时签发停工指令，并提出改进措施，如期整改。

9、保证现场的机械装置、仓库、运输道路和临时上下水道、电力网、照明、蒸汽管道、压缩空气管道、取暖设施和其他设施设备的安全。

10、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

11、乙方用于检维修及工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，且在有效期内，有明显检验标识，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

12、开工前，乙方所有作业人员必须接受甲方的安全教育，办理出入证，安全帽张贴安全教育标签进入施工现场，出入证严禁转借他人。

13、乙方负责施工前和施工中的安全教育和消防宣传教育，组织、落实对本单位安全生产管理人员、作业人员的安全生产教育、培训、考核工作，加强对职工安全生产的教育和培训。对未经安全生产教育培训的人员，严禁上岗作业。

14、乙方应向甲方提供特殊工种的工人名单(包括电工、焊工、架子工、起重工、塔吊司机及指挥人员等)、从事特殊工种人员特种作业操作证，保证特种作业人员持证上岗。乙方所使用的特种设备或机械，必须经国家有关部门检验并符合规范要求。

15、进入施工现场的乙方人员除遵守本单位的安全制度外，还必须遵守甲方安全管理制度，正确佩戴安全防护用品，严格按甲方制度规定的审批手续办理《动火作业证》、《动土作业证》、《受限空间作业证》等有关作业证后持证作业。

16、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

17、乙方施工人员只能在甲方规定的施工区域内进行施工作业，并装设临时围栏或警告标志，禁止无关人员进入检维修及施工现场。未经甲方同意，严禁进入甲方其它区域从事与施工作业无关的作业及其他任何活动。乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施、设备；不得擅自拆除、变更甲方设置的安全设施及警示标志、标识。

18、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方相关部门取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

19、乙方施工过程中应做到工完场地清，确保安全文明施工。

20、按照国家规定，在有危险因素的设施、设备和易发生危险的区域设置明显的安全警示标识，并定期组织检查、维修；

21、按照国家有关规定，配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；

22、保证消防通道、疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全标志。

23、乙方对因工作需要临时引进的第三方的各项安全事项负责。

24、乙方必须严格遵守集团各批次低级易犯的重点隐患清单。

25、乙方必须严格遵守集团安全生产十大禁令：

1)严禁在禁烟区内吸烟、在岗饮酒、睡岗、脱岗。

2)严禁违章指挥、强令他人违章作业。

3)严禁未按规定做好防护进入生产现场。

4)严禁高处作业不系安全带。

5)严禁未经许可进行动火和有限空间作业。

6)严禁特种作业人员和特种设备作业人员无证作业。

7)严禁安全措施不落实进行检修作业。

8)严禁未经现场确认批准作业许可证和试生产。

9)严禁未经批准取消或解除安全联锁。

10)严禁厂内违规驾驶机动车。

四、施工现场安全文明施工的具体要求

1、文明施工及环境保护

（1）施工现场实行封闭管理。

（2）严禁穿拖鞋、凉鞋、背心、裤衩等进入施工现场，施工现场严禁吸烟。

（3）施工现场必须配备常用药品和急救器材，急救人员必须掌握基本的急救知识。

2、安全施工

（1）搭建的脚手架需采用钢管扣件、门架、碗扣架等搭设，严禁使用壁厚小于3.0mm的钢管，严禁使用竹木脚手架，严禁采用单排脚手架；搭设高度50米及以上落地式钢管脚手架、架体高度20米及以上的悬挑式脚手架和提升高度150米及以上的附着式整体和分片提升脚手架工程的专项方案应由乙方组织召开专家论证会并经乙方技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签名后，方可组织实施；脚手架上严禁悬挂起重设备；脚手架落地立杆应垂直稳放在金属底座或坚固底板上，立杆下部应设置纵横扫地杆；严禁将脚手架、模板支架等搭设在设备和管道上；外脚手架脚手片应每步满铺，应垂直墙面横向铺设，采用18#铅丝双股并联4角绑扎牢固，脚手片破损时应及时更换；脚手架外侧应采用合格的密目式安全网（大于2000目/100cm2）封闭；脚手架外侧每步设180mm挡脚板（杆），在高0.6m与1.2m处各设一道同材质的防护栏杆；脚手架内侧形成临边的，应按脚手架外侧防护做法；采用刚性连墙件与建筑物连接；在移动脚手架上作业时，应按下脚刹，系好安全带，严禁在作业时推行移动脚手架。

（2）进入施工现场作业必须戴好安全帽，扣好帽带。

（3）在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离；脚手架的上下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧；施工现场用电应采用TN—S接零保护系统，电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连；每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接，不得采用铝导体做接地体或地下接地线；垂直接地体采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢材；配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，三级保护，各级配电箱中均应安装漏电保护器。

五、考核

1、乙方在施工进场前向甲方财务科交纳 10000元安全文明施工履约保证金，在施工过程中能认真履行合同及协议约定的。发生违约行为的乙方缴纳的罚款，直接从履约保证金中扣除。

2、乙方未严格按照工地标准化管理的要求对施工现场的安全文明施工进行管理，安全措施落实不到位，对隐患整改不力的，责令改正，并按每处隐患扣除不低于2000元的安全违约金，拒不整改的加倍处罚，直至停工整顿。

3、乙方在安全检查中因安全措施落实不到位、隐患整改不力，被责令改正后仍无有效改观而被通报批评两次及以上的，记入不良行为名单，自记入不良行为名单之日起该项目经理12个月不得新承接甲方任何项目，乙方6个月不得新承接甲方任何项目。

4、发生安全事故的，按照“四不放过”原则处理。乙方发生重伤或直接经济损失在100000元及以上事故的，每发生一起扣除乙方相当于安全文明施工履约保证金总额50%的安全违约金，乙方记入不良行为名单，自记入不良行为名单之日起，乙方12个月不得新承接甲方任何项目；乙方发生死亡事故或直接经济损失在500000元及以上事故的，乙方的安全文明施工履约保证金全部扣除且记入不良行为名单，自记入不良行为名单之日起，乙方24个月不得新承接甲方任何项目。

5、由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

6、合同履行中，发现乙方提供的有关资质和资格材料不真实或为无效资料的，甲方有权解除与乙方的主合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

7、乙方未设置安全员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

8、乙方在施工时，各种作业必须按本工种《安全操作规程》执行，特种作业人员必须持证上岗，以备双方安全检查人员的检查，不得违章操作。对因作业违章造成的财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任。

9、甲方有权对乙方的施工场所进行安全监督、检查，对违章、违纪行为有权制止、纠正或处罚。对拒绝、阻挠甲方检查，或存在对甲方检查人员打击报负，甲方有权停止乙方施工，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿，乙方的损失由乙方自负。

10、乙方违反习惯性违规违章行为的，按300元/条-2000元/条进行处罚。

11、乙方违反集团各批次低级易犯的重点隐患清单的，按2000元/条-5000元/条进行处罚。

12、乙方违反甲方安全生产十大禁令的，按1000元/条-5000元/条进行处罚。

13、合同履约期间，承包方未发生事故，并在项目的安全文明施工检查中无违规违纪行为的，经甲方书面确认后全额返还保证金（无息）。

六、其它事项：

本责任书一式四份，甲乙双方各执两份，自签订之日起生效。

甲方：XXXXXXXX公司（盖章）             乙方：XXXXXXXX公司（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

日期：202X年    月    日               日期：202X年    月    日

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就               签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本合同承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

双方约定本工程的质量保修期按国家《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

本工程压力管道焊接质量保修3年。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或管理单位有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                     承包人（盖章）：

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：

年   月   日                          年    月    日

廉政共建协议书

1. 双方承诺，严格遵守国家相关法律法规、廉政建设的各项规定和商业规则，乙方不以任何理由和方式向甲方相关人员（包括配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人）进行商业贿赂。有以下情况之一的，可认定为商业贿赂：

（1）给予投资入股。

（2）给予借款、礼金、有价证券（卡）、贵重物品等。

（3）给予安排可能对公正执行业务有影响宴请。

（4）给予安排外出旅游和营业性娱乐等活动。

（5）给予报销和支付各种应由个人支付的费用。

（6）乙方不得接受或安排甲方工作人员的家属或亲属从事与本采购业务有关的材料、设备供应、工程管理及工程分包等经济活动。

（7）其他违反中央、浙江省及巨化集团有限公司廉洁从业有关规定的行为。

2. 双方承诺，对方公司人员向我单位为其本人或亲属索取好处或有相关暗示的不良行为，承诺立即向对方纪委、纪检室如实反映、举报。反映内容如系恶意虚假，愿承担相应的法律责任。

甲方纪检举报电话：0570-3098744

巨化采购监管办公室投诉邮箱： 3091876@juhua.com

3. 采购监管、纪检部门确认为商业贿赂的，甲方有权解除合同，乙方自愿承担以下全部责任：

（1）按认定商业贿赂金额的3倍向甲方赔偿。

（2）情节严重的，甲方有权解除相应的合同，终止全部业务往来，由此造成的损失由乙方自行承担。

（3）甲方采购监管部门视情况对乙方进行业务禁止准入1-3年。

（4）涉及违法犯罪的，移送司法机关处理。

4. 本协议书作为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。

5. 本协议书有效期为双方签署之日起至主合同履行完毕后止。

6. 本协议书一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：浙江巨化热电有限公司      乙方：

（盖章）                       （盖章）

委托代理人：                    委托代理人：

日期：    年   月   日          日期：    年   月   日

第五章  工程量清单

1．工程量清单说明

1.1、工程概况

本工程为浙江巨化热电有限公司2025-2027年度锅炉检修工程，招标范围包括省煤器、水冷壁管和主蒸汽管、过热器夹管、过热器弯头更换以及平台、栏杆的整改。具体详见工程量清单。

1.2、编制依据

1、建设方提供的工程量。

2、《巨化检修工程预算定额2018版》、《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》、《工程量清单计价规范浙江省补充条款及计价表式》、2018版《浙江省安装工程预算定额》、《浙江省建筑工程预算定额》等。

3、浙江省、衢州市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释；

4、清单工程量按照建设单位提供的施工图纸计算编制。

1.3本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等章节内容一起阅读和理解。

1.4本条第1.2款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.5本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2．投标报价说明

2.1    投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本招标文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的2018版计价定额；

(5)  招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

三、相关说明

1、投标人应仔细阅读图纸结合清单内容报价，清单中的项目特征供报价参考（在可以预见的合理理解范围），各投标单位应结合施工图施工，综合单价包括完成该项目所需所有工序的费用总和。

2、图纸和清单中不能反映的，而现场施工中需要实际发生的费用由投标人自行勘探现场后计入投标报价中。

3、投标人在投标报价时应充分领会《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》及《工程量清单计价规范浙江省补充条款及计价表式》中各项目所组合的工程内容。

4、分部分项工程量清单与计价表"所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

5、报价中需考虑现场实际施工情况，现场做到工完场清，多余材料运到建设方指定地点.

2.2    工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3    工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4    已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5   “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6   分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1  分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2  “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.7    措施项目按下列要求报价：

2.7.1  技术措施项目清单计价按招标人提供的清单进行报价。

2.7.2  招标人提供的组织措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的组织措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.3  “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8  规费和税金：

设备及工艺金属安装工程：27.66%（取费基数“人工费+机械费”）。规费：投标报价时不得低于标准的30%。

税金按9%计取（取费基数“直接费+管理费+利润+规费+其他项目”）。税率：如今后政策调整按新规定执行。

2.9 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.10  管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.11  投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.12  投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.13  有关投标报价的其他说明：

2.13.1投标人“投标报价汇总表”中的“投标报价”应等于“投标总价表”中“投标总价”和投标函中的“投标价格”，三报价不相等的，其投标文件作废标处理。

2.13.2本招标工程的施工地点，除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费用（施工过程中可能出现的施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延以及政策性文件规定对合同价的影响不调整等不利事件所需的费用）、施工措施费、税金、规费等所有费用。

2.13.3 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3．其他说明

3.1工程量差异调整

3.1.1  投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.2暂列金额和暂估价

3.2.1  “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

4．工程量清单与计价表（另附）

第六章 投标文件格式

招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：           技术资信文件

投  标  人：               （盖章）

法定代表人：               （盖章）

年         月         日

投标人资格承诺函

致：招标人

（投标人名称）符合参加本次招标活动的资格条件并承诺如下。

一、投标人具备独立承担民事责任的能力，未被巨化集团禁止参加采购活动。

二、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

三、投标人本次投标无如下情形：

1. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，存在关联关系的不同单位，参加同一标项投标。

2.关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

四、满足本项目的资格要求：按第一章招标公告 三、投标人资格要求填写。

本单位对上述承诺内容的真实性负责，已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

投标人资格审查表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人姓名 |  |
| 营业执照号 |  |  | 项目负责人执业资质等级 |  |
| 安全生产许可证证号 |  |  | 项目负责人安全生产考核合格证号 |  |
| 安全员 |  |  | 安全员上岗证 | 安全员资格证（C证） |
| 施工员 |  |  | 施工员上岗证 |  |
| 质检员 |  |  | 上岗证号 |  |
| 材料员 |  |  | 上岗证号 |  |
| 资料员 |  |  | 上岗证号 |  |

备注：相关证明材料复印件（加盖投标人公章）附后

保密承诺书

招标人：浙江巨化热电有限公司

承诺人：

承诺人申请获取           工程量清单，将要知悉招标人（或建设单位）的商业秘密，为了明确承诺人的保密义务，有效保护招标人（或建设单位）的商业秘密，防止该商业秘密被公开披露或以任何形式泄漏，根据相关法律法规，承诺人自愿签订本保密承诺。

第一条：商业秘密

1.本承诺书所称商业秘密包括但不限于：合同、招标人（建设单位）将向承诺人披露的工程量清单、技术信息、专有技术、技术参数，设计图纸，工艺文件和申请中的专利权益等。承诺人对此商业秘密承担保密义务。但是，本承诺书项下的商业秘密不包括如下信息：

（1）在披露方披露时，该保密信息已经合法公开；

（2）非因接受方违反本承诺书约定的行为，保密信息已经或正在被公开；

（3）接受方在未违反其对披露方承担的任何义务的情况下从第三方获取的保密信息，而当时第三方不受保密义务的约束；

（4） 有证据表明在披露方披露保密信息之前接受方已合法拥有此项保密信息。

2.技术信息指招标人（建设单位）拥有或获得的有关生产的技术方案、制造方法、工艺流程计算机软件、数据库、实验结果、技术数据、图纸、样品、样机、模型、模具、说明书、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等一切有关的信息。

3.专有技术指招标人（建设单位）拥有的有关生产和产品销售的技术知识、信息、技术资料制作工艺、制作方法、经验、方法或其组合，并且未在任何地方公开过其完整形式的、未作为工业产权来保护的其他技术。

第二条：保密义务人

1.承诺人为本承诺书所称的保密义务人。

2.招标人（建设单位）向保密义务人支付的报酬中已包含保密费，此处不再重复支付。

3.保密义务人同意为招标人（建设单位）利益尽责，不从事任何不正当使用招标人（建设单位）商业秘密的行为。

第三条：保密义务人的保密义务

1.保密义务人对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的招标人（建设单位）商业秘密应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。即使这些信息甚至可能是全部地由保密义务人本人因工作而构思或取得的。

2.在服务关系存续期间和服务产生的技术产品存续期间，保密义务人未经授权不得擅自披露、使用商业秘密、制造再现商业秘密的器材、取走与商业秘密有关的物件；不得向不承担保密义务的任何第三人披露招标人（建设单位）的商业秘密；不得允许(出借赠与、出租、转让等处分招标人（建设单位）商业秘密的行为皆属于“允许”)或协助不承担保密义务的任何第三人使用招标人（建设单位）的商业秘密：不得复制或公开包含公司商业秘密的文件或文件副本；对因工作所保管、接触的有关招标人（建设单位）或招标人（建设单位）客户的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。

3.如果发现商业秘密被泄露或者自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向招标人（建设单位）报告。

4.服务关系结束后，保密义务人应将与工作有关的技术资料等交还招标人（建设单位）。

第四条：违约责任

1.保密义务人违反承诺书中的保密义务，应承担违约责任，承诺人如将商业秘密泄露给第三人或使用商业秘密使招标人（建设单位）遭受损失的，承诺人应赔偿招标人（建设单位）因此遭受的损失。

第五条：争议的解决方法

履行本合同发生争议时，应友好协商合理解决，如协商不能解决，双方同意依法向衢州市智造新城人民法院提起诉讼。签订地为衢州市柯城区。

第六条：承诺人确认

在签署本承诺书前，承诺人已经详细审阅了承诺书的内容，并完全了解承诺书各条款的法律含义。

第七条：承诺书的效力

本承诺书自承诺人盖章、法定代表人或委托代理人签字后生效并开始实施；

承诺人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字） ：

日期：

供应商（服务商）承诺书

本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

- 本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

二、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称：（公章）

授权代表：（签名）

年  月  日

业绩证明材料复印件

施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划及材料进场计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点、售后服务体系及维保方案提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表1	拟投入本标段的主要施工设备表

附表2	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表3	劳动力计划表

附表4	计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表1：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表4：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.  投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.  施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：         商务经济文件

投  标  人：               （盖章）

法定代表人：               （盖章）

年         月         日

投标函

______________________:

我方已全面阅读和研究了____________________工程施工招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的____________________工程全部内容进行投标。工程投标报价为人民币（大写）____________元整，人民币（小写）____________元，工期为______日历天，“#8炉、#11炉低温省煤器施工期各     日历天施工质量目标为________，项目负责人是_________（身份证号码：_________________________）。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起10天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订施工承包合同，并递交壹拾万元整履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自递交你方之日起_______天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币_________元：（1）撤还投标文件；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金。

投标人（盖章）：              法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

联系人：                     联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   账号：

年     月    日

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）身份证                  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义出席开标会议、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （盖章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年        月        日

退还投标保证金申请书

致：浙江南方工程咨询管理有限公司

我公司参加了贵司组织的         招标项目（项目编号：         ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位（加盖单位公章或财务专用章）： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（大写）： |  |  |
| 退还账户信息 | 单位名称（户名）： |  |  |
|  | 单位税号： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 单位地址： |  |  |
|  | 电话： |  |  |
| 中标服务费缴纳 | 如我单位中标，选择的中标服务费交纳方式：（以下选项二选一，在□中打✓） □从投标保证金中扣除 □另行支付 |  |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书”可在投标时单独提供（请勿装订进投标文件中）。