甘肃巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一体化项目（一期1.1a）

HAZOP分析项目技术协议

本技术协议是合同不可分割的一部分，明确了HAZOP分析工作的技术要求、标准、范围和交付成果。

- 项目概述
1.1 项目目标：对甲方甘肃巨化新材料有限公司“高性能硅氟新材料一体化项目（一期1.1a）”全产业链上下游各装置之间主工艺流程及关键辅助设施进行系统的危险与可操作性分析，识别工艺安全风险，提出安全措施建议，从设计源头消除系统级风险，提升本质安全。
1.2 分析标准：分析流程和标准应遵循GB/T 35320-2017《危险与可操作性分析(HAZOP分析)应用指南》及中国相关安全规范。

第二条 分析范围与节点划分
2.1 分析范围：包括但不限于以下装置互联系统：
- 一氯甲烷装置、甲烷氯化物装置、无水氢氟酸（AHF）装置、R22装置、TFE单体装置、PTFE系列装置、FEP装置、HFP装置、R1234yf装置、HCC-240装置、离子膜烧碱装置、无水氯化钙、片碱装置、1#和2#焚烧装置、盐酸提浓装置、罐区物料的相互输送、关键化学品储运及公用工程系统。
2.2 节点划分原则：乙方应根据甲方提供的资料，采用科学的节点划分方法。分析节点应包括装置间互联管线节点和关键公用工程系统节点。
2.3 节点清单：本合同约定的初步节点清单详见（附件一）。该清单为预估，最终节点数量可在乙方详细审查P&ID后微调，但增减幅度超过20%时，合同总价应另行协商。

第三条 乙方责任与工作要求
3.1 团队资质：
- HAZOP主席：必须具有至少10年以上化工行业经验和氟氯相关化工行业经验，有主持过不少于2个类似复杂程度的联合体项目HAZOP分析，并需提供资质证明供甲方审核。
- 记录员：应熟练使用专业的HAZOP分析软件（如PHA-Pro等），确保记录准确、高效。
3.2 分析方法：
- 乙方须使用甲方认可的偏差引导词库和风险矩阵。
- 分析过程中必要时需涵盖装置内部的工艺偏差，并重点分析装置间互联互供的界面风险（如上游供应中断、质量偏差、压力异常对下游的影响等）。
3.3 会议组织：
- 乙方负责制定详细的HAZOP分析计划。
- 甲方负责提供合适的会议场地、必要的P&ID等设计文件电子版，并组织相关工艺、设备、仪表、操作等专业人员全程参与分析会议。
- 乙方主席负责引导会议，确保分析深度和效率。

第四条 甲方责任
4.1 甲方应提供完整、准确的最新版设计文件（P&ID、PFD、物料平衡表、设备数据表等）。
4.2 甲方应确保其参与分析会议的人员具备相应的专业知识，并能全程投入。
4.3 甲方应指派一名项目协调人，负责与乙方的日常沟通和协调。

第五条 交付成果
乙方需向甲方提交以下交付物：
5.1 HAZOP分析计划书。
5.2 完整的HAZOP分析会议记录电子版（需使用专业软件生成，便于查询和管理）。
5.3 正式的HAZOP分析报告，内容至少包括：
- 执行摘要
- 分析方法说明（包括风险矩阵）
- 分析偏差汇总统计
- 所有识别出的危险场景、后果、现有安全措施、风险等级及建议措施清单
5.4 建议措施追踪表（Excel格式），并协助甲方进行建议措施的关闭与验证。

第六条 验收标准
6.1 甲方将在收到最终报告后15个工作日内组织验收。
6.2 验收标准如下：
- 报告内容完整，符合本协议第五条规定。
- 分析覆盖了约定的所有节点。
- 识别出的危险场景描述清晰，建议措施具体、可行。
- 会议记录准确反映了分析讨论过程。

关键附件清单

附件一：《HAZOP分析节点清单与工作量预估表》

附件二：《风险矩阵与引导词定义》

附件三：《乙方项目团队主要成员简历与资质证明》

附件四：《需甲方提供的设计文件清单》

附件五：《项目进度计划表》

备注：附件二、附件三、附件四、附件五需乙方提供。

装置间界面HAZOP分析节点清单与工作量预估表

| 序号 | 界面节点类别 | 界面节点描述 (上游 → 下游) | 介质 | 关键风险点 | 预估节点（个） | 预估分析时长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 核心工艺物料互联节点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工艺物料 | 烧碱装置 → 甲烷氯化物/R1234yf装置 | 氯气（Cl2）输送管线 | 供应中断、压力波动、毒性泄漏 | 2 | 4 | 极高危介质 |
| 2 | 工艺物料 | 外部/储运 → 一氯甲烷装置 | 甲醇输送管线 | 供应中断、质量偏差 | 1 | 2 | 易燃介质 |
| 3 | 工艺物料 | 一氯甲烷装置 → 甲烷氯化物装置 | 一氯甲烷输送管线 | 供应中断、含氟杂质影响 | 3 | 4 | 易燃，甲类 |
| 4 | 工艺物料 | 甲烷氯化物装置 → R22装置 | 三氯甲烷输送管线 | 供应中断、流量不稳、含水量超标 | 1 | 2 | 核心原料 |
| 5 | 工艺物料 | AHF装置 → R22/R1234yf装置 | 无水氟化氢（AHF）输送管线 | 供应中断、腐蚀、毒性泄漏 | 2 | 4 | 核心原料、高危介质 |
| 6 | 工艺物料 | R22装置 → TFE装置 | R22 输送管线 | 供应中断、流量不稳、氧含量超标 | 1 | 4 | 核心原料 |
| 7 | 工艺物料 | TFE装置 → PTFE/FEP/HFP装置 | 四氟乙烯单体 | 供应中断、温度控制（防止自聚） | 3 | 6 | 易自聚介质 |
| 8 | 工艺物料 | 烧碱装置 → 蒸发装置→ 片碱装置 | 32%液碱/48%液碱 | 强腐蚀性 | 2 | 4 |  |
| 9 | 工艺物料 | 外部/储运 → HCC-240装置→ 罐区 | VCM单体输送管线 | 供应中断、质量偏差 | 2 | 4 | 极易燃 |
| 10 | 工艺物料 | 四氯化碳装置→ HCC-240/R1234yf装置 | 四氯化碳输送管线 | 供应中断、质量偏差 | 2 | 4 | 有毒（不燃） |
| 11 | 工艺物料 | HFP装置 → R1234yf/FEP装置 | HFP输送管线 | 质量偏差、流量偏差 | 2 | 4 | 易燃 |
| 12 | 工艺物料 | 液体储运罐区→无水氟化氢装置 | 浓硫酸和发烟硫酸供料及输送 | 供料中断、流量偏差 | 2 | 4 | 易凝固、腐蚀性 |
| 13 | 工艺辅料 | 液体罐区→各装置用户 | 浓硫酸输送管线 | 供料中断 | 1 | 4 |  |
| B.重要副产物互联节点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 工艺辅料 | 离子膜烧碱装置→各装置用户 | 20%碱液的输送管线 | 供料中断 | 1 | 4 |  |
| 15 | 工艺辅料 | 离子膜烧碱装置→各装置用户 | 10%次氯酸钠输送管线 | 供料中断 | 1 | 4 |  |
| 16 | 工艺辅料 | 一氯甲烷装置 → 氯化钙装置(盐酸提浓) | 20%盐酸 | 供应中断/压力波动、含氟杂质、腐蚀 | 1 | 2 |  |
| 17 | 工艺辅料 | R22装置 →盐酸提浓装置 | 20%盐酸（含氟）） | 供应中断/压力波动、杂质、腐蚀 | 1 | 2 |  |
| 18 | 工艺辅料 | 甲烷氯化物装置 → 盐酸提浓装置 | 氯化氢气体（不含氟） | 供应中断、稳定性 | 1 | 2 | 此气相为紧急泄放，确认后路不通的影响 |
| 19 | 工艺辅料 | 甲烷氯化物装置 → AHF装置 | 89%硫酸输送管线 | 供应中断、稳定性 | 1 | 2 | 强腐蚀性，液态，无火灾危险性 |
| 20 | 工艺辅料 | TFE →含氟一氯甲烷或无水氯化钙 | 氯化氢气体的输送 | 供料中断、稳定性 | 1 | 2 |  |
| 21 | 工艺辅料 | 离子膜烧碱装置→各装置用户 | 31%盐酸输送管线 | 供料中断 | 1 | 2 |  |
| C. 公用工程互联节点（系统级分析） |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 公用工程 | 电网/变电站 → 各生产装置 | 电力供应（全厂/片区） | 全厂/片区停电导致的连锁停车、安全仪表系统失效 | 1 | 4 | 分析对整个流程的影响 |
| 23 | 公用工程 | 蒸汽管网 → 各生产装置 | 蒸汽供应 | 蒸汽压力/温度丧失对反应、精馏、汽化的影响 | 2 | 6 |  |
| 24 | 公用工程 | 循环水 → 各生产装置 | 循环冷却水 | 冷却水中断导致反应失控、设备超压 | 2 | 6 |  |
| 25 | 公用工程 | 空压站 → 各生产装置 | 仪表空气/氮气 | 仪表风故障导致控制阀失效、全线失控 | 2 | 6 |  |
| 26 | 公用工程 | 燃料气管网-各生产装置 | 燃料气供应 | 燃料气中断/热值变化等各用户的影响 | 1 | 4 |  |
| 27 | 公用工程 | 除盐水站-各生产装置 | 除盐水 | 除盐水中断对装置的影响 | 1 | 2 | 明确除盐水的用途，中断对生产装置的影响 |
| D. 关键辅助系统互联节点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 辅助系统 | 各装置 → 废水处理/回用 | 含氟/含氯废水 | 污染物混串、冲击处理系统、腐蚀 | 2 | 6 |  |
| 29 | 辅助系统 | 各装置 → 焚烧装置 | 有机物 | 处理能力不足、组分冲突 | 2 | 6 | 极高危介质 |
| 30 | 辅助系统 | 氢气系统 → 用户 | 氢气 | 中断、泄漏、爆炸风险 | 1 | 3 |  |
| 总计：预估节点总数：46个；预估总分析时长：113小时 |  |  |  |  |  |  |  |