询

价

文

件

浙江巨化化工材料有限公司

二0二五年十一月

一、 概述

浙江巨化化工材料有限公司就电化研发项目所需化学再生罐等4台玻璃钢设备公开比价，现将有关事宜公告如下:

1.比价内容：化学再生罐等4台玻璃钢设备设计、制作；名称、型号、规格、数量、技术参数等详见询价函。

2.报价人资格标准：

2.1. 凡具有独立法人资格、2022~2024年年均销售额不少于5000万，通过ISO9001质量体系认证。

2.2具有类似工况的玻璃钢储槽类设备制作业绩（提供合同及发票复印件各3份）

3.请列出设备分项报价清单及材料生产厂家等（见设备清单表）。带*条款必须响应

4.本次报价为一次性报价（含到货各类杂费及13%税价）。报价时必须提供供应商（服务商）承诺书。

5.报价方式：报价函要求加盖单位公章，请有意向参加的单位将报价文件上传化工云商网（巨化数字化招采平台）https://juhua.ccccnet.com，要求详见化工云商网,报价采用一次性网上报价的形式。请避免不平衡报价，需方有权按项目单位不同分别确定供应商。

6、报价文件时需递交材料：法定代表人委托书、被委托人身份证复印件、企业营业执照复印件、有关资质证书、单位简介、2021年至今同类产品业绩表（合同、发票复印件）、专业会计事务所出具的2022-2024年度财务报表。

7、联系人：宋伟                联系电话：0570-3096756

传真：0570-3617765                E-mail: wzsbk01@126.com

地    址：浙江省衢州市巨化集团公司北一道165号

单位名称：浙江巨化化工材料有限公司

二、 采购内容

1.设备规格数量：

| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 数量 (台) | 备注 | 项目单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学再生罐\67.5m3/FRP/V7103 | V7103 | 1 |  | 电化 |
| 2 | 放空逆水封/FRP/V7107A | V7107A | 1 |  |  |
| 3 | 放空正水封/FRP/V7107B | V7107B | 1 |  |  |
| 4 | 尾气排放筒\5m3/PVC/FRP/S2010 | S2010 | 1 |  |  |

*化学再生罐、放空逆水封、放空正水封详见设备的招标用图纸，管口按管口方位图。注：各设备招标用图纸仅用于招标，设备最终按终版蓝图进行制作，除直径、高度（长度）、厚度三项主要尺寸和主要材质发生变更外，其它变更商务价格不作调整。

尾气排放筒材质：PVC外缠FRP，设备PVC部分按HG20640-97,FRP部分按HG/T20696-2018的要求制造、检验。树脂请根据工况选择，制造本设备的PVC板材应符合GB22789.1-2023规定,管材应符合 GB4219.1-2008-T规定,不允许采用再生PVC；需配各筒段联接螺栓，垫片。所有配套紧固件要求外涂特氟龙，使用双头螺柱。发货时可分段发运。

*2.技术要求及执行标准

2.1设备按HG/T20696-2018的要求设计、制造、检验。

2.2 FRP应分为耐腐蚀层、结构层、耐候层。请分别明确厚度、树脂品牌、牌号。请根据物料特性、设备结构设计、选用适用的树脂。

2.3 其他按招标图技术要求

2.4收货地址为浙江衢州巨化。按浙江巨化股份有限公司电化厂离子膜车间、氯化钙车间等两个地址卸货，请考虑相应费用。

3. 检验与试验

中标方严格按照有关的标准规范、图纸及招标方的要求进行检验和试验，具体要求如下：

3.1 在设备加工制造过程中，需要设置停滞点，供双方验收的工序如下：1、材料到货后的复检；2、设备制作完成后各类试验；3、设备干燥、密封检查。以上检验和试验报告应随其他检验报告一起提供给招标方。

3.2 中标方应编制详细的加工制造进度计划给招标方，并在上述停滞点前5个工作日书面通知招标方参与现场验收，招标方在接到书面通知3个工作日内决定是否派人参与现场验收，并通知到中标方。中标方必须在得到招标方认可后方可进入下一道工序。

3.3 招标方的现场验收并不免除中标方对产品的质量、进度责任。

4. 包装与运输

4.1设备在起吊装车过程中不得用钢丝绳直接捆扎，应垫放软垫或用吊带起吊，起吊时，设备上的接管、法兰不得作为着力点，装车时运输车内应设有软垫板，防止设备窜动或滚动。

5. 设备质保及售后服务承诺

5.1 投标人应保证提供的产品是全新、未使用过的，按正确工艺生产的，完全符合技术要求中对规格、性能、质量要求的产品。

5.2 质量保证期：投标人承诺的质保期不得低于化工投料运行后12个月或货到现场后18个月。投标人承诺的质保期越长，则在技术标评分中越有优势。

5.3 售后服务承诺：投标人须在投标时明确异常情况出现时的响应速度和处理方法。

5.4 在质保期内，投标人应负责因设备本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。在故障处理完成后，质保期应重新进行计算。

6. 资料图纸交付及保密要求

*6.1投标人在投标时至少要提供以下资料文件以供评审：公司生产能力和资质简介，近三年玻璃钢的制造业绩和产值，制造加工进度计划表，人员配置，材料到货计划，制造加工工艺说明，详细说明贮槽制作中各项具体工序及各个工序的质量控制方法并设置便于招标方中间验收的质量停止点，质量控制说明（如材料复检内容说明等），主要材料、部件供货商名录，外协件和外协厂家清单等等。树脂，玻纤请明确型号，品牌

7. 保密要求

招标方有权力直接派授权代表或委托第三方进行驻厂监造，招标方监造人员有义务为其在监造期间从投标方获得的有关投标方技术、工艺、生产、经营等方面的信息保密；投标方对招标方提供的图纸及相关交流的信息进行保密，不得以任何形式透露第三方知道。否则泄密方承担相应的法律责任。

三、主要商务条款

- 供货范围：

1.1招标内容：玻璃钢设备

1.2报价一律以人民币报价。本项目投标总价包括标的物的设计、制造、包装、运输、保险、验收、技术资料、服务、指导安装及调试等。

1.3投标文件中要求对主要的构成进行分项报价（含随机备件、随机专用工具、指导调试培训费用等）；报价单格式详见附件。

- 交货

*2.1 交货期：合同签字盖章生效后50个日历日内。可自报最短交货期。

2.2 交货方式：全部标的物到招标人项目现场车板整体交货。

2.3 包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准，提供标的物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护标的物能够经多次搬运、装卸和长途运输而不被损坏。投标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起标的物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。包装物不回收。标的物的包装箱内应有设备装箱单及随机资料。

2.4 投标人提供的产品必须具备适合于长途运输所必须的外包装标识。具体内容参见产品唛头，唛头必须牢固粘贴在外包装显著部位，唛头格式见附件8。出厂规格型号在的范围需用木箱包装，规格型号在范围以上无须木箱包装。

- 货款支付

*3.1货款支付使用银行承兑汇票。

*3.2；设备到货验收合格后，供方提供合同全额（含13%增值税）发票。需方在两个月内向供方支付合同总金额90%的到货款；

*3.3合同总金额的10%作为质保金，在设备投入运行18个月后无质量异议付清。

- 质量保证期`

4.1自产品调试合格运转之日起12个月或最后一批标的物交验之日起18个月（以先到为准）。

- 验收

5.1投标人应提供标的物的有效检验文件，经招标人认可后，按合同的性能指标、技术协议、招投标文件一起作为标的物验收标准，验收标准有冲突时，以双方签订合同条款为准。验收中发现标的物达不到验收标准或合同规定的性能指标，投标人必须调整或更换标的物，并且赔偿由此给用户造成的损失。在标的物制作过程中，招标人有权派代表随时到制造现场监制，无论招标人是否参与监制,均不视为投标人按合同规定应当承当的质量保证的解除,也不免除投标人对合同设备所负的责任和义务。投标人使用不符合设计要求及国家质量标准的材料时，招标人有权要求投标人立即停止使用并予以更换，由此造成的损失全部由投标人承担。

- 违约责任

6.1如因投标人自身原因造成逾期交货，交货时间（以实际签收日为准）每推迟一天支付合同总价的0.5%违约金，违约金累计总金额不超过合同总金额的30%。逾期交货超过15天，视为投标人交货不能，招标人有权终止合同，终止合同后5个工作日内投标人全额返还招标人所有已付款项，并支付违约金30%，且招标人保留进一步索赔的权利。

6.2 如因中标人所提供的设备有质量缺陷，在质保期内中标人负责免费赔偿。

6.3如中标人产品质量不符合标准，1、可接受的按质论价。2、不可接受的须在30天内予以解决，否则招标人有权终止合同并保留索赔的权利。若终止合同，中标人须在5个工作日内全额返还招标人所有已付款项。

7、合同生效

经供需双方签字、且单位盖章后合同即生效。本合同在履行过程中发生争议、纠纷，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

供应商（服务商）承诺书

本人经由                     （单位）法人      （姓名）合法授权参加                      项目的采购活动，经与本单位法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重承诺如下：

- 本单位承诺不存在与关联关系的企业共同参与本次采购活动，所述的关联关系是具有以下情形之一：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

二、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和承诺要求。

单位名称：（公章）

授权代表：（签名）

年  月  日

四、附件---报价文件格式：

附件

开标一览表

投标人名称：　　　　　　　　　　 (加盖单位公章)

| 设备名称 | 设备位号 | 规格 | 数量 (台) | 总重（kg） | 材料费 （元） | 制造费 （元） | 运输费 （元） | 利润 （元） | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价(元): |  | （含税13%到货价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |